Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» по итогам за 2015 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2015 г.:

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 745, (далее – Программа) в 2015 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО «Приморский муниципальный район» от 09.02.2015 № 96, от 10.03.2015 № 161, от 24.07.2015 2015 № 570, от 13.10.2015 № 812, от 18.11.2015 № 928, от 31.12.2015 № 1107 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы».

Осуществлен ремонт следующих участков автомобильных дорог: «Верхняя Золотица - Нижняя Золотица» в МО «Зимне-Золотицкое» на сумму 190 тыс.руб.; «Пушлахта – Летняя Золотица – Летний Наволок» в МО «Летне-Золотицкое» на сумму 682 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению технического плана и постановке на государственный кадастровый учет 16 объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги общего пользования местного значения)  и земельных участков на сумму 267,7 тыс. руб.;  выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог, в соответствии с (ВСН-1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» на сумму 877,5 тыс. руб.

Оказана поддержка 31 субъекту малых форм хозяйствования в сумме 251,6 тыс. руб. из средств районного бюджета. Приобретено 8 дойных коров, а также 42 головы крупного рогатого скота.

Принято  постановление администрации МО «Приморский муниципальный район» от 30.03.2015 № 223 «О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории МО «Приморский муниципальный район» и разработан план мероприятий, а так же рекомендуемые мероприятия для проведения в организациях муниципального образования «Приморский муниципальный район»  к  Всемирному дню охраны труда  в 2015 году. Согласно постановлению администрации проведен месячник по охране труда в организациях и учреждениях на территории МО «Приморский муниципальный район». Разработан план работы координационного совета по охране труда при администрации МО «Приморский муниципальный район» на 2015 год. План исполнен на 100%. Проведено в течении 2015 года - 3 заседания координационного совета.

Оказывается методическая и консультационная помощь по вопросам охраны труда специалистам организаций, расположенных на территории Приморского района. Всего проведено 33 консультации.

Принято постановление администрации МО «Приморский муниципальный район» от 22.10.2015 № 837 «О проведении   смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций, расположенных на территории  муниципального  образования «Приморский муниципальный район» в 2015 году».

В рамках реализации мероприятий Программы участие областного бюджета было предусмотрено по следующим мероприятиям: создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района; формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий; компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов; содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований-поселений Приморского района за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; обеспечение осуществления функций в сфере охраны труда, в рамках выполнения государственных полномочий.

Из 39 мероприятий Программы невыполненными в полном объеме в отчетном периоде остались 3:

- компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства (причина невыполнения - несоответствие предъявленных документов требованиям порядка предоставления субсидии);

- создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района. (причина невыполнения - отсутствие подтверждающих документов на выплату субсидии);

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований-поселений Приморского района за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. (причина невыполнения - средства не освоены в полном объеме из-за сезонного характера выполнения работ).

В ходе дальнейшей реализации программы ответственным исполнителем будут приняты соответствующие меры по устранению причин невыполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2015 год эффективность ее реализации оценивается как нормальная, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

за  2015 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнители, участники | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | районный |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  |  |  | источники |  |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 2.1. Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 10,9 | 6,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Несоответствие предъявленных документов требованиям порядка предоставления субсидии |
| 2.2. Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 3.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 360,8 | 348,9 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 232,8 | 220,9 | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,9 | отсутствие подтверждающих документов на выплату субсидии |
| 3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | нет отклонений |
| 3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 608,0 | 608,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | нет отклонений |
| 4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | 251,6 | 251,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,6 | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,6 | нет отклонений |
| 4.2. Проведение обучающих семинаров по переработке молока и изготовлению сыров | Управление экономики и прогнозирования | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | нет отклонений |
| 4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | нет отклонений |
| 4.4. Информационно-консультационная поддержка населения. Проведение выездных встреч с гражданами | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 5.1. Ремонт транспортных средств, осуществляющих пассажирские внутримуниципальные речные перевозки | Управление экономики и прогнозирования | 1197,0 | 1197,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1197,0 | нет отклонений |
| 6.1. Подготовка проектной документации на реконструкцию моста через реку Проезд | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление экономики и прогнозирования | 8605,2 | 8605,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2056,6 | 2056,6 | 6548,6 | 6548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8605,2 | нет отклонений |
| 6.3.Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований-поселений Приморского района за счет бюджетных ассигнований муницпального дорожного фонда | Управление экономики и прогнозирования | 1971,6 | 693,6 | 35,2 | 1278,0 | 0,0 | 593,6 | 593,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,6 | Средства не освоены в полном объеме из-за сезонного характера выполнения работ |
| 7.1. Организационное обеспечение деятельности районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования «Приморский муниципальный район | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.2. Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.3. Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма путем формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.4. Оказание консультационных услуг сельским поселениям Приморского района в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.5. Разработка проектов организации дорожного движения в населенных пунктах Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.1. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению Дня охраны труда в организации | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.2. Мониторинг и анализ состояния производственного травматизма и условий труда в организациях, расположенных на территории Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.3. Участие в проверках состояния, условий и охраны труда, проводимых федеральными органами надзора и контроля | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.4. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.5. Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, через официальный информационный сайт администрации МО «Приморский муниципальный район» | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.6. Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.7. Доведение до организаций информации о введение в действие новых законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных нормативных актов в сфере охраны труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.8. Оказание консультационных услуг малым и средним предприятиям в сфере обеспечения безопасных условий и охраны труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 8.9. Обеспечение осуществления функций в сфере охраны труда, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 482,2 | 482,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | нет отклонений |
| 9.1. Разработка генерального плана и Правил землепользования и застройки СП "Островное" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 9.2. Разработка генерального плана и Правил землепользования и застройки СП "Пертоминское" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 9.3. Разработка генерального плана и Правил землепользования и застройки СП "Талажское" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 9.4. Объединение генеральных планов и Правил землепользования и застройки СП "Лисестровское" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 9.5. Объединение генеральных планов и Правил землепользования и застройки СП "Боброво-Лявленское" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 9.6. Резерв средств для разработки генерального планов и Правил землепользования и застройки СП МО "Приморский муниципальный район" | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 10.1. Обеспечение проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории МО "Приморский муниципальный район" в 2016 г | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 11.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | 6400,0 | 6400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 19930,3 | 18635,5 | 93,5 | 1278,0 | 0,0 | 3998,2 | 3986,3 | 14654,1 | 14649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18635,5 | Не выполнены 3 мероприятия программы |

2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

по итогам 2015 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения |  | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых |  | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 1034 | 1047 | 13 | 1,3 | выполнен |
| 2. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 8144,1 | 5849,3 | 2294,8 | 28,2 | влияние кризисных тенденции в экономике, снижение покупательной способности населения |
| 3. Количество субъектов малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства, получивших поддержку | ед. | 14 | 31 | 17 | 21,4 | выполнен |
| 4. Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2500 | 2425 | 75 | 3 | Закрытие КФХ Бородкина В.Е., снижение поголовья КРС в связи с введением требований тех. регламента по забою скота на убойных пунктах, прошедших гос. регистрацию |
| 5. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | -10 | -4 | 6 | 60 | выполнен |
| 6. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,8 | 5,8 | 1 | 14,7 | выполнен |
| 7. Доля пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в среднесписочной численности работающих | % | 0,19 | 0,09 | 0,1 | 52,6 | выполнен |
| 8. Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений МО «Приморский муниципальный район | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

за 2015 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,92 | 30 | 27,6 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,94 | 20 | 18,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 83,9 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.