ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Изменениям в муниципальную программу

муниципального образования

 «Приморский муниципальный район»

«Устойчивое развитие сельских территорий

Приморского района на 2014-2017 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

 «Устойчивое развитие сельских территорий

Приморского района на 2014-2017 годы»

|  |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  |
| муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
|  всего  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы" |
| Цель муниципальной программы - Повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Приморского района |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Приморского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | итого  | 10657,897 | 5740,582 | 3923,315 | 497,00 | 497,00 | Улучшение жилищных условий для 46 семей граждан проживающих на селе 2014 - 11 семей;  2015 - 8 семей; 2016 – 14 семей; 2017- 13 семей. |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 3944,384 | 2871,211 | 1073,173 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  | 4727,483 | 2380,483 | 2347,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет  | 1986,03 | 488,888 | 503,142 | 497,00 | 497,00 |
| бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | Управление экономики и прогнозирования | итого  | 5482,411 | 1439,649 | 3646,762 | 198,00 | 198,00 | Обеспечение жильем 26 молодых семей и молодых специалистов 2014 - 3 семьи; 2015 – 3 семьи; 2016 – 10 семей; 2017 - 10 семей. |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 3189,914 | 685,126 | 2504,788 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  | 1739,50 | 661,50 | 1078,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет  | 552,997 | 93,023 | 63,974 | 198,00 | 198,00 |
| бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономики и прогнозирования | итого  | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2015 - 2 специалистов. |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет  | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий |
| 2.1. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский  | Управление по ИР и МХ | итого  | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подключение 13 многоквартирных домов и домовладений к распределительным газовым сетям |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципальных образований сельских поселений | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** |
|  |  | **итого**  | **17411,308** | **8230,231** | **7790,077** | **695,00** | **695,00** |  |
| **в том числе:**  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **7134,298** | **3556,337** | **3577,961** | **0,00** | **0,00** |  |
| **областной бюджет**  | **7316,983** | **3891,983** | **3425,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет**  | **2759,027** | **581,911** | **787,116** | **695,00** | **695,00** |  |
| **бюджет муниципальных образований сельских поселений** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **внебюджетные средства**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |