Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2016 год

На 1 января  2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» функционируют: 12 структурных подразделений «Детский сад», 3 филиала «Детский сад», 2 филиала «Начальная школа – детский сад», филиал «Верхне-Золотицкая основная школа – детский сад», филиал «Пустошинская средняя школа – детский сад», филиал «Вознесенская средняя школа – детский сад» которые посещают 1 466 дошкольников от 1,5 до 7 лет.

Общее число дошкольников, не охваченных дошкольным образованием, составляет 610 детей от 0 до 3 лет (увеличение на 8,3 %  в сравнении с прошлым годом).

В 2016 году функционировало 13 дневных общеобразовательных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами: 10 средних школ и 3 основных. Численность детей, обучающихся в школах района, на 01 сентября 2016 года составила 2 381 человек (увеличение количества учащихся в сравнении с прошлым учебным годом на 110 человек). 1047 человек (52,7 %) окончили 2015–2016 учебный год на «4» и «5». Показатель качества образования увеличился на 3,7 % в сравнении с 2014-2015 учебным годом.

В 2016 году прошла реорганизация МБОУ «Ластольская СШ» путем присоединения МБОУ «Вознесенская СШ».

Дополнительное образование на территории Приморского района представлено Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Приморская детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Приморская детская школа искусств», в состав которой входят 2 филиала расположенные в п. Васьково и п. Уемский.

В 2016 году 171 выпускник 9-х классов (100 %) и 72 выпускника 11(12) классов (100 %) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документы государственного образца о соответствующем уровне образования. 4 выпускника 11 классов награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 3 выпускника - серебряной медалью (9,7 %).

С 1 сентября 2014 года на уровне начального общего образования во всех школах района реализуется федеральный государственный образовательный стандарт в 1-4 классах (1070 детей).

С 1 сентября 2016 года на уровне основного общего образования во всех школах района реализуется федеральный государственный образовательный стандарт в 5 и 6 классах (461 ребенок).

ФГОС ООО реализуется в 7, 8, 9 классах МБОУ «Талажская СШ», в 7, 8 классах МБОУ «Васьковская СШ», а также в 7 классе МБОУ «Приморская СШ». Всего по ФГОС ООО обучаются 556 детей. Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся) в 2016 году составила 48,5 %.

В целях формирования образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности и патриотизма как  важнейших духовно-нравственных ценностей в 2016–2017 учебном году 77 школьников Приморского района   продолжают обучаться в кадетских классах: 6 класс МБОУ «Приморская СШ», 7 класс МБОУ «Талажская СШ», 8 класс МБОУ «Катунинская СШ», 8 класс МБОУ «Уемская СШ». По итогам 2015–2016 учебного года впервые в Приморском районе прошел парад кадетских классов.  Всего более 70 юных кадетов участвовало в торжественном смотре. Ребята показали свое мастерство в строевой подготовке, удивили знаниями основ медицины и  безопасности жизнедеятельности, померялись силами в области краеведения.

С 1 сентября 2016 года Приморская средняя школа является «пилотной» площадкой регионального отделения «Российского движения школьников (РДШ)». «Российское движение школьников» – это добровольное общероссийское движение, куда может вступить любой желающий школьник с восьми лет для реализации своих возможностей по направлениям деятельности организации.

С сентября 2016 года в МБОУ «Заостровская СШ» и МБОУ «Уемская СШ» организована работа кружка «Робототехника». Цель создания кружка  - освоение IT-технологий, учебно-познавательных и поисково-исследовательских навыков и развития интеллекта учащихся. Команды Заостровской и Уемской школы представили Приморский район на I открытой робототехнической олимпиаде для учеников общеобразовательных организаций Архангельской области. В Олимпиаде приняли участие 51 участник из 16 школ области. Учащийся 5 класса Уемской школы занял 2 место среди учащихся первого года обучения.

В целях преемственности детского сада и школы открыт кружок лего-конструирования в детском саду Заостровской средней школы.

С 2016 года в Бобровской средней школе создан поисковый отряд «Пионер». Ребята принимают участие в различных военно-патриотических и спортивных мероприятиях. Приняли участие в профильной поисковой смене в лагере «Орленок» Онежского района, в поисковой экспедиции в Карелии.

В 2016 - 2017 учебном году на территории Приморского района функционируют 3 пришкольных интерната, в которых проживают 18 учеников.

Для детей, проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют образовательные учреждения, организован подвоз школьным автобусом к месту обучения и обратно. 	В 2016 году в МБОУ «Уемская СШ» приобретен новый школьный автобус. В целях повышения безопасности школьных перевозок все школьные автобусы оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Выполнен ремонт 5 школьных автобусов. Подвоз детей, проживающих в Приморском районе, в образовательные учреждения других муниципальных образований осуществляется рейсовыми автобусами с оплатой по маршрутным листам, договору фрахтования транспортного средства.

В целях создания условий для организации здорового питания детей в 2016 году приобреталось оборудование, инвентарь, посуда на пищеблоки 8 образовательных учреждений, обеденные столы и скамейки в МБОУ «Ластольская СШ». В МБОУ «Заостровская СШ», МБОУ «Васьковская СШ» и МБОУ «Приморская СШ» разработан рацион питания.

Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся по предоставлению горячего питания. 226 обучающихся из малообеспеченных семей, получали в 2016 году благотворительное питание за счет средств Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 18 воспитанников пришкольных интернатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» обеспечены горячим 4-разовым питанием за счет финансовых средств местного и областного бюджетов.

Принимаются меры по созданию в общеобразовательных учреждениях современных условий для занятий физической культурой. За счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Приморская СШ» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 года № 1597).

За счет средств областного бюджета выполнено:

- устройство общей физкультурной площадки при детском саде пос. Васьково (МБОУ «Васьковская СШ») (государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп);

- обустройство поля для мини футбола в пос. Васьково (МБОУ «Васьковская СШ») (государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 года № 330-пп);

- обустройство универсальной спортивной площадки (МБОУ «Заостровская СШ») (государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 года № 330-пп).

Установлено спортивное оборудование комплекса ГТО в МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Васьковская СШ», приобретены и установлены уличные тренажеры в МБОУ «Катунинская СШ» и МБОУ «ПатракеевскаяОШ», выполнен ремонт спортивного зала МБОУ «Заостровская СШ». Обновлено оборудование и инвентарь спортивных залов общеобразовательных учреждений.

С целью обеспечения безопасности образовательной деятельности установлено ограждение территории школы в МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Катунинская СШ» и МБОУ «Талажская СШ». Все общеобразовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения. Все пришкольные интернаты оснащены резервными источниками электроснабжения.

За счет средств программы проведены следующие мероприятия:

- районные смотры-конкурсы «Безопасное колесо-2016», «Дорожный калейдоскоп»;

- приобретены 2 мобильных автогородка (МБОУ «Бобровская СШ», МБОУ «Приморская СШ»);

- закуплена методическая литература.

На базе учебно-методического центра в форме автогородка Талажской средней школы впервые прошел районный конкурс для воспитанников детских садов «Правила движения достойны уважения». В конкурсе принимали участие 9 команд в возрасте от 5 до 7 лет, которые стали первооткрывателями площадки безопасности.

Выполнена доставка угля в МБОУ «Патракеевская ОШ».

В 5 общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена приборов учета, оконных блоков).

В 8 учреждениях и их филиалах проведены противопожарные мероприятия (проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, выполнена модернизация пожарной сигнализации, разработан план эвакуации, заменено ограждение кровли здания).

Приобретены материалы, оборудование и проведены ремонтные работы с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм пожарной безопасности (поставка и монтаж водоочистных станций в детских садах п. Васьково, д. Лахта, п. Уемский, Приморской и Бобровской средних школах; в детском саду д. Рикасиха выполнен ремонт систем канализации и водоснабжения; обновлена система отопления в детском саду п. Ширшинский; осуществлен ремонт пола 2 этажа Патракеевской школы, двух групп детского сада д. Лахта и трех учебных кабинетов Бобровской школы; отремонтирована кровля с устройством водостоков филиала детской школы искусств п. Васьково и Приморской школы; установлены теневые навесы в детских садах Уемской и Приморской школ; приобретено компьютерное и интерактивное оборудование для всех школ и детских садов района.

Выполняются работы по модернизации котельной в Верхне-Золотицкой школе – детском саду (подготовлен проект, приобретено оборудование).

В 2016 году проведены:

- 2 сессии школы одаренных детей;

- районные спартакиады школьников по лыжам, волейболу, настольному теннису и т.д.;

- районные спортивные мероприятия («Президентские состязания», туристско-спортивный слет и т.д.)

- интеллектуальные игры, конкурсы чтецов, слеты актива.

Двое учащихся МБОУ «Приморская СШ» стали победителями и призёрами областных соревнований по русским и международным шашкам, а также победителями Всероссийских соревнований - Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек.  Команда «Дельфин»  стала призёром (3 место) в первенстве Архангельской области по хоккею с шайбой среди юношей.

Выплачены премии выпускникам школ за особые успехи в учении и стипендии учащимся общеобразовательных школ, имеющим отличные результаты обучения (за 1 и 2  полугодия 2015-2016 учебного года – 17 стипендий. 4 премии выпускникам, награжденным золотой медалью, и 3 премии выпускникам, награжденным серебряной медалью).

Две выпускницы Приморской детской школы искусств, окончившие образовательное учреждение с отличием, были награждены нагрудными знаками отличия Главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «За успехи в учении в школе искусств», а также получили денежные премии по 1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5 выпускников 2016 года поступили на педагогические специальности по договору о целевом обучении в ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» (в 2014 году – 2 человека, в 2015 году  - 4).

3 обучающихся старших классов стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

По итогам муниципального конкурса лучших педагогов премию главы муниципального образования в размере 20 тысяч рублей получили 6 педагогических работников образовательных учреждений. Проведен муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют – 2016».

На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период из областного бюджета выделено 5 089 000 рублей. Долевое финансирование за счет средств местного бюджета составляет 172 000 рублей. Всего 5 261 000  рублей. Данные средства предусмотрены на оказание финансовой помощи семьям в приобретении путевок для детей в загородные стационарные детские оздоровительные и специализированные (профильные) лагеря, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области на 2016 год, на оплату стоимости набора продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей, проезд организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

Всего летним отдыхом было охвачено 1 113 детей, из них 850 школьников отдохнули в 17 детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях Приморского района, 263 ребенка – в загородных стационарных оздоровительных лагерях, 46 человек получили компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Приобретение материалов и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности | - Управление образования | 1 443,4 | 1 443,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 443,4 | 1 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 443,4 | - |
| - 1.2. Проведение смотров-конкурсов среди детей дошкольного возраста | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.3. Оснащение детских садов развивающими играми, оборудованием, мебелью | - Управление образования | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.5. Оснащение детских садов компьютерным оборудованием и оргтехникой | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.6. Устройство детской спортивной площадки | - Управление образования | 693,8 | 693,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 663,8 | 663,8 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,8 | - |
| - 1.7. Проведение аттестации рабочих мест по проекту «Госуслуги» в МБОУ (дошкольное образование) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.8. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) ДОУ | - Управление образования | 1 519,5 | 1 519,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,5 | 1 519,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,5 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.9. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (ДОУ) | - Управление образования | 11 305,7 | 11 305,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 11 305,7 | 11 305,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 305,7 | - |
| - 1.10. Компенсация части родительской платы | - Управление образования | 6 353,3 | 6 353,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 353,3 | 6 353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 353,3 | - |
| - 1.11. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | - Управление образования | 156 176,8 | 155 574,8 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 87 514,6 | 87 514,6 | 47 377,9 | 47 377,9 | 0,0 | 0,0 | 21 284,3 | 20 682,3 | 155 574,8 | Позднее поступление счетов за продукты питания (30.12.2016) |
| 1.12. Обеспечение образовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ | - Управление образования | 1 736,0 | 1736,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 736,0 | 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 736,0 | - |
| - 1.13. Оснащение школьных автобусов тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.14. Ремонт школьных автобусов (текущий, капитальный), приобретение запасных частей и автошин | - Управление образования | 502,6 | 502,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,6 | 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,6 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.15. Приобретение мебели, оборудования, постельных принадлежностей, развивающих игр и пособий в пришкольные интернаты | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.16. Приобретение материалов, оборудования и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности | - Управление образования | 5 597,5 | 5 597,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 597,5 | 5 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 597,5 | - |
| - 1.17. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) (Школа) | - Управление образования | 4 931,8 | 4 931,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 931,8 | 4 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 931,8 | - |
| - 1.18. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (Школа) | - Управление образования | 21 362,7 | 21 362,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 362,7 | 21 362,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 362,7 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.19. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | - Управление образования | 343 568,5 | 343 568,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 244 784,5 | 244 784,5 | 94 211,2 | 94 211,2 | 0,0 | 0,0 | 4 572,8 | 4 572,8 | 343 568,5 | - |
| 1.20. Развитие социального творчества: - - активизация работы РДЮОО «Союз учащихся Приморья» | - Управление образования | 41,8 | 41,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | - |
| 1.21. Развитие художественно-эстетического творчества | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.22. Развитие интеллектуального творчества: - реализация интеллектуального потенциала школьников - развитие в районе детско-юношеской прессы | - Управление образования | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | - |
| 1.23. Развитие технического творчества: - активизация кружковой работы | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.24. Организационно-методическое сопровождение: - повышение уровня методической работы, - районные слёты юных знатоков иностранных языков | - Управление образования | 15,6 | 15,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25. Ресурсное обеспечение - - приобретение необходимого инвентаря для учебно-воспитательного процесса | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.26. Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.27. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования детской школы искусств | - Управление образования | 340,6 | 340,6 | 100,0 | 70,6 | 70,6 | 100,0 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,6 | - |
| - 1.28. Выплата денежного поощрения лучшему муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 1.29. Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | - Управление образования | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.30. Приобретение материалов и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности сельских поселений | - Управление образования | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | - |
| - 1.31. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) (Школа) | - Управление образования | 417,2 | 417,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,2 | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,2 | - |
| - 1.32. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (Школа) | - Управление образования | 731,6 | 731,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 731,6 | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,6 | - |
| - 1.33. Предоставление дополнительного образования детей | - Управление образования | 23 182,5 | 23 181,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 536,3 | 22 536,3 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 644,8 | 23 181,1 | Позднее поступление счетов на оплату товара (30.12.2016) |
| - 1.34. Формирование доступной среды для детей – инвалидов | - Управление образования | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Установка локальных сетей в ОУ (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. Приобретение мебели и оборудования в общеобразовательные учреждения | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 2.3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники взамен устаревших, приобретение лицензионного прикладного программного обеспечения | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 2.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. Деятельность ШОД по реализации интеллектуального потенциала одаренных детей | - Управление образования | 141,0 | 141,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | - |
| - 3.2. Организация Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений Приморского района | - Управление образования | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - |
| 3.3. Организация иных районных спортивных мероприятий | - Управление образования | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Участие в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных учреждений Архангельской области | - Управление образования | 177,2 | 177,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,2 | - |
| 3.5. Участие в иных областных и всероссийских спортивных мероприятиях | - Управление образования | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | - |
| 3.6. Развитие спортивной материально-технической базы: - приобретение спортивного инвентаря - приобретение спортивной формы - приобретение спортивно-технического оборудования - текущий ремонт - - капитальный ремонт | - Управление образования | 250,4 | 250,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 250,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | - |
| - 3.7. Развитие физической культуры и спорта (обустройство плоскостных спортивных сооружений, обустройство поля для мини-футбола) | - Управление - образования | 3 561,2 | 3 561,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 061,2 | 1 061,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 561,2 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.8. Устройство и оснащение хоккейного корта (включая его приобретение и доставку) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.9. Премии выпускникам школ за особые успехи в учении и стипендии учащимся общеобразовательных школ, имеющих отличные результаты обучения, вознаграждения победителям и призерам олимпиад школьников | - Управление образования | 70,2 | 70,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | - |
| 3.10. Изготовление нагрудных знаков выпускникам образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», имеющим отличные результаты в обучении | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.11. Премии выпускникам образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», награжденным знаком отличия «За успехи в учении в школе искусств» | - Управление образования | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. Проведение семинаров, круглых столов, научно-практических конференций педагогов | - Управление образования | 17,5 | 17,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | - |
| 4.3. Проведение конкурса «Воспитатель года» (1 раз в 2 года) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4. Проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года» (1 раз в 2 года) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.5. Проведение конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека» (1 раз в 2 года) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.6. Проведение конкурса педагогического мастерства «Педагогический Дебют» (1 раз в 2 года) | - Управление образования | 17,7 | 17,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.7. Единовременная выплата молодым специалистам | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.8. Стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | - Управление образования | 184,0 | 184,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | - |
| 4.9. Поддержка лучших педагогических кадров, стимулирование преподавательской деятельности воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений Приморского района | - Управление образования | 179,7 | 179,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,7 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,5 | Экономия в связи с занятием школьником призового места ниже запланированного |
| - 5.1. Проведение районных конкурсов среди детей дошкольного возраста | - Управление образования | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | - |
| - 5.2. Приобретение материалов и установка теневых навесов. | - Управление образования | 606,9 | 606,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,9 | 606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,9 | - |
| 5.3. Оснащение муниципальных образовательных учреждений медицинским оборудованием | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.4. Оснащение пищеблоков образовательных учреждений оборудованием, инвентарем, посудой | - Управление образования | 312,9 | 312,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,9 | 312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,9 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. Ремонт пищеблоков и обеденных залов (текущий и капитальный) | - Управление образования | 20,9 | 20,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | - |
| 5.6. Оснащение школьных столовых мебелью | - Управление образования | 53,5 | 53,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | - |
| 5.7. Разработка рациона питания дошкольников и учащихся школ | - Управление образования | 185,4 | 185,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,4 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,4 | - |
| 5.8. Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | - Управление образования | 61,5 | 61,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | - |
| 5.9. Перечисления общественной организации «Красный Крест» | - Управление образования | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | - |
| 5.10. Установка кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения (включая приобретение камер видеонаблюдения и комплектующих материалов) | - Управление образования | 771,0 | 771,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 771,0 | 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 771,0 | - |
| 5.11. Реализация комплекса противопожарных мероприятий | - Управление образования | 308,3 | 308,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,3 | 308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,3 | - |
| 5.12. Установка в образовательных учреждениях системы автоматической противопожарной защиты с подключением к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Моноторинг» и Каланча | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13. Проведение районных конкурсов («Безопасное колесо», «Зеленый огонек», «Дорожный калейдоскоп» и т.д.) | - Управление образования- | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | - |
| 5.14. Оснащение общеобразовательных учреждений и детских садов мобильными автогородками | - Управление образования | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | - |
| 5.15. Строительство учебно-методических центров в форме автогородков | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.16. Приобретение во все общеобразовательные учреждения наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах | - Управление образования | 47,1 | 47,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | - |
| 5.17. Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских садов МО «Приморский муниципальный район» | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - 5.18. Сертификация спортивных объектов | - Управление - образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.19. Организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста в каникулярный период | - Управление образования | 3 317,4 | 3 317,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 145,4 | 3 145,4 | 172,0 | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 317,4 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20. Оплата набора продуктов питания для детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | - Управление образования | 1 943,6 | 1 943,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 943,6 | 1 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 943,6 | - |
| 5.21. Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - Управление образования | 14,1 | 14,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | - |
| 5.22 Приобретение и доставка угля | - Управление образования | 1 116,9 | 1 116,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 116,9 | 1 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 116,9 | - |
| 5.23 Капитальный ремонт образовательных учреждений | - Управление образования | 2 088,8 | 2 088,8 | 100,0 | 1 722,1 | 1 722,1 | 266,7 | 266,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 088,8 | - |
| 5.24 Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов (включая осуществление строительного контроля) | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.25 Проведение кадастровых работ на земельные участки образовательных учреждений | - Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.26 Исполнение требований судебных актов | - Управление образования | 1 256,8 | 1 256,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,8 | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования как ответственного исполнителя муниципальной программы | - Управление образования | 3 787,4 | 3 783,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 787,4 | 3 783,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 783,4 | Экономия ФОТ в связи с больничными листами сотрудников |
| 6.2. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | - Управление образования | 8 096,5 | 8 095,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,5 | 8 095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 095,3 | Экономия ФОТ в связи с больничными листами сотрудников |
| 6.3. Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | - Управление образования | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - |
| Итого по муниципальной программе |  | 609 845,7 | 609 236,9 | 99,9 | 1 842,7 | 1 842,7 | 381 733,4 | 381 733,4 | 199 766,3 | 199 760,9 | 0,0 | 0,0 | 26 503,3 | 25 899,9 | 609 236,9 |  |

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в Приморском районе, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации | процент | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

| 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,38; 1,8 | 1,37; 2,5 | ¦-0,01¦ 0,7 | ¦-0,72¦ 38,9 | Результаты получены по итогам государственной итоговой аттестации 2016 года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | процент | 76,3 | 68,3 | ¦- 8,0¦ | ¦- 10,5¦ | В 2016 году ФГОС СОО не вводился. |
| - 4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 60 | 61,7 | 1,7 | 2,8 | Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| - 5. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет | процент | 66 | 88,9 | 22,9 | 34,7 | Увеличение численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей. |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1) Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств районного бюджета осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,97 | 30 | 29,1 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |  |  |  |  | 78,9 |  |

2) Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

3) Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

(в редакции постановления от 22.10.2014 № 881)