Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» по итогам за 2015 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2015:

1) реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 744, (далее – Программа) в 2015 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации  МО  «Приморский муниципальный район»  № 823  от   19.10.2015,

№ 952 от 25.11.2015,  № 1108 от 31.12.2015 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы».

В реализации мероприятий  по улучшению жилищных условий приняли участие 11 семей, 38 человек,  в том числе  молодые семьи и молодые специалисты – 3 семьи, 6 человек. Оказана поддержка в форме социальной выплаты всего  в сумме  5268,59 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1882,466 тыс. рублей, из областного бюджета  2819,008 тыс. рублей из местного бюджета 567,116 тыс. рублей.

В реализации мероприятий по обеспечению ведомственным жильем сельскохозяйственных товаропроизводителей  принял  участие СПК РК «Беломор», для строительства   двух квартир  сельскохозяйственной организации выделена субсидия в сумме 1300,680 тыс. рублей в т.ч. из областного бюджета 1040,544 тыс. рублей из  районного бюджета 260,136 тыс. рублей.

2) В отчетном периоде отсутствовала необходимость по принятию мер для восполнения допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении её мероприятий;

3) Мероприятия Программы  выполнены в полном объеме

4) по итогам реализации Программы за 2015 год эффективность ее реализации оценивается как высокая, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2015 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнители, участники | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | районный |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  |  |  | источники |  |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 3923,315 | 3923,315 | 100,0 | 1073,173 | 1073,173 | 2347,000 | 2347,000 | 503,142 | 503,142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3923,315 | нет отклонений |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молоды специалистов | Управление экономики и прогнозирования | 1445,275 | 1445,275 | 100,0 | 809,293 | 809,293 | 472,008 | 472,008 | 63,974 | 63,974 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,275 | нет отклонений |
| 1.3 Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономики и прогнозирования | 1300,680 | 1300,680 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,544 | 1040,544 | 260,136 | 260,136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,680 | нет отклонений |
| 1.4. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский | Управление по ИР и МХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 6569,270 | 6569,270 | 100,0 | 1882,466 | 1882,466 | 3859,552 | 3859,552 | 827,252 | 827,252 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6569,270 |  |

2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения |  | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых |  | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | 576 | 576 | 0 | 0 | выполнен |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 129 | 129 | 0 | 0 | выполнен |
| 3.Ввод (приобретение) кв. м. ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв.м.. | 144 | 338 | 194 | 134,7 | выполнен |
| 4. Количество многоквартивных домов и домовладений, подключенных к распределительныи газовым сетям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.