Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2015 год

В рамках муниципальной программы за отчетный период состоялись все запланированные мероприятия. В рамках Программы были проведены районные мероприятия и акции: «Никольская ярмарка», «Малинова Уйма», «Картофельный ОГОрод!»,  «Антидот» и др. Были поддержаны проекты учреждений культуры: «К струнам прикасается душа», «Территория яйца», «Трибуна общественного мнения», «Тропа успеха», «Пустошь-родина лоцманов».

Самым ярким событием года стали «Казаковские чтения», прошедшие в августе уходящего года в Лопшеньге. Союз писателей России, принимавший участие в «чтениях» выразил надежду на развитие этого творческого мероприятия до литературного фестиваля России. При финансовой поддержке в рамках Программы, учреждения культуры расширяют спектр предоставляемых услуг населению: создаются музейные комнаты, разрабатываются туристические маршруты выходного дня и событийного  туризма. Так, этим летом первые туристы прошли по  маршруту «Старинные села Поморья: «Вознесенье» и «Заостровье», заработал маршрут «Защитники Поморья в Катунино».

В рамках Программы комплектуются библиотечные фонды библиотек, осуществляется подписка на периодические издания, во всех библиотеках района работает сеть «Интернет», предоставляются услуги населению, в том числе в Центрах правовой информации, созданных в библиотеках района.

В рамках Программы активно велась музейная экспозиционно-выставочная деятельность. Выставки: «Самоварова семья», «Лики Севера» (по картинам Владимира Трещёва), «Светлое Христово Воскресение»,  «Уроки памяти», к 70-летию Победы в ВОВ,  «Умельцы Приморского района». В рамках Программы была организована I научно-практическая конференция «Беломорские чтения» и  международная акция «Ночь музеев» (8-9 мая), продолжена работа по программам  «Истоки» и «Родничок» для школьников.

| ОТЧЕТ. об исполнении мероприятий муниципальной программы. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы». за 2015 год. Наименование мероприятий; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники; Объем финансирования муниципальной программы; Причины отклонения. (за 2015 год), тыс. руб.. всего; в том числе по источникам; освоено. Федеральный бюджет; Областной бюджет; Районный бюджет; бюджет муниципальных образований сельских поселений; внебюджетные источники. План на год; кассовые расходы; %; План на год; кассовые расходы; План на год; кассовые расходы; План на год; кассовые расходы; План на год; кассовые расходы; План на год; кассовые расходы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы». 1.Развитие музейного дела; Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 5071; 5071; 100; 0; 0; 12,9; 12,9; 4694; 4694; 0; 0; 364,1; 364,1; 5071; -. 2.Развитие библиотечного дела; 16109,8; 16109,8; 100; 0; 0; 100; 100; 14573,4; 14573,4; 0; 0; 1436,4; 1436,4; 15799,6; -. 3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 303,9; 303,9; 100; 23,9; 23,9; 0; 0; 280; 280; 0; 0; 0; 0; 303,9; -. 4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 120; 120; 100; 0; 0; 0; 0; 120; 120; 0; 0; 0; 0; 120; -. 5. Развитие культурно-досуговой деятельности; 46341,7; 46341,7; 100; 0; 0; 50; 50; 36121,4; 36121,4; 7920,8; 7920,8; 2249,5; 2249,5; 46249,6; -. 6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки; 60; 60; 100; 0; 0; 0; 0; 60; 60; 0; 0; 0; 0; 60; -. 7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район»; 500; 500; 100; 0; 0; 0; 0; 500; 500; 0; 0; 0; 0; 500; -. 9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам; 150; 150; 100; 150; 150; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 150; -. 11.Расходы на органы управления; 1666,9; 1666,9; 100; 0; 0; 0; 0; 1666,9; 1666,9; 0; 0; 0; 0; 1666,9; -. 12.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке»; 50; 50; 100; 0; 0; 0; 0; 50; 50; 0; 0; 0; 0; 50; -. 14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии; 1700; 1700; 100; 0; 0; 0; 0; 1700; 1700; 0; 0; 0; 0; 1700; -. Всего по муниципальной программе; 72073,3; 72073,3; 100; 173,9; 173,9; 162,9; 162,9; 59765,8; 59765,8; 7920,8; 7920,80; 4050; 4050; 71671; X. ОТЧЕТ |
| --- |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение |  |  | Относительное отклонение, в % |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2015 год |
|  |  |  |  | план |  | отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | единиц |  | 16370 |  | 16370 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда |  | % |  | 11 |  | 21,4 | 10,4 |  |  | 94,5 |  |  | - |
| 3. Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год |  | Посещений на 1 жителя в год |  | 0,32 |  | 0,56 | 0,24 |  |  | 75,0 |  |  | - |
| 4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % |  | 6,8 |  | 9 | 2,2 |  |  | 32,4 |  |  | - |
| 5. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | % |  | 92 |  | 92 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 6. Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район» |  | % |  | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 7. Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» |  | единиц |  | 66,5 |  | 36,3 | 30,2 |  |  | 45,4 |  |  | Значительно возросла стоимость книг |
| 8. Посещаемость библиотек на 1 жителя в год |  | Посещений на 1 жителя в год |  | 3,8 |  | 3,94 | 0,14 |  |  | 3,7 |  |  | - |
| 9. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |  | % |  | 73,7 |  | 76,4 | 2,7 |  |  | 3,7 |  |  | - |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности |  | % |  | 50 |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 12. Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам |  | Да/нет |  | да |  | да | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 14. Расходы на органы управления |  | Да/нет |  | да |  | да | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| 15.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке» |  | Да/нет |  | да |  | да | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Варианты оценки |  | Диапазон оценки |  | Значение показателя (Zj) |  |  | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий |  | от 0 до 1 |  | 1 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой |  | от 0 до 1 |  | 0,92 |  |  | 50 | 46 |  |  |  |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой |  | от 0 до 1 |  | 1 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |