Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2015 год

За отчетный период ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» выполнены по всем мероприятиям.

Запланированные средства районного бюджета освоены не в полном объеме.

Средства по мероприятию «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» не освоены в полном объеме по причине экономии (работы оплачивались фактически по актам выполненных работ).

Средства по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности администрации, как ответственного исполнителя муниципальной программы» освоены не в полном объеме по причине несостоявшихся, но запланированных командировок сотрудников администрации, а также экономии за счет оплаты листов нетрудоспособности сотрудников.

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за 2015 год

| вание мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы 27748,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | Администрация МО «Приморский муниципальный район», органы местной администрации |  | 2376,2 | 2211,6 | 93,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376,2 | 2211,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,1 | Экономия по причине несостоявшегося аукциона (не было заявок) |
| 2. Развитие кадрового потенциала | Администрация МО «Приморский муниципальный район» |  | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. Создание условия для развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Приморский муниципальный район» |  | 1718,6 | 1718,6 | 100 | 0 | 0 | 1372,6 | 1372,6 | 346,0 | 346,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций1 | Администрация МО «Приморский муниципальный район» |  | 0,0 | 0,0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 5. Хранение, учет, комплектование и учет архивных документов органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, расположенных на территории Приморского района | МБУ «Приморский архив» |  | 10263,4 | 10263,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444,4 | 7444,4 | 0 | 0 | 2819,0 | 2819,0 | 100 |  |
| 6. Финансовое обеспечение деятельности администрации, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Администрация МО «Приморский муниципальный район» |  | 17777,0 | 17731,2 | 99,7 | 4,6 | 4,6 | 1606,6 | 1606,6 | 16165,8 | 16120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,7 | Экономия по заработной плате за счет больничных листов |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 32175,2 | 31964,8 | 99,3 | 4,6 | 4,6 | 2979,2 | 2979,2 | 26372,4 | 26162,0 | 0 | 0 | 2819,0 | 2819,0 | 99,3 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за 2015 год

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации и органах местной администрации. | % | 7 | 7 | 0 | 0 | Х |
| 2.Среднемесячное количество посетителей официального информационного сайта администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». | кол-во посещений | 10000 | 16448 | 6448 | 64,5 | Популяризация официального информационного сайта местной администрации |
| 3. Количество лиц, участников кадровых резервов, получивших дополнительное профессиональное образование. | человек | 2 | 2 | 0 | 0 | Х |
| 4. Количество проведенных семинаров, круглых столов по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления и обмену опытом работы. | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Х |
| 5. Количество ТОС, активистов ТОС, принявших участие в областных мероприятиях. | участников | 45 | 50 | 5 | 11,2 | Х |
| 6.Количество проектов, представленных СО НКО на конкурсы проектов. | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 | Х |
| 7. Количество представителей общественных объединений Приморского района, принявших участие в районных и областных мероприятиях по развитию институтов гражданского общества. | человек | 90 | 129 | 39 | 43,3 | Х |
| 8. Количество исполненных запросов | единиц | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Х |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за 2015 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,66 | 30 | 19,99 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,80 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 89,79 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.