Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» по итогам за 2017 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 745, (далее – Программа) в 2017 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 20.01.2017 № 29, от 31.10.2017 №806, от 28.12.2017 № 957 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований и перечень мероприятий Программы.

Средства областного бюджета направлялись на реализацию следующих мероприятий:

3.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района - 44,8 тыс. руб., (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»);

3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий - 25,0 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»);

3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов - 358,9 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»).

Информация о выполнении мероприятий программы.

В 2017 году оказана консультационная помощь субъектам МСП по вопросам финансовой поддержки субъектов, размещения нестационарных торговых объектов, реализации алкогольной продукции, применения контрольно-кассовой техники и другим актуальным вопросам (более 200 консультаций).

В течение года проведено два заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» на которых обсуждались вопросы лесозаготовительной деятельности, применения АИС «Меркурий», оказания услуг региональными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Финансовую поддержку за счет средств районного бюджета в виде компенсации расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров получили СПК «РК «Беломор» - 26,9 тыс.руб. и Пертоминское потребительское общество – 4,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района компенсирована часть транспортных расходов по доставке товаров Соловецкого районного потребительского общества в размере 69,9 тыс.руб.

В целях анализа ценовой ситуации в районе еженедельно проводится мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых товаров. Результаты мониторинга направляются в органы прокуратуры и министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. Необоснованных резких скачков цен на социально значимые продукты питания не зафиксировано.

Торговый реестр Архангельской области ведется в электронном виде в системе КИАС. За отчетный период в систему внесено 6 записей: 3 о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и 3 о новых объектах торговли. Средства на формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий освоены в объеме 25,0 тыс.руб.

Средства областного бюджета на компенсацию затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов освоены в полном объеме. Получателями являются: Зимне-Золотицкое потребительское общество – 59,4 тыс. руб.; Летне-Золотицкое потребительское общество – 53,6 тыс.руб.; ГУП АО «Фармация» - 74,6 тыс. руб.; ООО «Бриош» - 87,4 тыс. руб; Пертоминское потребительское общество – 83,8 тыс. руб.

Оказана поддержка 33 субъектам малых форм хозяйствования в сумме 259,8 тыс. руб. из средств районного бюджета. Приобретено 7 дойных коров, а также 44 головы крупного рогатого скота.

Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства организовано и проведено 13 октября 2017г. В рамках празднования были поощрены лучшие хозяйства района.

За отчетный период проведено более 200 консультаций в целях информационно-консультационной поддержки населения в области сельского хозяйства.

Все 12 мероприятий Программы, реализуемые в отчетном периоде выполнены.

Из 4 целевых показателей не достигнуты 3, в связи с кризисными явлениями в стране в 2015 году и, следовательно, сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства, снижением оборота розничной торговли. По отношению к 2016 году значения показателей увеличиваются.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы» за  2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.1. Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 30,9 | 30,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | нет отклонений |
| 2.2. Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 69,9 | 69,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 44,8 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | нет отклонений |
| 3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | нет отклонений |
| 3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 358,9 | 358,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 358,9 | 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,9 | нет отклонений |
| 4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | 259,8 | 259,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | нет отклонений |
| 4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | нет отклонений |
| 4.4. Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 12.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | 6027,1 | 6026,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6027,1 | 6026,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6026,9 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 6781,6 | 6781,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 428,7 | 428,7 | 6352,9 | 6352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6781,4 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы» по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 1054 | 932 | -122 | -12 | Влияние кризисных тенденции в экономике и снижение покупательной способности населения в 2015 году |
| 2. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 10193,5 | 5901,9 | -4291,6 | -42 | Влияние кризисных тенденции в экономике и снижение покупательной способности населения в 2015 году (сокращение оборота розничной торговли на 19 %) |
| 3. Количество субъектов малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства, получивших поддержку | ед. | 14 | 26 | 12 | 86 | выполнен |
| 4. Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2650 | 2389 | -261 | -10 | В отчетном году закрылось КФХ Коржавина Н.А., занимавшееся разведением КРС |
| 5. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | - | - | - | - | - |
| 6. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | - | - | - |
| 7. Доля пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в среднесписочной численности работающих | % | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений МО «Приморский муниципальный район | ед. | - | - | - | - | - |
| 9. Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан получивших поддержку | ед. | - | - | - | - | - |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы» за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30,0 | выполнено 12 из 12 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,25 | 50 | 12,5 | достигнут 1 из 4 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | 100 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 62,5 |  |  |  |  |  |  |