Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»

по итогам за 2017 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2017 год:

1) реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации  от 31.10.2013 г. № 737  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 – 2020 годы» (в последней редакции постановления от 28.12.2017 № 959), (далее – Программа), в 2017 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Финансовым управлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В 2017 году успешно достигнуты цели создания Программы – повышение экономической самостоятельности и устойчивости, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Приморский муниципальный район», обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями поселений, осуществление эффективного управления муниципальным долгом, в том числе через решение задач Программы:

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», в том числе разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: распоряжение местной администрации от 31 мая 2017 г.  № 1813р «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморский  муниципальный район» на 2018-2020 годы, проекта бюджета муниципального образования «Приморский  муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановление местной администрации от 27 сентября 2017 года № 745 «Об  основных направлениях бюджетной политики на территории Приморского муниципального района и основных направлениях налоговой политики на территории Приморского муниципального района на 2018 год и на среднесрочную перспективу», решение Собрания депутатов от 14 декабря 2017 года № 420 «О бюджете муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений муниципального образования «Приморский муниципальный район», в рамках которого вся финансовая помощь, запланированная по программе на 2017 год для муниципальных образований поселений, им предоставлена в установленные сроки и в полном объёме.

Для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2017 году применен Порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, (решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 22 ноября 2012 года № 206 с учетом изменений, внесенных решениями Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 21 ноября 2013 года № 18, от 24 сентября 2015 года № 181, от 24 ноября 2016 года № 293).

Для распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 2017 году разработана и применена Методика распределения дотаций бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 03 ноября 2010 года № 458 с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2012 года № 560, от 26 ноября 2015 года № 971, от 06 сентября 2017 года № 703);

- эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Приморский муниципальный район» и его оптимизация, о чем свидетельствует поддержание его на безопасном уровне, в рамках запланированного. На 1 января 2018 года муниципальный долг отсутствует. Средства на обслуживание муниципального долга в 2017 году не расходовались;

2) в 2017 году муниципальное образование участвовало в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», в том числе в части управления целевыми межбюджетными трансфертами:

- за счет средств федерального бюджета – субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 2 395,8 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в объеме 625,0 тыс. рублей.

Данные средства в полном объеме и в установленные сроки (в соответствии с кассовым планом) в виде межбюджетных трансфертов перечислены в муниципальные образования поселения, что отражает эффективность Программы в указанной части;

3) в отчетном периоде необходимость по принятию мер для восполнения, допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении её мероприятий отсутствовала;

4) в отчетном 2017 году Программа реализована по всем запланированным мероприятиям;

5) отчет о реализации Программы за 2017 год показал, что она эффективно работает в существующих формах и методах управления её реализацией, в настоящий момент их изменения не требуются. Поскольку объемы финансирования программы носят прогнозный характер - они ежегодно, в установленном порядке, уточняются при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год

ОТЧЕТ

Об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»

за 2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.2. Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.4. Повышение прозрачности и доступности информации об исполнении районного и консолидированного бюджета, информации о муниципальных долговых обязательствах | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.5. Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер | Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район» | 3 520,8 | 3 520,8 | 100 |  | 2 395,8 | 2 395,8 | 625,0 | 625,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 520,8 | Нет отклонений |
| 1.6. Осуществление части полномочий муниципальных образований поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.7. Обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район» | 10 797,7 | 10 797,4 | 99,99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 797,7 | 10 797,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 797,4 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств) |
| 2.1. Подготовка порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.2. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.3. Перечисление сумм дотаций в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 23 950,2 | 23 950,2 | 100 |  | 0 | 0 | 4 628,8 | 4 628,8 | 19 321,4 | 19 321,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 950,2 | Нет отклонений |
| 3.1.Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Приморский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 3.2. Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 38 268,7 | 38 268,4 | 100 |  | 2 395,8 | 2 395,8 | 5 253,8 | 5 253,8 | 30 619,1 | 30 618,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 268,4 | X |

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»

по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта районного бюджета, при необходимости внесения изменений в них – наличие нормативных правовых актов по внесению изменений | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 2. Представление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов МО «Приморский муниципальный район» в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами МО «Приморский муниципальный район» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 3. Отношение дефицита районного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1 >100=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и областным законодательством требований о составе отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, формируемой финансовым управлением администрации МО «Приморский муниципальный район» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 5. Доля сумм межбюджетных трансфертов (субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, межбюджетных трансфертов на компенсацию налога на имущество организаций и транспортного налога), перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных межбюджетных трансфертов, предусмотренной решением о бюджете или поступившей в районный бюджет | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнен |
| 6. Размещение информации об исполнении районного и консолидированного бюджета МО «Приморский муниципальный район», информации о муниципальных долговых обязательствах на официальном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 7. Наличие утвержденного порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и утвержденной методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 8. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 9. Доля сумм дотаций, перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных дотаций, предусмотренной решением о бюджете | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнен |
| 10. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | раз | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 11. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1 >100=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 12. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета, в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤15=1 >15=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»

за 2017 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Из 12 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены все 12 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | По всем 12 целевым показателям достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным государственной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Фактический объем финансирования по всем 12 мероприятиям составляет 100% к объему финансирования, запланированному государственной программой |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 |  |  |  |  |  |  |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определена по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы составила 100 баллов.

Исходя из установленных постановлением местной администрации № 570 от 28.08.2013 критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы – при исполнении за 2017 год муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» достигнута высокая эффективность реализации программы.