Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие имущественно - земельных отношений

в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

по итогам за 2016 год

Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2016 г.:

Реализация муниципальной программы Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2014 № 914, (далее – Программа) в 2016 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО «Приморский муниципальный район» от 03.06.2016 № 449, от 01.12.2016 № 1015 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район», «Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы».

По мероприятиям Программы невыполненным в полном объеме в отчетном периоде осталось 1:

- постановка объектов муниципального имущества на кадастровый учет, регистрация права – нет имущества для продажи.

В ходе дальнейшей реализации программы ответственным исполнителем будут приняты соответствующие меры по устранению причин невыполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2016 год эффективность ее реализации оценивается как низкая, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на  2015-2017 годы»

за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Инвентаризация, оформление документов технического учета муниципального имущества | КУМИ и ЗО | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет отклонений |
| 1.2 Регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество | КУМИ и ЗО | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет отклонений |
| 2.1 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям | КУМИ и ЗО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Нет отклонений |
| 2.2 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях продажи с аукциона | КУМИ и ЗО | 128,8 | 119,0 | 92,4 |  |  |  |  | 128,8 | 119,0 |  |  |  |  | 119 | Сезонность осуществления расходов |
| 2.3 Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи с аукциона | КУМИ и ЗО | 88,7 | 88,7 | 100 |  |  |  |  | 88,7 | 88,7 |  |  |  |  | 88,7 | Нет отклонений |
| 3.1 Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение | КУМИ и ЗО | 8721,2 | 8665,7 | 99 |  |  |  |  | 8721,2 | 8665,7 |  |  |  |  | 8665,7 | Акт выполненных работ предоставлен к оплате 30.12.2016 |
| 3.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | КУМИ и ЗО | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет отклонений |
| Итого по муниципальной программе |  | 8938,7 | 8873,4 | 99 |  |  |  |  | 8938,7 | 8873,4 |  |  |  |  | 8873,4 | х |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений и внебюджетных источников, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель КУМИ и ЗО

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, | тыс.руб., | 14000,0 | 11191,8 | ¦-2808,2¦ | ¦-25,09¦ | Выкуп земельных участков в собственность |
| 2. Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены границах поселений | тыс.руб. | 16721,0 | 17596,3 | 875,3 | 4,97 | Увеличение цены продажи земельных участков на аукционах |
| Количество земельных участков, проданных с аукциона, единиц | единиц | 14 | 14 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| Количество земельных участков, предоставленных многодетными семьями, единиц | единиц | 35 | 0 | ¦-35¦ | 100 | Отсутствие субсидирования на проведение работ по формированию земельных участков из областного бюджета |
| Площадь земельных участков, предоставленных многодетными семьями, тыс.кв.м | тыс.кв.м | 52,5 | 0 | ¦-52,5¦ | 100 | Отсутствие субсидирования на проведение работ по формированию земельных участков из областного бюджета |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1) Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств районного бюджета осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

(в редакции постановления от 22.10.2014 № 881)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

««Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на  2015-2017 годы»

за 2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,67 | 30 | 20,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,4 | 50 | 20 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 59,8 |  |  |  |  |  |  |

2) Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

3) Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

(в редакции постановления от 22.10.2014 № 881)