- Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

Реализация задачи № 1 Программы «Обеспечение возможности жителям Приморского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов Приморского района на региональном, всероссийском и международном уровня»

Отдел по делам молодежи, спорту и социальным вопросам обеспечивает условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно – оздоровительных мероприятий.

Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского района

Согласно годовому календарному плану проведено 26 районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли  участие более 2000 человек. Проведены чемпионаты и первенство района по 14 видам спорта, кубок района по 8 видам спорта. В течение года среди сельских поселений МО «Приморский муниципальный район» проводится Спартакиада, программа которой включает в себя состязания по 12 видам спорта.

По итогам Спартакиады 2017 года среди сельских поселений места расположились следующим образом: 1 место - МО «Заостровское», 2 место - МО «Талажское», 3 место - МО «Катунинское».

Для организации медицинского обслуживания соревнований заключен договор с ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ».

Показателем эффективности деятельности органов местного самоуправления является численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Приморский муниципальный район». По данным на 31 декабря 2017 года организованными формами систематически занимающихся физической культуры и спорта на территории МО «Приморский муниципальный район» -5101 человек, что составляет 20% от общего количества жителей района.

Участие сборных команд района в спортивно - массовых мероприятиях Архангельской области

Спортсмены Приморского района успешно выступают в областных соревнованиях. В 28 областных мероприятиях приняли участие более 200 человек. Успешное выступление на региональном уровне подтверждается количеством завоёванных медалей в личном и командном первенстве, в течение года спортсмены Приморского района завоевали 146 медалей, из них 82 золотых.

В 51 зимних Беломорских играх приняли  участие по 4 видам спорта. Лучшие результаты показали в зимнем полиатлоне (зимнее троеборье) - 2 место, 2 место по рыболовному спорту. В итоге Приморский район в общекомандном зачете  занял ТРЕТЬЕ место среди районов Архангельской области с населением свыше 20 000 человек. В Летних спортивных играх 2017 среди районов Архангельской области наш район выступил во всех 10 видах спорта. Наиболее успешно спортсмены показали себя в волейболе среди мужских и женских команд, шахматах, настольном теннисе, где мы добились первых мест в командном первенстве. По итогам  ЛСИ 2017 наш район уверенно занял ПЕРВОЕ общекомандное место среди районов Архангельской области с населением свыше 20 000 человек.

Приобретение спортинвентаря для сборных команд района

На приобретение спортинвентаря, расходных материалов, экипировки для сборных команд района выделено – 76442 рублей.

Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях - поселениях

В 2017 году в рамках областной подпрограммы «Спорт Беломорья на 2014 - 2020 годы» на строительство универсальной площадки с искусственным покрытием и тренажерной площадки в МО «Сельское поселение Соловецкое» привлечено 1450 тыс. рублей областного бюджета.

Проведение учебно - тренировочных сборов

Для повышения уровня спортивного мастерства три спортсмена района приняли участие в учебно-тренировочных сборах, на проведения которых было потрачено – 37048 рублей.

Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Архангельской области

В 2017 году присвоено 16 массовых  спортивных разрядов (2 взрослый разряд, 3 взрослый разряд).

Реализация задачи № 2 Программы «Создание условий для формирования и развития на территории Приморского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах»

Реализация мероприятий по задаче № 2 завершена до 01.01.2017 года.

Реализация задачи № 3 Программы «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Приморского района, создание условий для самореализации»

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» проживает 3625 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно, что составляет 14 % от общей численности населения. Заметна положительная динамика роста численности молодёжи: в сравнении с 2016 годом на 2,6 %.

В результате победы в конкурсах на реализацию молодёжных мероприятий на территории Приморского района привлечено 380 тысяч рублей из областного бюджета. Это такие проекты, как: «Форум молодых политиков», «Мудьюг. История веков», «Региональный форум по развитию сельских территорий «Наследие XXI века».

Проведение районных и межпоселенческих мероприятий

В отчётном году на территории Приморского района прошло более 35 мероприятий, в том числе и на поселенческих уровнях, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, таких как: акция «День влюблённых в Приморский район», посадка деревьев в рамках реализации проекта «Парк Примирения», районный познавательный квест «Форд Боярд», День героев отечества. Охват составил 65% от общего числа молодёжи.

Более 20 мероприятий, направленых на духовно-нравственное воспитание молодёжи. Это  районная акция «День добрых дел», праздничные мероприятия, приуроченные к 95-летию пионерской организации. Охват составил 30% от общего числа молодёжи.

Одним из основных направлений по работе с молодёжью является формирование ценностных установок среди молодых людей, направленных на уважительное отношение к собственному здоровью, его сохранение и укрепление.

В  2017 году на территории района прошло более 20 мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни. Наиболее массовые: «День влюблённых в лыжный спорт», районная майская эстафета, районной спортивная акция «Шаг к ЗОЖ». Охват составил 31% от общего числа молодёжи.

Актуальность развития молодёжного самоуправления состоит в необходимости подготовки кадрового резерва, выявление общественно-полезных молодёжных инициатив. Важной целью данного направления деятельности является привлечение молодёжи к активному участию в жизнедеятельности Приморского района, разработке и реализации эффективной молодёжной политики, а также создание необходимых условий для выявления талантливых, социально-активных лидеров среди молодёжи и их дальнейшего становления и роста. Наиболее массовые и значимыми мероприятиями стали Слёт для активистов районного Совета молодёжи, районный форум «Решаем САМИ».

Проведение конкурса молодёжных проектов «Молодёжная инициатива»

Главной целью конкурса проектов «Молодёжная инициатива» является поддержка молодёжной инициативы, развитие системы органов молодёжного самоуправления в поселениях. По итогам 2017 года в конкурсе приняло участие 10 проектов, из которых пять были поддержаны и успешно реализованы в своих поселениях.

«Чтобы помнили», проект Ластольской школы военно-патриотической направленности, на сумму 9500 рублей.

«Антидот», проект Уймского дома культуры по здоровому образу жизни, на сумму 10000 рублей.

Квест-игра «Я люблю Лайский Док», проект дома культуры пос. Лайский Док краеведческо-патриотической направленности, на сумму  5500 рублей.

«В теме», проект Совета молодёжи д. Рикасиха, на сумму 9000 рублей.

Игра по станциям «Под крыльями Великого Орла», проект Приморской школы патриотической направленности, на сумму 6000 рублей.

Организация региональных мероприятий и участие активной молодежи района в областных и всероссийских мероприятиях

Главным событием 2017 года стало проведение в Приморском районе молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России – 2017».

Тема форума – «Опорные зоны в Арктике». Исходя из темы, организаторы создали кейс, который участникам предстояло решить в течение недели. Здесь собрались все, кто хотел бы связать свою будущую профессию с Арктикой: от геологов и юристов до океанологов и судостроителей. Для участия в форуме было отобрано около 180 участников: 140 россиян, 30 иностранцев и 10 молодых представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В мае 2017 года Приморский район при поддержке Правительства Архангельской области провёл региональный форум молодых политиков.

Ставший традиционным, форум молодых политиков, в туристическом комплексе «Лукоморье» собрал более 100 молодых депутатов и молодых активистов, интересующихся политикой, давая им возможности для налаживания коммуникаций, личностного и профессионального роста.

Также на территории нашего района состоялся III региональный молодёжный форум по развитию сельских территорий «Наследие XXI века» на учебной базе в Бабонегово, который собрал порядка 130 человек из 9 муниципальный районов области. На форуме был представлен ряд тематических площадок по наиболее актуальным сегодня направлениям в молодёжной политике: творчество, добровольчество, самоуправление, предпринимательство и политическая активность.

2017 год - год 80-летия Архангельской области и 25-летия реализации государственной молодёжной политики - стал одним из самых добрых, ярких и душевных событий этого года. Все участники форума стали гостями традиционного приёма Губернатора Архангельской области.

Активисты Приморского района успешно участвуют во всероссийских форумах и конкурах. Так в 2017 году представитель приморской молодёжи посетил Всероссийский фестиваль молодёжи и студентов и стал призёром всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

В региональном молодёжном форуме «Команда 29»Приморский район выступил заказчиком кейса «Создание в границах Архангельской опорной зоны инфраструктуры инновационного кластера и современного жилищного комплекса для молодых учёных и специалистов».

Поддержка одарённой и талантливой молодёжи через организацию и проведение культурно-массовых мероприятий районного и межпоселенческого уровнях

Целью данного направления является создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодёжи в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодёжи.

За  2017 года на территории Приморского района прошло белее 10 мероприятий, направленных на поддержку одарённой и талантливой молодёжи. Проведение районной акции «Арт-квадрат», постановка музыкального спектакля «Граф Орлов», организация программы Малина-театр в рамках районного праздника «Малинова Уйма». Охват составил 30 % от общего числа молодёжи.

Организация молодёжной Школы актива

Проведение Школы актива позволяет охватить сразу несколько направлений работы с молодёжью: это духовное и патриотическое воспитание молодёжи, содействие в организации сотрудничества между представителями молодёжных активов Приморского района, отработка механизмов и практик включения молодёжи в развитие своих территорий, содействие модернизации системы молодёжной власти в муниципальных образованиях Приморского района на принципах единства и целостности, выявление и обучение социально-активной молодёжи, повышение её политико-правовой грамотности,  организация обмена опытом между представителями молодёжи по вопросам социально-политического, экономического, культурного развития территорий района.

В рамках Школы были организованы ряд тематических площадок, в ходе которых молодёжь смогла представить собственные творческие способности, опыт работы своих территорий и предложить пути решения проблем сельской молодёжи. Участниками Школы актива выступили 60 активистов поселенческих Советов молодёжи, это составляет 1,4 % от общего числа молодёжи.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей

Управление по социальной политике проводит информационную и разъяснительную работу среди населения.

По состоянию на 31.12.2017 года 14 семей являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище».

В 2017 году выданы два свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году: семье Юлгу на сумму 697 095 рублей и семье Колесник на сумму 557 676 рублей.

Семья Колесник приобрела квартиру в отчётном году. Кроме этого, в 2017 году семья Дурасовых приобрела квартиру, реализовав свидетельство на сумму 557 676 рублей, выданное в 2016 году. Семья Юлгу сдала документы в росреестр и планирует приобрести квартиру в марте-апреле 2018 года, т.к. свидетельство действует до 04.04.2018.

Реализация задачи № 4 Программы «Развитие и совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики на территории Приморского района»

Социальная работа в рамках реализации программы строится по следующим направлениям.

Выплата муниципального пособия Почетным гражданам МО «Приморский муниципальный район». Оформление годовой подписки на газету «У Белого моря».

Произведена выплата ежегодного муниципального пособия 14 Почетным гражданам на общую сумму 70 000 рублей.

Оформлена подписка на газету «У Белого моря» для Почетных граждан на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.

Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам, в т.ч. для жителей побережных территорий

В целях повышения авторитета семьи, в том числе и многодетной, поощрение сознательного и ответственного материнства и отцовства, обеспечение гарантий защиты семьи и детства, а также в целях поддержки отдельных категорий граждан (ветеранов ВОВ, пожилых людей), привлечения к ним внимания и вовлечение их в общественную жизнь района в течение года проведен ряд целевых мероприятий.

Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в ВОВ.

Районные акции «Письмо Победы», «Чистый обелиск, «Флеш-моб «День Победы», «Подарок победителю», «Вахта памяти», «Сирень Победы», «Свеча памяти» и др.

В День Победы во всех муниципальных образованиях района прошли праздничные митинги, акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Солдатская каша», в которых приняли участие более 700 человек.

Накануне Дня Победы в муниципальном образовании «Заостровское» состоялась XIII традиционная районная  легкоатлетическая  эстафета, в которой приняли участие 31 команда, всего более 300 человек.

Организованы поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с вручением памятных подарков на дому и на торжественных мероприятиях.

На базе МБУ Культурный центр «Рикасиха» 19 мая 2017 года состоялось районное мероприятие, посвященное 95-летию образования Всероссийской пионерской организации. Всего в мероприятии приняло участие более пятидесяти  человек.

Дипломами «Признательность» награждены 2 многодетные семьи Приморского района. Две семьи награждены дипломами областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» в номинациях «Семья – это семь Я» и в номинации «Молодым везде у нас дорога».

На базе МБОУ «Талажская СШ» ко Дню семьи проведена районная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». Семь команд участниц, болельщики, зрители, всего более 60 участников данного мероприятия.

В канун Дня семьи, любви и верности в краеведческом музее «Гостиные дворы» состоялась торжественная церемония награждения лучших семей Архангельской области общественной наградой Российской Федерации — медалью «За любовь и верность». В этом году на церемонии были представлены к награждению три семьи Приморского района.

К 80-летию Архангельской области организован и проведен районный фотоконкурс «Жемчужина севера». В конкурсную комиссию поступило более 100 работ.

В преддверии дня пожилого человека, 29 сентября, в Культурном центре «Рикасиха» состоялся пятый юбилейный фестиваль ветеранских хоров и ансамблей Приморского района «Поющее Поморье». Тема фестиваля в 2017 году — 80-летие Архангельской области. В фестивале приняли участие 10 коллективов из шести муниципальных образований, а также гости из Северодвинска. Всего на сцену Дома культуры вышло более ста участников.

Дипломом участника областного конкурса «Отец - ответственная должность» поощрен Зайков И.Л. из МО «Талажское».

В рамках декады инвалидов организована поездка людей с ограниченными возможностями здоровья из пос. Катунино в ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на музыкальный спектакль «Граф Орлов».

В областном конкурсе «Женщина года» были представлены два кандидата в номинациях: «Лидер общественного движения» Костягина Зоя Альбертовна и «Тепло материнского сердца» Максимова Елена Игоревна, которая стала победителем в своей номинации.

Для детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей с побережных территорий Приморского района приобретено 280 новогодних подарка.

В течение года тридцати девяти юбилярам (90, 95 и 100 лет) вручены поздравительные адреса от Президента и главы муниципального образования, а также памятные подарки.

Для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях при поддержке общественных организаций в преддверии Нового года проведена акция «Согреем детские сердца».

Реализация мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом № 5 – ФЗ «О ветеранах»

- В соответствии с законом Архангельской области от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2017 году муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» выделено 52,8 тыс. рублей на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Для реализации данных мероприятий заключены договоры о предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан с семью транспортными предприятиями.

Всего в 2017 году льготой воспользовались 10 человек. По данному направлению поступившие межбюджетные трансферты в сумме 52,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения профессиональным опекунам

Выплата вознаграждения производилась одному гражданину, исполняющему обязанности опекуна в отношении  недееспособного в январе-феврале 2017 года.

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

В 2017 году из субвенции бюджетам муниципальных образований приобретено 2 квартиры для 2 лиц из числа детей-сирот в МО «Лисестровское» и МО «Катунинское».

В связи с тем, что муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» выделены дополнительные бюджетные ассигнования, была проведена работа по приобретению  третьей квартиры. Муниципальный контракт заключен.

Реализация мероприятий в рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с ПАО «Севералмаз» на 2017 год

В 2017 году предоставлено 173 требования на проезд воздушным транспортом жителям, проживающим на побережных территориях МО «Талажское» и МО «Пертоминское». Из них 127 требований для пенсионеров и инвалидов. 83 требования на Зимнюю Золотицу, 35 требований на Летнюю Золотицу, 34 требования на Лопшеньгу, 21требование на Пертоминск.

Основной целью выезда граждан в районный центр по-прежнему остается получение квалифицированной медицинской помощи, обучение студентов в средних и высших образовательных учреждениях.

11 гражданам, проживающим на побережных и островных территориях Приморского района, оказана материальная помощь на общую сумму 100000 рублей.

Организован выезд 11 медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования населения, проживающего на побережных территориях.

В течение года осуществлялась оплата доставки детского питания и новогодних подарков на побережные территории.

Выделены денежные средства на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию  Дня Победы и Дня пожилых людей, для населения побережных и островных территорий района.

Управление членских взносов за участие в деятельности Ломоносовского фонда и ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области»

В отчетный период уплачены коллективные членские взносы за 2016 год за участие в деятельности Ломоносовского фонда.

Доплата к пенсии за выслугу лет

В отчетном году 14 гражданам, занимающим до выхода на пенсию должности муниципальной службы, выплачена доплата к пенсии за выслугу лет.

_______________________________

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за  2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | % |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Задача № 1 – обеспечение возможности жителям Приморского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов Приморского района на региональном, всероссийском и международном уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 152,5 |  | 144,9 |  | 95,0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 152,5 | 144,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144,9 | Экономия при проведении мероприятий, конкурсных процедур |
| 1.2. Участие сборных команд района в комплексных спортивно - массовых мероприятиях Архангельской области: 1. Зимние Беломорские игры – лыжные гонки, зимний полиатлон, хоккей с шайбой, зимний мини – футбол; 2. Областные летние спортивные игры – лёгкая атлетика, армрестлинг, волейбол (мужчины), волейбол (женщины), гиревой спорт, настольный теннис, мини – футбол, баскетбол, шахматы |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 245,5 |  | 245,5 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 245,5 | 245,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245,5 |  |
| 1.3. Участие сборных команд и спортсменов района по видам спорта в областных соревнованиях:- (лыжные гонки, полиатлон, хоккей с шайбой, лёгкая атлетика, стрельба, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, гиревой спорт); - всероссийских соревнованиях (лёгкая атлетика, зимний полиатлон, шашки) |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 91,0 |  | 91,0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91,0 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91,0 |  |
| 1.4. Приобретение спортинвентаря, расходных материалов, экипировки для сборных команд района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 77,0 |  | 76,4 |  | 99,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 77,0 | 76,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76,4 | экономия при проведении конкурсных процедур |
| 1.6. Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях - поселениях |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1450,0 |  | 1450,0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 1450,0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1450,0 |  |
| 1.7. Проведение учебно-тренировочных сборов |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 37,0 |  | 37,0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37,0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37,0 |  |
| 1.8. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Архангельской области |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 6,0 |  | 6,0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6,0 |  |
| Задача № 3 – вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Приморского района, создание условий для самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение районных и межпоселенческих мероприятий, направленных на поддержку и развитие: а) патриотического воспитания молодежи; б) духовно – нравственного воспитания молодежи; в) пропаганды ЗОЖ в молодежной среде; г) вовлечение молодежи в общественную и социально-значимую деятельность |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 57,0 |  | 57,0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57,0 |  |
| 3.2. Проведение конкурса молодежных проектов «Молодежная инициатива» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 40,0 |  | 40,0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |  |
| 3.3. Организация региональных мероприятий и участие активной молодежи района в областных и всероссийских мероприятиях (Форумах, Слетах, акциях, конкурсах и т.д.), в т.ч. проведение муниципальных этапов Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Управление культуры | 6,3 300,0 |  | 6,3 300,0 | 100 100 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | 0 300,0 | 0 300,0 | 6,3 0 | 6,3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 6,3 300,0 |  |
| 3.4. Поддержка одаренной и талантливой молодежи через организацию и проведение культурно – массовых мероприятий районного и межпоселенческого уровня: а) концерты, фестивали; шоу - программы; брей-ринги, форумы, семинары, акции, слеты и т. ); б) поддержка творческой деятельности Приморского молодежного театра |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Управление культуры | 13,7 |  | 13,4 | 97,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 13,7 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13,4 | Экономия при проведении мероприятий |
| 3.5. Организация «Молодежной школы актива» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 40,0 |  | 40,0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |  |
| 3.7. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1676,9 |  | 1676,9 | 100 |  | 597,2 |  | 597,2 |  |  | 805,4 | 805,4 | 274,3 | 274,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1115,3 | Из двух выданных свидетельств реализовано одно. Действие 2 свидетельства до 04 апреля 2018 года. |
| Задача № 4 – развитие и совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики на территории Приморского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выплата муниципального пособия Почетным гражданам муниципального образования «Приморский муниципальный район» Оформление годовой подписки на газету «У Белого моря» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 80,9 | 80,9 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 80,9 | 80,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,9 |  |  |
| 4.2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам, в т.ч. для жителей побережных территорий |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 79,0 | 72,3 |  | 91,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 79,0 | 72,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,3 |  | Экономия при проведении мероприятий, конкурсных процедур |
| 4.5. Реализация мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 52,8 | 52,8 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 52,8 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 |  |  |
| 4.6. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 7,6 | 7,6 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |  |  |
| 4.7. Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 3141,4 | 3141,4 |  | 100 |  | 1746,1 |  | 1746,1 |  |  | 1395,3 | 1395,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141,4 |  |  |
| 4.8. Исполнение договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ОАО «Севералмаз» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1112,6 | 1019,8 |  | 91,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1112,6 | 1019,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,8 |  | Экономия при проведении мероприятий, конкурсных процедур |
| 4.10. Членские взносы |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |  |
| 4.11. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1770,0 | 1765,3 |  | 99,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1770,0 | 1765,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765,3 |  | Экономия, сложившаяся из-за повышения трудовой пенсии |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 10467,2 | 10354,5 |  | 98,9 |  | 2343,3 |  | 2343,3 |  |  | 4011,1 | 4011,1 | 4112,8 | 4000,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792,9 |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | отчет | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории Приморского района на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к численности населения района | процентов | 12 | 20 | 8 | на 66,7 % | Строительство спортивных объектов, популяризация физической культуры и спорта |
| 2. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областных спортивных соревнованиях | единиц | 115 | 146 | 31 | на 27 % | Плановая работа, подготовка спортсменов |
| 5. Доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью от общего количества молодежи | процентов | 32 | 57 | 25 | на 78,1 % | Привлечение финансовых средств на реализацию молодежных мероприятий в результате победы в конкурсах проектов |
| 6. Количество проведенных мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью | единиц | 32 | 59 | 27 | на 84,4 % | Привлечение финансовых средств на реализацию молодежных мероприятий в результате победы в конкурсах проектов |
| 7. Количество реализованных мероприятий в сфере социальной политики | единиц | 9 | 13 | 4 | на 44,4 % | Привлечение внебюджетных средств |
| 8. Доля граждан района, принимающих участие в социально – значимых мероприятиях и получающих социальную поддержку | процентов | 12 | 21 | 9 | на 75 % | Привлечение внебюджетных средств Плановая работа с населением |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2017 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,95 | 30 | 28,5 | Выполнено 20 из 21, запланированных мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнуто 6 из 6, запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Кассовое исполнение составляет 98,9 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 98,3 |  |  |  |  |  |  |

F = 98,3 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.