Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

постановление

«30» ноября 2016 года              	                                                                    № 1007

г. Архангельск

О внесении изменений в муниципальную программу

"Развитие сферы культуры муниципального образования

"Приморский муниципальный район" на 2014 – 2020 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 августа 2013 года № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» и перечнем муниципальных программ муниципального образования «Приморский  муниципальный район» утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30 сентября 2013 года № 2519р, администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры  муниципального образования  «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее - программа) от 31.10.2013года №734, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования		                                    В. А. Рудкина

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  30.11.2016 г. № 1007

1.В паспорте программы пункт «Целевые показатели муниципальной программы» читать в следующей редакции:

| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», единиц 2.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, процентов; 3.Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год; 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 5.Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 6.Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район»; 7.Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район»; 8. Посещаемость библиотек на 1 жителя в год; 9.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников региона; 10.Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности; 11.Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»; 12.Увеличение количества посещений туристических экскурсий. |
| --- | --- |

2.В паспорте программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» читать в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 525 496,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 4 725,1 тыс. руб.; средства областного бюджета – 2 323,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 471 529,1 тыс. рублей; средства поселений – 13 770,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 33 147,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

3.В паспорте программы пункт «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» читать в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере: 1.Увеличение посещаемости учреждений культуры; 2.Увеличение численности участников художественной самодеятельности; 3.Повышение уровня удовлетворенности населения МО «Приморский муниципальный район» качеством предоставляемых услуг; 4.Повышение квалификации работников культуры; 5.Равенство условий доступности услуг для жителей сельских территорий, с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 6.Создание эффективного механизма привлечения в культуру частных инвестиций; 7. Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 8.Обеспечение доступной среды для инвалидов; 9.Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Приморском районе. |
| --- | --- |

4.В раздел IV внести пункт 16:

«16.Расходы на обеспечение туризма

В рамках данного мероприятия осуществляется:

- создание условий для повышения степени использования туристско-рекреационного потенциала Приморского района;

- совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, направленных на создание условий для развития сферы туризма;

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;

- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков в Приморский район;

- формирование   положительного имиджа  Приморского района, создание условий для интеграции района в российский туристский рынок, развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма;

- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличения количества занятых в сфере туризма.»

5. В раздел IV внести пункт 17:

«17.Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов

Мероприятие предполагает:

- оборудование приспособлениями входных групп, лестницами, пандусными съездами, путями движения внутри здания;

- прочие мероприятия.»

6. В раздел IV внести пункт 18:

«18.Мероприятия по оснащению музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием

Мероприятие предполагает приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, лицензионного программного обеспечения.»

7.Раздел «V. Ресурсное обеспечение реализации программы» читать в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 525 496 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 725,1 тыс. руб., областного бюджета – 2 323,8 тыс. рублей, местного бюджета – 471 529,1 тыс. рублей, бюджета муниципальных образований сельских поселений – 13 770,8 тыс. руб. и внебюджетных источников – 33 147,2 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | всего | 525496,0 | 69239 | 72073,4 | 79442,1 | 76551,8 | 76993,6 | 77273,5 | 73922,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4725,1 | 4478,7 | 173,9 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2323,8 | 457,1 | 162,9 | 1166,3 | 80,0 | 228,3 | 229,2 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 471529,1 | 54716 | 59765,8 | 73553,3 | 71155,7 | 71181,1 | 71181,1 | 69976,1 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 13770,8 | 5850 | 7920,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 33147,2 | 3737,2 | 4050 | 4650 | 5316,1 | 5584,2 | 5863,2 | 3946,5 |

».

8.Раздел «Перечень мероприятий» читать в следующей редакции:

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы - обеспечение конституционного права населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, представляемых муниципальными учреждениями культуры в сфере культуры и искусства муниципального образования «Приморский муниципальный район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие музейного дела | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 35953,7 | 4846,6 | 5071 | 5381,5 | 5149,2 | 5179,2 | 5261,2 | 5065 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда: в 2014-9%, в 2015-11%, в 2016-13%, в 2017-15%, в 2018-16%, в 2019-17%, в 2020-18%. Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район», посещений на 1 жителя в год: в 2014 г.- 0,29; в 2015 г.- 0,32; в 2016 г.- 0,34; в 2017 г.- 0,36; в 2018 г.- 0,38; в 2019 г.- 0,40; в 2020 г.- 0,42. Организация виртуального музея в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район». Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район». |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 12,9 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 33221,1 | 4504 | 4694 | 4981,5 | 4732,2 | 4732,2 | 4782,2 | 4795 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2719,7 | 342,6 | 364,1 | 400 | 417 | 447 | 479 | 270 |  |
| 2.Развитие библиотечного дела | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 123118,3 | 15114,7 | 16109,8 | 18104,4 | 18547,7 | 18662,1 | 18728,3 | 17851,3 | Посещаемость библиотек, посещений на 1 жителя в год: в 2014-3,6; в 2015-3,8; в 2016-4,0; в 2017-4,2; в 2018-4,4; в 2019-4,6; в 2020-4,8. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», тыс. библиографических записей: в 2014-15,37; в 2015-16,37; в 2016-17,47; в 2017-18,67; в 2018-19,97; в 2019-20,97; в 2020-21,97. Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район». |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 667,7 | 107,1 | 100 | 123,1 | 80 | 128,3 | 129,2 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 111964,3 | 13994,6 | 14573,4 | 16431,3 | 16887,9 | 16887,9 | 16887,9 | 16301,3 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 10486,3 | 1013 | 1436,4 | 1550 | 1579,8 | 1645,9 | 1711,2 | 1550 |  |
| 3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 2006,4 | 280 | 303,9 | 302,5 | 280 | 280 | 280 | 280 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», единиц: в 2014-341; в 2015-344; в 2016-347; в 2017-350; в 2018-353; в 2019-356; в 2020-359. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 46,4 | 0 | 23,9 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1960 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 660 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 120 | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», %:в 2014-92; в 2015-92; в 2016-92; в 2017-100; в 2018-100; в 2019-100; в 2020-100. |
|  |  |  | в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 660 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 120 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 338561 | 43529 | 46341,7 | 52426,2 | 49038,4 | 49310,4 | 49492,1 | 48423,2 | Обеспечение доли зданий домов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий домов культуры к 2020 году-95%. Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район». |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1058,8 | 100 | 50 | 708,8 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 304390,2 | 35197,4 | 36121,4 | 49017,4 | 45919,1 | 45919,1 | 45919,1 | 46296,7 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 13770,8 | 5850 | 7920,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 19341,2 | 2381,6 | 2249,5 | 2700 | 3119,3 | 3291,3 | 3473 | 2126,5 |  |
| 6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 672,9 | 160,9 | 60 | 212 | 60 | 60 | 60 | 60 | Количество муниципальных бюджетных учреждений МО «Приморский муниципальный район», улучшивших материально-техническую базу, единиц: в 2014-2; в 2015-1; в 2016-1; в 2017-1; в 2018-1; в 2019-1; в 2020-1. Создание модельной библиотеки в 2014 г. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40,9 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 632 | 120 | 60 | 212 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 3500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», устранивших нарушения требований пожарной безопасности, % в 2014-40; в 2015-50; в 2016-60; в 2017-70; в 2018-80; в 2019-90; в 2020-100. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 3500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка сметной документации в 2015-2020г. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам в 2014 г., в 2015 г.,2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.,2020 г.. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 350 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в 2014 г., в 2016. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.Расходы на органы управления | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 9595,1 | 0 | 1667 | 1661,1 | 1547,7 | 1573,1 | 1573,1 | 1573,1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 9595,1 | 0 | 1667 | 1661,1 | 1547,7 | 1573,1 | 1573,1 | 1573,1 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Расходы на участие Приморского района в "Маргаритинской ярмарке" | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Участие в Маргаритинской ярмарке: в 2015; в 2016, в 2020. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 4287,8 | 4287,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры муниципального образования в 2015 г.- 2% Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2015 г. - 6,7% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4287,8 | 4287,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 1950 | 0 | 1700 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ремонта помещений и разборной сцены в МБУ КЦ «Рикасиха»; - ремонта помещений, замены оконных и дверных блоков Лявленского филиала МБУ «Объединение культуры Приморского района»; -ремонт системы отопления в Заостровском филиале МБУ «Объединение культуры Приморского района»; - организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 140-летию З-Золотицкой сказительницы М.С. Крюковой; -в т.ч. благоустройство и укрепление материально-технической базы.в 2015 г., 2016. Комплекс мер по поддержке культурной инфраструктуры села. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1950 | 0 | 1700 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 224,4 | 0 | 0 | 134,4 | 30 | 30 | 30 | 0 | Проведение общественно значимого культурного мероприятия Международный этно-фестиваль «Малина-JAZZ» в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» количество общественно - значимых культурных мероприятий, реализованных муниципальными учреждениями культуры в 2016 г.-1, 2017 г.-1, 2018 г.-1, 2019 г.-1. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 140 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. Расходы на обеспечение туризма | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 3266,4 | 0 | 0 | 0 | 1088,8 | 1088,8 | 1088,8 | 0 | Количество туристических экскурсий 2017-185, 2018-210, 2019-240, 2020-270. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 2666,4 | 0 | 0 | 0 | 888,8 | 888,8 | 888,8 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |  |
| 17. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | Обеспечение доступной среды для инвалидов (с 2017-2019-1 учреждение) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. Мероприятия по оснащению музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | итого | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Доля электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда (2017-0,9%,2018-1,1%;2019-1,2%;2020-1,3%) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе: |  |  | итого | 525496 | 69239 | 72073,4 | 79442,1 | 76551,8 | 76993,6 | 77273,5 | 73922,6 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4725,1 | 4478,7 | 173,9 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2323,8 | 457,1 | 162,9 | 1166,3 | 80 | 228,3 | 229,20 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 471529,1 | 54716 | 59765,8 | 73553,3 | 71155,7 | 71181,1 | 71181,1 | 69976,1 |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 13770,8 | 5850 | 7920,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 33147,2 | 3737,2 | 4050 | 4650 | 5316,1 | 5584,2 | 5863,2 | 3946,5 |  |

9. В раздел VI «Ожидаемые результаты реализации программы» внести следующий пункт:

«5.Равенство условий доступности услуг для жителей сельских территорий, с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

6.Создание эффективного механизма привлечения в культуру частных инвестиций;

7. Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры  муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

8.Обеспечение доступной среды для инвалидов;

9.Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Приморском районе.»

10.Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы читать в следующей редакции:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», единиц | I 1= Nтгз где: Nтгз - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МО «Приморский муниципальный район» в текущем году; Источником указанных данных является ведомственная статистика. |
| 2.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, процентов | I2= Nмп / Nобп x 100%, где: Nмп - количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах; Nобп - общее количество музейных предметов, находящихся в музейном фонде. Источником указанных данных является статистическая форма № 8-НК. |
| 3.Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | I3 = Nтгм / P, где: Nтгм - количество посещений музея в текущем году; P - численность населения района Источником указанных данных является статистическая форма № 8-НК (свод). |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | I4 = Nтг / Nпрг x 100% - 100, где: Nтг - количество участников культурно-досуговых мероприятий в текущем году; Nпрг - количество участников культурно-досуговых мероприятий в предыдущем году. Источником указанных данных является статистическая форма № 7-НК. |
| 5.Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», процентов | I5 = Nби / Nобб x 100%, где: Nби – количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Nобб - общее количество библиотек МО «Приморский муниципальный район». Источником указанных данных является ведомственная статистика |
| 6.Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район», процентов | I6 = Nкд / Nобд x 100%, где: Nкд – количество детей муниципального образования «Приморский муниципальный район, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях Nобд - общее количество детей МО «Приморский муниципальный район» в возрасте от 5 до 18 лет. Источником указанных данных является статистическая форма № 7-НК (свод.), ведомственная статистика |
| 7.Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», единиц | I7 = Nкнф / Р х 1000, где: Nкнф – количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на конец отчетного года; Р - численность населения района; Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК (свод). |
| 8.Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | I8 = Nкпб / P, где: Nкпб - количество посещений библиотек в текущем году; P - численность населения района. Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК (свод). |
| 9.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, региона, процентов | I9 = Nзп / Pзп, где: Nзп – Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район»; Pзп –Среднемесячная заработная плата работников, Архангельской области Источником указанных данных является форма № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала». |
| 10.Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, процентов | I10 = Nмп / Nобп x 100%, где: Nмп – количество учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности МО «Приморский муниципальный район», Nобп - общее количество учреждений МО «Приморский муниципальный район» Источником указанных данных является ведомственная отчетность |
| 11.Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | I11 = Nн / Nтг x 100% , где: Nн – необходимое количество учреждений культуры в текущем году; Nтг - количество учреждений культуры в текущем году. |
| 12.Увеличение количества посещений туристических экскурсий | I12 = Nтг / Nпрг x 100%-100 , где: Nтг - количество посещений туристических экскурсий в текущем году; Nпрг - количество посещений туристических экскурсий в предыдущем году. |

11.Перечень целевых показателей муниципальной программы читать в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ответственный исполнитель Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | единиц | 14470 | 15370 | 16370 | 17470 | 18670 | 19970 | 20970 | 21970 |
| - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | % | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 |
| - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| - Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | % | 84 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район» | % | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | единиц | 65 | 65,7 | 66,5 | 67,4 | 68,3 | 69,3 | 70,3 | 71,4 |
| - Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 60 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11.Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | % | - | 78,5 | 82,8 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| 12.Увеличение количества посещений туристических экскурсий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 12 |

___________