Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

постановление

от  27 декабря 2018 г.			                                                                № 1313

г. Архангельск

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации  муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570, Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29.09.2016 № 2842р и в целях  организации и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействия терроризму и экстремизму на территории района, администрация муниципального образования постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район от 31.10.2013 № 741                «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»:

1.1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина

Приложение к постановлению                                                                      администрации муниципального образования                                                                     «Приморский муниципальный район»

от 27 декабря 2018 № 1313

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму

на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2021 годы

ПАСПОРТ                                                                                                                                МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – администрация района) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели муниципальной программы | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории района |
| Задачи муниципальной программы | - усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей) - активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму - укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района - повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений - осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях - обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера - обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования - организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее- УКП по ГО и ЧС) на территории района - построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района |
| Целевые показатели муниципальный программы | - количество погибших при чрезвычайных ситуациях; - материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций; - количество погибших на пожарах - материальный ущерб от пожаров - количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах - количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка - количество погибших на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2021 г.г. Программа осуществляется в один этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования Программы составляет 90488,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 88421,9 тыс. рублей, из средств областного бюджета 2066,3 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение количества погибших при чрезвычайных ситуациях; - сокращение размера прямого материального ущерба от чрезвычайных ситуаций до 13 млн. руб.; - обеспечение не менее 100 сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района средствами индивидуальной защиты; - оборудование 51 помещения в 2014 году, 30 помещений в 2015 году, 17 помещений в 2016 году администрации системой видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализации и электрической безопасности; - сокращение количества погибших на пожарах до 11 чел.; - сокращение размера прямого материального ущерба от пожаров до 25 млн. руб.; - ремонт и строительство 2 источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах; - увеличение количества вновь созданных подразделений добровольной пожарной охраны в 2014 году на 3 ед., в 2015 году на 2 ед. и оказание последующей материальной помощи в 2015 г. не менее 4 подразделениям ДПО, в 2016 - 2021 г.г. не менее 3 подразделениям ДПО; - функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в непрерывном круглосуточном режиме и нахождение системы в постоянной готовности к обеспечению экстренного реагирования на вызовы от населения и сообщений о происшествиях; - сокращение количества погибших на водных объектах до 12 чел.; - подготовка неработающего населения по вопросам ГО и ЧС, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Основные направления деятельности администрации по решению задач социально – экономического развития района:

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях;

-  развитие Единой  Дежурно – диспетчерской службы;

- поддержание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты  работников органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений, находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия  терроризму и экстремизму;

- усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей);

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- организации и проведения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, снижения вероятности их гибели;

- организация и ведение территориальной и гражданской обороны на территории района;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района.

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Увеличение числа чрезвычайных ситуаций является глобальной проблемой.  Эта проблема усугубляется увеличивающимся износом основных производственных фондов, падением производственной дисциплины, стремлением хозяйствующих объектов получить максимальную прибыль без обеспечения надлежащей безопасности производства. По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории России в последние 15 лет количество чрезвычайных ситуаций каждый год возрастает в среднем на 5,5%.

За период 2011-2014 г.г. на территории МО «Приморский муниципальный район» произошло 7 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибло 4 человека и пострадало 11 человек, материальный ущерб составил более 54,0  млн. рублей.

За период с  2011 по  2014 год  на территории района произошло – 1039   происшествий, в которых погибло – 183 человека, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях – 70, на пожарах – 42,  на   водных объектах - 66.

На территории МО «Приморский муниципальный район» функционируют 6 потенциально опасных объектов (в том числе: 4 – взрывопожароопасных, 2 – гидротехнических сооружения), а также 5 категорированных  (2 – особой важности, 2– 2 –ой категории, 1– 1 –ой категории).

Состояние и износ потенциально-опасных объектов создает высокий риск техногенных чрезвычайных ситуаций, при этом ни на одном из них не создана локальная система оповещения, позволяющая оповестить работников и проживающее вблизи население.

На  территории и возле границ МО «Приморский муниципальный район» расположены Архангельский и Соломбальский ЦБК, ООО «РН – Архангельскнефтепродукт», где  обращается достаточно большой объём аварийно-химически опасных веществ,  основную часть которых составляют нефтепродукты,  из агрессивных химически опасных веществ (АХОВ)  имеются  хлор и аммиак. Большую радиационную опасность представляют федеральные центры судостроения «Севмаш» и «Звездочка».

Пожары являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию в Архангельской области. Ежегодно на её территории регистрируется до 2,3 тыс. пожаров, уносящих жизнь в среднем до 220 человек, до 200 человек получают травмы различной тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется десятками миллионов рублей.

Такая ситуация характерна и для муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Обстановка с пожарами на территории МО «Приморский муниципальный район» продолжает оставаться крайне напряженной. С 2011 по 2014 год на территории МО «Приморский муниципальный район» произошло 642  пожара, в которых погибли  42 человека, материальный ущерб составил около 78,8  млн. рублей. Главной причиной пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнём. При пожарах, произошедших по причине неосторожности курения в нетрезвом виде, гибнет около 80% от общего количества погибших при пожарах человек. Как правило, это неработающие и злоупотребляющие спиртным люди.

Обстановка с гибелью людей на водных объектах на территории МО «Приморский муниципальный район» также требует особого внимания. С 2011 по 2014 год на территории района произошло 66 случаев гибели людей на водных объектов. Основными причинами гибели людей являются:  1) купание в неустановленном месте 2) несоблюдение мер безопасности при эксплуатации маломерных судов 3) несчастные случаи – 1 4) не соблюдение мер безопасности на льду (провал). Около 88% погибших на водных объектах находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба МО ««Приморский муниципальный район», на этапе перехода на единый номер спасения «112» необходимо развитие ЕДДС МО ««Приморский муниципальный район».

Сущность проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях необходимо повысить уровень безопасности населения и защищенности предприятий и учреждений. Это возможно сделать путем уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению.

Данная проблема может быть решена только на основе последовательного выполнения целевых программных мероприятий.

Проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного характера весьма актуальна. Она сформировалась в последние годы в системе государственного регулирования страны как насущная и объективная потребность, определена как функция государства.

Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории России в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера. Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется в целом триллионами рублей в год.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ,  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Архангельской области от 07.09.2010 № 261 – пп «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Архангельской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановления главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 01.09.2008 № 111 «О системе оповещения и информирования населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29.10.2012 № 548 «Об утверждении положения о порядке сбора и обмена информацией в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации  муниципального и межмуниципального характера», от 28,08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Полномочия органа местного самоуправления муниципального образования  «Приморский муниципальный район» согласно Федеральным законам от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.05.2014 № 136- ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

- осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- осуществление в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это понятие характеризуется

также как совокупность мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения (ГОСТ Р22.0.02)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы проводятся в целях поиска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» статья 11 пункт 2 органы местного самоуправления самостоятельно организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, при недостаточности сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов РФ.

При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера ее ликвидация осуществляется силами, средствами и резервами органов местного самоуправления. При их недостаточности органы местного самоуправления в установленном порядке обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого они расположены.

Согласно постановления Правительства РФ № 304 то 21 мая 2007 года «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайной ситуации муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек, либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а так же данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» статья 11 пункт 2 органы местного самоуправления самостоятельно создают резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение об их использовании принимает орган, создавший этот резерв.

Требуется повысить готовность и эффективность работы  в чрезвычайных ситуациях ЕДДС  района. Настоящей программой предусматривается увеличение штатной численности ЕЕДС района,  оснащение её современным  оборудованием, которое позволит своевременно проводить оповещение и информирование населения и  оперативно   войти  в систему  обеспечения экстренных оперативных служб через единый номер «112» и АПК «Безопасный город».

- Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы

В реализации мероприятий 1.1. – 1.6. участвует МБУ «Приморский архив». Учреждение является заказчиком на выполнение работ по разработке проекта пожарной сигнализации помещений администрации, монтажу и наладке пожарной сигнализации помещений администрации, монтажу и реконструкции электрических сетей и системы электрической безопасности, перепланировке фойе на 1 этаже здания администрации под помещения ЕДДС Приморского района. В реализации мероприятия 11.1. участвует МКУ «Центр ГЗ Приморского района». Учреждение является заказчиком на выполнение работ по разработке проекта, монтажу и наладке системы громкой связи и оповещения помещений администрации. В реализации мероприятий  2.3., 10.1.-10.2. участвует Правительство Архангельской области. Органы исполнительной власти субъекта РФ являются заказчиком на выполнение работ по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования.

- Перечень основных  мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов (указан в Таблице «Перечень мероприятий»).

_____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проекта пожарной сигнализации помещений администрации |  | Администрация района | итого |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен проект установки пожарной сигнализации 2014 г. (заказчик МБУ «Приморский архив» |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Монтаж и наладка пожарной сигнализации помещений администрации |  | Администрация района | итого |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В помещениях администрации смонтирована пожарная сигнализация 2016 г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Монтаж и реконструкция электрических сетей и системы электрической безопасности |  | Администрация района | итого |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В помещениях администрации проведена реконструкция электрических сетей 2014, 2015 г.г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Перепланировка фойе на 1 этаже здания администрации под помещения ЕДДС Приморского района |  | Администрация района | итого |  | 188,7 |  |  |  |  | 188,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 1 этаже здания администрации проведена перепланировка фойе 2015 г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 188,7 |  |  |  |  | 188,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Установка турникета на 1 этаже здания администрации |  | Администрация района | итого |  | 94,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. – установлен турникет на 1 этаже здания администрации (заказчик МБУ «Приморский архив») |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 94,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Изготовление технического плана вновь образованных помещений на 1 этаже здания администрации |  | Администрация района | итого |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – изготовлен технический план вновь образованных помещений (заказчик МБУ «Приморский архив») |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведение исследований по теме: «Оценка уровня воспитанности и толерантности детей и молодежи в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде |  | Администрация района | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены исследования по профилактике экстремизма среди молодежных организаций 2020 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлений |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение занятий по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлений в организациях – ежегодно |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны |  | Администрация района | Итого |  | 980,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 95,0 |  | 115,0 |  | 120,0 |  | 130,0 | Оказана финансовая поддержка подразделениям ДПО 2014 г.- не менее 4 подр. ДПО 2015 г.- не менее 4 подр. ДПО 2016 г.- 2021 г. не менее 3 подр. ДПО |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 980,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 95,0 |  | 115,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  |  |
| 3.2. Оказание материальной помощи ДПД д. В. Золотица (договор от 23.10.2015) |  | Администрация района | Итого |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретена мотопомпа для ДПО в д. В.Золотица |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Оказание материальной помощи ДПД д. В. Золотица (договор от 23.12.2016) |  | Администрация района | Итого |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г.- приобретена мотопомпы для ДПО в д. В.Золотица |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оказание методической помощи сельским поселениям по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г.- оказана методическая помощь не менее 5 МО 2019 г- 2021 г.- оказана методическая помощь не менее 5 МО |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение исследований по теме: «Оценка противопожарной безопасности в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров |  | Администрация района | Итого |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | Проведены исследования по профилактике пожаров 2020 г., 2021 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 5.2. Организация обучения руководителей и специалистов организаций ответственных за пожарную безопасность в объеме пожарно – технического минимума |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено не менее 5 специалистов 2017 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Приобретение уличных 3G/4G видеокамер для оснащения передвижных постов видеонаблюдения |  | Администрация района | Итого |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | 2020 г.- закуплено не менее 2 видеокамер 2021 г.- закуплено не менее 2 видеокамер |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| Задача 6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение сотрудников СИЗ (средствами индивидуальной защиты) |  | Администрация района | Итого |  | 212,7 |  |  | 50,0 |  | 162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечены средствами индивидуальной защиты 2014 г.- не менее 20 человек 2015г.- не менее 50 человек |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 212,7 |  |  | 50,0 |  | 162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Установка и обслуживание одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС |  | Администрация района | Итого |  | 349,5 |  |  | 163,7 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 26,0 |  | 16,8 |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 | Установлен комплект «Рупор» 2014г. – заключение договора на приобретение системы «Рупор» 2015 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2016 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2017 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2018 - 2021 г.г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 349,5 |  |  | 163,7 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 26,0 |  | 16,8 |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 |  |  |
| 7.2. Приобретение информационных знаков, стендов в целях информирования населения по вопросам защиты от ЧС и происшествий |  | Администрация района | Итого |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 2019 г.- 2021 г.г.- закуплены и распространены на территории не менее 4 МО- поселений информационных знаков или стендов по вопросам защиты от ЧС и происшествий |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
| 7.3. Проведение смотр – конкурса на звание «Лучший учебно – консультационный пункт по ГО и защиты от ЧС |  | Администрация района | Итого |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 2019 г. – 2021 г. Проведение конкурса на звание лучший УКП |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| Задача 8. Обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО |  | Администрация района |  | Всего |  | 21556,9 |  |  |  |  | 2756,7 |  | 4390,1 |  | 3120,8 |  | 2626,2 |  | 2887,7 |  | 2887,7 | 2887,7 | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 21556,9 |  |  |  |  | 2756,7 |  | 4390,1 |  | 3120,8 |  | 2626,2 |  | 2887,7 |  | 2887,7 | 2887,7 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд управления по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  | 117,2 |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  | 20,0 |  | 10,4 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 2016 -2021 г.г.- закуплены необходимые канцелярские товары |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 117,2 |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  | 20,0 |  | 10,4 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 8.2. Приобретение средств наглядной агитации по безопасности на воде, предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) |  | Администрация района |  | Итого |  | 163,8 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 40,0 |  | 23,8 |  |  |  |  |  | 2016 г.- 2018 г.г.- закуплены и распространены на территории не менее 5 МО-поселений знаки безопасности, стенды, листовки, памятки, плакаты |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 163,8 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 40,0 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Приобретение специальной одежды, имущества, защитных средств, инструментов |  | Администрация района |  | Итого |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретены специальная одежда, имущество, защит. средства, инструменты для нужд управления |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Приобретение ГСМ, обслуживание автомобиля аварийно-спасательной службы района |  | Администрация района |  | Итого |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретены ГСМ, оплачены услуги по обслуживанию автомобиля аварийно- спасательной службы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Приобретение мебели и оборудования (кабинет №20 администрации района) |  | Администрация района |  | Итого |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретены мебель и оборудование для оснащения стацион. пункта управления по террит. и гражданской обороне |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. Оборудование кабинета отдела гражданской защиты (кабинет № 2а администрации района) |  | Администрация района, |  | Итого |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретены мебель и оборудование для кабинета отдела ГЗ (заказчик МБУ «Приморский архив на 22,7тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Проведение инструментального контроля защищенного помещения, «автоматизированного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства, «автоматизированного» рабочего места для обработки КИ |  | Администрация района |  | Итого |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- проведен инструментал. контроль выделенного помещения 2017 г.- проведен инструментал. контроль «автоматизир.» рабочего места для обработки КИ, защищ. помещения, «автоматизир.» рабочего места для ведения секретного делопроизводства |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. Переаттестация защищенного помещения, «автоматизированного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства, «автоматизированного» рабочего места для обработки КИ |  | Администрация района |  | Итого |  | 159,4 |  |  |  |  |  |  | 98,9 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- проведена переаттестация «автоматиз.» рабочего места для ведения секретного делопроизводства 2017 г.- проведена переаттестация выделенного помещения |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 159,4 |  |  |  |  |  |  | 98,9 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее- УКП по ГО и ЧС) на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Оборудование и оснащение 8 УКП по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  | 137,2 |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г.- закуплено необходимое для функционирова-ния оборудование и имущество для УКП по ГО и ЧС 8 МО-поселений |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 137,2 |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Организация деятельности УКП по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 2021 г.г. организована деятельность 8 УКП по ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Создание Центров обработки данных (ЦОД) на базе ЕДДС |  | Администрация района |  | Итого |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретено оборудование для создания ЦОД на базе ЕДДС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Обеспечение функционирования и работоспособности ЕДДС |  | Администрация района |  | Итого |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. Обеспечено функцион. и работоспособ. ЕДДС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района и в других целях |  | Администрация района |  | Итого |  | 65182,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,0 |  | 15362,3 |  | 14347 |  | 14347 | 14347 | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 63116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,0 |  | 13296 |  | 14347 |  | 14347 | 14347 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Монтаж и наладка системы громкой связи и оповещения помещений администрации |  | Администрация района |  | Итого |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  | В здании администрации смонтирована система громкой связи и оповещения 2017 г. (заказчик МКУ «Центр ГЗ Приморский район») |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Участие в создании, оснащении и обеспечении функционирования Центра по профилактике терроризма |  | Администрация района |  | Итого |  | 1909,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1909,6 |  |  |  |  |  | Исполнение обязанностей в рамках соглашения между Правительством АО и администрацией района по созданию и оснащению Центра по профилактике терроризма |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1409,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Организация функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на рабочем месте ОД ЕДДС района |  | Администрация района |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы АРМ-112 на рабочем месте ОД ЕДДС района |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | итого |  | 90488,2 |  |  | 753,7 |  | 3754,4 |  | 5019,0 |  | 10342,7 |  | 18100,3 |  | 17432,7 |  | 17537,7 | 17547,7 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 88421,9 |  |  | 753,7 |  | 3754,4 |  | 5019,0 |  | 10342,7 |  | 16034 |  | 17432,7 |  | 17537,7 | 17547,7 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного  бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 90488,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 88421,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 2066,3 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год  исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Муниципальная программа | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | всего | 90488,2 | 753,7 | 3754,4 | 5019,0 | 10342,7 | 18100,3 | 17432,7 | 17537,7 | 17547,7 |
|  |  | районный бюджет | 88421,9 | 753,7 | 3754,4 | 5019,0 | 10342,7 | 16034 | 17432,7 | 17537,7 | 17547,7 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2066,3 |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит достигнуть:

-  уменьшение  количества погибших при чрезвычайных ситуациях;

-  уменьшение  материального   ущерба  от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение  сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  средствами индивидуальной защиты;

- установку  системы автоматического оповещения «Рупор»;

- уменьшение количества погибших на пожарах;

- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в непрерывном круглосуточном режиме и нахождение системы в постоянной готовности к обеспечению экстренного реагирования на вызовы от населения и сообщений о происшествиях;

- уменьшение количества погибших на водных объектах.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели

| - Показатель, единица измерения | - Порядок расчета |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| количество погибших при чрезвычайных ситуациях | - На основании доклада об оперативной обстановке за месяц |
| материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | - На основании доклада об оперативной обстановке за месяц |
| количество погибших на водных объектах | - На основании доклада об оперативной обстановке за месяц |
| количество погибших на пожарах | - На основании доклада об оперативной обстановке за месяц |
| материальный ущерб от пожаров | - На основании доклада об оперативной обстановке за месяц |
| количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | - Количество подразделений ДПО, получивших финансовые средства из районного бюджета |
| количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | - Фактическое количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ответственный исполнитель –   администрация района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество погибших при чрезвычайных ситуациях | чел. | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| количество погибших на пожарах | чел. | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| количество погибших на водных объектах | ед. | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |