Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  07 марта 2017 г.				         	                                         № 147

г. Архангельск

О создании оперативной группы по координации действий

в период подготовки и проведения IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года

на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

В соответствии с постановлением  правительства Российской Федерации от 24.09.2016 № 2016р  «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»» и в целях подготовки и проведения                  IV Международного Арктического форума «Арктика - территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Состав оперативной группы по координации действий в период подготовки и проведения IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, задействованных при проведении IV Международного Арктического форума «Арктика - территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

4.  Разместить  настоящее постановление на официальном  информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

5. Настоящее постановление вступает  в силу с момента  его подписания.

Глава муниципального образования				        В.А. Рудкина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  07 марта 2017 года  №  147

Состав

оперативный группы по координации действий в период подготовки и проведения                                      IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Колесников Алексей Владимирович | - заместитель главы местной администрации по градостроительной деятельности, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, руководитель оперативной группы |
| --- | --- |
| Анисимова Мария Николаевна | - начальник управления экономики и прогнозирования, заместитель руководителя оперативной группы |
| Баженов Сергей Валентинович | - начальник управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки |
| Черныш Елена Валерьевна | - начальник управления по развитию местного самоуправления и обеспечению деятельности администрации муниципального образования |
| Белобородова Светлана Феликсовна | - начальник управления по социальной политике |
| Якимов Сергей Александрович | - заместитель начальника управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки, начальник отдела гражданской защиты |
| Шишин Виталий Юрьевич | - заместитель начальника управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике |
| Болотова Виталий Александрович | - главный специалист комитета по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли управления экономики и прогнозирования |
| Снежков Виктор Владимирович | - и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |
| Левин Алексей Иванович | - начальник ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 20» агентства ГПС и ГЗ Архангельской области (по согласованию) |
| Дулов Дмитрий Сергеевич | - начальник отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» (по согласованию) |
| Поляшов Константин Александрович | - глава МО «Уемское» (по согласованию) |
| Тютюков Евгений Александрович | - глава МО «Сельское поселение Соловецкое» (по согласованию) |
| Рыженков Андрей Александрович | - глава МО «Талажское» (по согласованию) |
| Михайлов Михаил Васильевич | - глава МО «Катунинское» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  07 марта 2017 года  №  147

План

мероприятий по подготовке и проведению IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственных должностных лиц за организацию питания и размещение участников и гостей Международного арктического форума в муниципальном образовании | до 10 марта 2017 года | Анисимова М.Н. Болотова Т.А. |  |
| 2 | Оповещение руководителей предприятий потребительского рынка о необходимости наведения порядка вблизи магазинов и организаций общественного питания на территориях, при этом особое внимание уделить на входные группы в объекты, оформление уголков потребителей (покупателей), соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил | до 20 марта 2017 года | Болотова Т.А. |  |
| 3 | Сбор данных (меню, варианты комплексных блюд, перечень поставщиков продукции, в том числе бутилированной воды) с предприятий общественного питания и обеспечить их передачу в министерство агропромышленного комплекса и торговли АО и в ТУ Роспотребнадзор | до 10 марта 2017 года | Болотова Т.А. |  |
| 4 | Проверка функционирования объектов, задействованных в организации проведения Международного Арктического форума на территории Приморского района, в том числе в части оценки готовности объектов ЖКХ и ТЭК к проведению форума | до 10 марта 2017 года | Шишин В.Ю. Болотова Т.А. |  |
| 5 | Обеспечение проведения ответственными должностными лицами мониторинга готовности и работы предприятий общественного питания и предприятий гостиничного бизнеса. Организация посещения указанных предприятий с целью определения степени готовности к Международному арктическому форуму. | до 10 марта 2017 года | Болотова Т.А. |  |
| 6 | Направление логотипов Международного арктического форума и 80-я Архангельской области в адрес организаций потребительского рынка для их дальнейшего применения | до 10 марта 2017 года | Болотова Т.А. |  |
| 7 | Обеспечение оперативного взаимодействия с руководителями предприятий, задействованных в обслуживании участников и гостей Международного арктического форума, а также обеспечение дежурства должностных лиц в дни проведения форума | на постоянной основе до окончания работы Форума | Болотова Т.А. Анисимова М.Н. |  |
| 8 | Организация дежурства пожарных расчетов Государственной пожарной службы для обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения Арктического форума. В случае необходимости привлекать силы и средства для локализации и тушения пожаров. | на постоянной основе до окончания работы Форума | Левин А.И. |  |
| 9 | Проведение заседания оперативного штаба по вопросам безопасности и обеспечения правопорядка в МО «Приморский муниципальный район» с повесткой «О подготовке к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года и принимаемых мерах по поддержанию и охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности на территории Приморского района» | 20.03.2017 | Баженов С.В. |  |
| 10 | Обеспечение поддержания общественного порядка на территории Приморского района в период подготовки и проведения Международного Арктического форума. | на постоянной основе до окончания работы Форума | Дулов Д.С. |  |

_____________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  07 марта 2017 года  №  147

Перечень

объектов, задействованных при проведении IV Международного Арктического форума «Арктика - территория диалога» 29 – 30 марта 2017 года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местоположение, контактный телефон | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение «Базовый санаторий «Беломорье» | 163534, Архангельская область, Приморский район, п. Беломорье, д. 20 т. 25-24-98, 25-2467 | гл. врач – Шелыгина Тамара Павловна |
| 2 | ООО «Гостиничный комплекс «Малые Карелы»» | 163502, Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы т. 25-81-41, 46-24-72, 46-24-70 | директор- Березюк Лариса Станиславовна |
| 3 | База отдыха «Лукоморье» | 163530, Архангельская область, Приморский район, СНТ «Транспортник», строение 11 т. 44-33-44 | Директор- Ермакова Елена Альбертовна |

_____________________________________