Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от 18 июня 2018  г.							                 №  415

г. Архангельск

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах,

расположенных  на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

В соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области           от 13.06.2018  № 535-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области в 2018 году», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее район) в летний период, администрация муниципального образования постановляет:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах  Приморского района в период с 20  июня  по 20 июля 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района (приложение № 1).

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района (приложение № 2).

4. Рекомендовать главам сельских поселений:

4.1. Активизировать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний период;

4.2. Организовать представление информации о проведении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах для анализа состояния дел и принятия оперативных решений 30 июня 2018 года,                       13 июля 2018 года и по завершении месячника в организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах,  расположенных на территории района.

5. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 27.06.2017 № 532  «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования			                   В.А. Рудкина

Приложение № 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 18 июня 2018 года № 415

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Якимов Сергей Александрович | - | и.о. начальника управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (руководитель организационного комитета) |
| --- | --- | --- |
| Мельников Дмитрий Анатольевич | - | начальник МКУ «Центр гражданской защиты Приморского района» (заместитель руководителя организационного комитета) |
| Владимиров Виталий Александрович | - | ведущий специалист управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (секретарь организационного комитета) |
| Виноградов Игорь Александрович | - | начальник аварийно – спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты Приморского района» |
| Гулина Елена Всеволодовна | - | начальник управления образования |
| Дулов Дмитрий Сергеевич | - | начальник отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» (по согласованию) |
| Коробейников Сергей Викторович | - | главный врач ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» (по согласованию) |
| Лисовский Валерий Валентинович | - | старший государственный инспектор Приморского отделения ФКУ «Центра ГИМС по Архангельской области» (по согласованию) |
| Левин Алексей Иванович | - | начальник ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 20» Агентства ГПС и ГЗ Архангельской области (по согласованию) |

_______________________

Приложение № 2

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 18 июня 2018 года № 415

План

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

с 20 июня по 20 июля 2018  года

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориенти-ровочные затраты общие (тыс. руб.) | отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района (далее – месячник) - с членами организационного комитета - с руководителями детских оздоровительных лагерей - с руководителями организаций | 25.06. до 05.07. до 05.07. | Руководитель Управление образования Управление по ГО и ЧС |  |  |
| 2. Организация проведения в детских оздоровительных лагерях бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде, практических занятий с привлечением работников здравоохранения по правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим | до 29.06. | Управление образования, ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», управление по ГО и ЧС |  |  |
| 3. Обследование и очистка водоёмов в местах массового отдыха людей у воды | до 23.06. | Главы МО-поселений |  |  |
| 4. Обучение персонала спасательных постов приемам оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде | до 29.06. | ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», МКУ «ЦГЗ Приморского района» |  |  |
| 5.Оснащение (доукомплектование) общественных спасательных постов оборудованием и имуществом | до 23.06. | администрация района, главы МО-поселений |  |  |
| 6. Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей, баз (стоянок) маломерных судов в соответствии с установленными нормами и правилами | до 21.06. | администрация района |  |  |
| 7. Оборудование в местах массового отдыха информационных стендов с правилами безопасного поведения на воде | до 22.06. | главы МО-поселений |  |  |
| 8. Организация работы муниципальных спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон | в период купального сезона | администрация района |  |  |
| 9. Информирование населения с использование средств массовой информации: - о начале летнего купального сезона | до 21.06. | главы МО-поселений, МКУ «ЦГЗ Приморского района» |  |  |
| - о водоёмах, разрешённых и запрещённых для купания | до 23.06. |  |  |  |
| - об обстановке на водоёмах | постоянно |  |  |  |
| 10. Освещение в средствах массовой информации основных положений правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области | 20.06. – 20.07. | главы МО-поселений, МКУ «ЦГЗ Приморского района» |  |  |
| 11. Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах | 20.06. – 20.07. | главы МО-поселений |  |  |
| 12. Подготовка и распространение среди населения памяток (листовок) по правилам поведения на воде | 20.06. – 20.07. | управление по ГО и ЧС, главы МО-поселений |  |  |
| 13. Организация в детских оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности людей на водн. объектах | 20.06. – 20.07. | управление образования |  |  |
| 14. Организация оформления в оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на водоёмах» | до 22.06. | Управление образования |  |  |
| 15. Представление анализа результатов проведения месячника руководителю организационного комитета через управление ГЗ и МП администрации района и подведение итогов месячника | 28.06.2018 12.07.2018 и по окончании месячника | Управление образования, ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», главы МО-поселений |  |  |