Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  03 июня 2016  г.							                     № 448

г. Архангельск

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах,

расположенных на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

В соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области от 27.05.2016 № 410-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее район) в летний период, администрация муниципального образования постановляет:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах района в период с 20 июня  по 20 июля 2016 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района

4. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений района:

4.1. Активизировать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний период;

4.2. Организовать представление информации о проведении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах для анализа состояния дел и принятия оперативных решений 30 июня 2016 года, 12 июля 2016 года и по завершении месячника в организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах,  расположенных на территории района.

5. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 05.06.2015 № 419  «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования			                   В.А. Рудкина

Утверждён

постановлением  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  03 июня 2016 года № 448

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Баженов Сергей Валентинович | - | начальник управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки (руководитель организационного комитета) |
| --- | --- | --- |
| Якимов Сергей Александрович | - | заместитель начальника управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки (заместитель руководителя организационного комитета) |
| Хенть Андрей Здиславович |  | главный специалист управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки (секретарь организационного комитета) |
| Дулов Дмитрий Сергеевич | - | исполняющий обязанности начальника отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» (по согласованию) |
| Гулина Елена Всеволодовна | - | начальник управления образования |
| Коробейников Сергей Викторович | - | главный врач ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» (по согласованию) |
| Лисовский Валерий Валентинович | - | старший государственный инспектор Приморского отделения ФКУ «Центра ГИМС по Архангельской области» (по согласованию) |
| Левин Алексей Иванович | - | начальник ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 20» Агентства ГПС и ГЗ Архангельской области (по согласованию) |

Утверждён

постановлением  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  03 июня 2016 года № 448

План

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

с 20 июня по 20 июля 2016 года

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориенти-ровочные затраты общие (тыс. руб.) | отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района (далее – месячник) - с членами организационного комитета - с руководителями детских оздоровительных лагерей - с руководителями организаций | до 12.06. до 12.06. до 12.06. | Руководитель Управление образования, Управление ГЗ и МП |  |  |
| 2. Организация проведения в образовательных учреждениях бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде, практических занятий с привлечением работников здравоохранения по правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим | до 15.06. | Управление образования, ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», управление ГЗ и МП |  |  |
| 3. Обследование и очистка водоёмов в местах массового отдыха людей | до 15.06. | Управление ГЗ и МП Главы МО-поселений |  |  |
| 4. Обучение персонала спасательных постов приемам оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде | до 15.06. | Управление ГЗ и МП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» |  |  |
| 5.Оснащение (доукомплектование) общественных спасательных постов оборудованием и имуществом | до 15.06. | Администрация района, Главы МО-поселений |  |  |
| 6. Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей, баз (стоянок) маломерных судов в соответствии с установленными нормами и правилами | до 12.06. | Администрация района |  |  |
| 7. Оборудование в местах массового отдыха информационных стендов с правилами безопасного поведения на воде | до 15.06. | Главы МО-поселений |  |  |
| 8. Организация работы муниципальных спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон | в период проведения месячника и до окончания купального сезона | Администрация района |  |  |
| 9. Информирование населения с использование средств массовой информации: - о начале летнего купального сезона - о водоёмах, разрешённых и запрещённых для купания - об обстановке на водоёмах | до 15.06. до 15.06. постоянно | Главы МО-поселений |  |  |
| 10. Освещение в средствах массовой информации основных положений Правил охраны жизни людей на водных объектах Приморского района и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области | 15.06. – 20.07. | Главы МО-поселений |  |  |
| 11. Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах | 15.06. – 20.07. | Главы МО-поселений |  |  |
| 12. Подготовка и распространение среди населения памяток (листовок) по правилам поведения на воде | 15.06. – 20.07. | Управление ГЗ и МП, Главы МО-поселений |  |  |
| 13. Организация в детских оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности людей на водных объектах | 15.06. – 20.07. | Управление образования, ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» |  |  |
| 14. Организация оформления в оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на водоёмах» | до 15.06. | Управление образования |  |  |
| 15. Представление анализа результатов проведения месячника руководителю организационного комитета через управление ГЗ и МП администрации района и подведение итогов месячника | по окончании проведения месячника | Управление образования, ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», главы МО-поселений |  |  |