Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Приморский муниципальный район»  «Защита населения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2021 годы» по итогам  за 2019 год

Анализ

происшествий и гибели населения на территории МО «Приморский муниципальный район» за 2019 г.

За 2019 год на территории района произошло –  270 происшествий, по сравнению  в 2018 году  – 204 происшествия

из них:

- дорожно-транспортных происшествий  –   73 (в 2018 г. - 80);

- бытовых пожаров –   192 (в 2018 г. - 115) – рост количества пожаров на территории района обусловлен скорректированным порядок ведения статистики пожаров ГУ МЧС России по Архангельской области с 01.01.2019. Исключено такое понятие, как «загорание»: все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как пожары;

- происшествий на  водных объектах –  5 (в 2018 г. - 9).

Погибло - 18 человек (в 2018 г. – 20 человек)

из них:

- в ДТП погибло –  5  (в 2018 г. - 10);

- на бытовых пожарах погибло –  8 (в 2018 г. - 1);

- на  водных объектах погибло  –  5 (в 2018 г. - 9).

В 2019 году по сравнению с 2018:

-количество погибших уменьшилось на 10%.

- количество ДТП уменьшилось на 9,5 %

- количество погибших в ДТП уменьшилось на 50 %

- количество погибших на водных объектах уменьшилось на 55,5%

- количество лесных пожаров уменьшилось на 75 %, площадь лесных пожаров уменьшилась в 40 раз.

1) В 2019 году был реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение и сокращение количества чрезвычайных ситуаций, происшествий, связанных с травматизмом и гибелью людей на территории Приморского района. В 2019 году  Ледоход  на территории района начался 28 апреля в МО «Боброво - Лявленское» и закончился 5 мая в МО «Талажское». За период прохождения ледохода и паводка, удалось не допустить  чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и происшествий с крупным материальным ущербом.

Администрация района, в соответствии с муниципальной программой «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования  «Приморский муниципальный район»  на 2014 – 2021 годы»,  выделила 2019 году денежные средства  в объеме  115,0 тыс. рублей  на  мероприятия по укреплению материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны,  расположенных на территории района.

Для обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях создано 20 подразделений добровольной пожарной охраны, из них 17 на труднодоступных и островных территориях.

20 подразделений добровольной пожарной охраны осуществляли противопожарное прикрытие 67 населенных пунктов, 39 садоводческих товариществ с общей численностью населения более 6,8  тыс. чел.   Численный состав подразделений  составляет 97 человек.

Они прикрывают 77 населенных пунктов и 39 садоводческих товариществ

Добровольцы 16 раз выезжали на тушение пожаров и 1 раз на проведение аварийно – спасательных работ.

Основные мероприятия, проведенные в 2019 году

I) В летний период в 23 неорганизованных местах массового отдыха населения у водных объектов установлены 35 информационных аншлагов «Купание запрещено» на территории 8 МО-поселений, 22 населенных пунктах.

II) Проведено 7 совместных патрулирований 23 мест массового отдыха населения у 16 водных объектов в 24 населенных пунктах на территории 8 МО – поселений с отделом полиции и членами административных комиссий сельских поселений.

III) Проведено 5 выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов на территории МО «Островное» -2, МО «Боброво –Лявленское» - 1, МО «Приморское – 2.

В ходе рейда проверено 25 маломерных судов, вынесено 6 постановлений об административном правонарушении.

IV) На берегах водных объектах в местах массового скопления на льду установлены 32 аншлага о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.

V) Сотрудниками администрации совместно с сотрудниками МКУ «Центр гражданской защиты Приморского района», инспекторами ФГБУ «Национальный парк Кенозерский» проведен 1 рейд в районе Унской губы Белого моря, в целях предотвращения гибели людей на водных объектах.

VI) 11 пунктов временно размещения населения были оснащены информационно - наглядной агитацией.

VII) С декабря 2019 года в администрации Приморского района в постоянную эксплуатацию введена система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

VIII) За 2019 год Сотрудники Центра  по профилактике терроризма участвовали в 171 мероприятии, в том числе:  5 – всероссийских, 18 – региональных, 21- городских , 127 – районных, Общий охват аудитории Центра составил  2137 человек, в том числе и учреждения муниципальных образований Архангельской области

IX) Закончены ремонтные работы и введен в эксплуатацию Пункт хранения материальных ресурсов (запасов) муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях обеспечения мероприятий местного уровня по гражданской обороне, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского района.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы:

- проведены исследования «Оценка уровня воспитанности и толерантности детей и молодежи в Приморском районе». Отчеты о работе направлены в аппарат АТК области;

- организовано обучение сотрудников по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов в соответствии с распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район» № 253р от 07.02.2019;

- главам сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 115 тыс. рублей на финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны: администрации МО «Талажское» - 35 тыс. рублей, администрации МО «Пертоминское» - 40 тыс. рублей, администрации МО «Островное» - 10 тыс. рублей, администрации МО «СП Соловецкое» - 10 тыс. рублей, администрации МО «Боброво - Лявленское» - 5 тыс.рублей, администрации МО «Приморское» - 15 тыс.рублей;

- оплачены расходы на обслуживание одного комплекта и услуг связи системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем  месте  ЕДДС в объеме 38 тыс. рублей;

- приобретены канцелярские товары для нужд управления по ГО и ЧС на сумму 20 тыс. рублей.

- приобретены средства наглядной агитации по безопасности на воде для проведения мероприятий в объеме 40 тыс. рублей (аншлаги «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен»);

- разработано и утверждено 11 схем привлечения органов управления, сил и средств Приморского района для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, пожаров и стихийных бедствий на территории МО – поселений;

- межведомственной рабочей группы проведено 6  рейдов в целях проведения профилактического осмотра газифицированных социально – значимых объектов и многоквартирных жилых домов, расположенных на территориях МО «Заостровское», МО «Приморское», МО «Боброво – Лявленское», МО «Катунинское», МО «Талажское»;

- в районе обеспечена деятельность 8 (восемь) учебно-консультационных пунктов для обучения населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Подготовка неработающего населения в районе организована на базе восьми учебно-консультационных пунктов в МО «Лисестровское», МО «Заостровское», МО «Катунинское», МО «Боброво-Лявленское» (2 УКП), МО «Приморское», МО «Талажское», МО «Уемское», систематически публикуются статьи и памятки на темы защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- осуществлены совместные с сотрудниками администрации сельских поселений выезды в населенные пункты по осмотру пожарных водоемов, определению необходимых расходов на ремонт (строительство) источников наружного противопожарного водоснабжения;

- проведены проверки оснащенности и оборудования учебно-консультационных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

- в соответствии с постановлением администрации  муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26.09.2019  № 1992 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района». С лучшей стороны по обучению неработающего населения отмечено УКП на базе МБОУ «Бобровская средняя школа» и УКП на базе МБОУ «Васьковская средняя школа». Победителям смотра – конкурса вручены подарочные сертификаты общим номиналом 5000 рублей;

- в соответствие с распоряжением Губернатора Архангельской области от 18.02.2019 № 172-р проведены государственные испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Приморском районе;

- заключены Соглашения об информационном взаимодействии в рамках системы «112» на территории Приморского района со службами «01», «02», «03», 04».

По итогам 2019 года

I. Приморский муниципальный район занял 1  место в смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения жизнедеятельности населения» в номинации «муниципальный район» в Архангельской области среди 19 муниципальных районов.

С 2008 года Приморский район 9 раз занимал 1 место в данной номинации.

II. МО «Катунинское» заняло 1  место в смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения жизнедеятельности населения» в номинации «сельское поселение».

С 2011 года 7 раз сельские поселения Приморского района признавались лучшими:

- МО «Уемское» 2 раза;

- МО «Талажское» 2 раза;

- МО «Приморское», МО «Боброво – Лявленское», МО «Катунинское» по разу.

III. ЕДДС района заняла 1 место среди ЕДДС  19 муниципальных районов в смотре – конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в номинации «муниципальный район» в Архангельской области.

С 2013 года ЕДДС Приморского района 7 раз занимала 1 место.

IV. УКП МО «Боброво - Лявленское» второй год подряд занимает 1 место в смотре – конкурсе на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях Архангельской области» среди 109 учебно –консультационных пунктов.

2) В реализации федеральных и региональных проектов, государственных программ Архангельской области в рамках мероприятий муниципальной программы МО «Приморский муниципальный район» участие не принимало.

3) Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, за 2019 год не допущено.

4) Все мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены.

5) В муниципальную программу 17 раз вносились изменения.

6) В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.10.2019 № 2108 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Приморский муниципальный район» было принято постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.12.2019 № 2937                           «О  признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования  «Приморский муниципальный район», муниципальная  программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» утратила силу.

Реализация мероприятий будет проводится в рамках новой муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» 31.10.2019                         № 2324  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Отчет

об исполнении  мероприятий муниципальной программы «Приморский муниципальный район»  «Защита населения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2021 годы» по итогам  за 2019 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террор. актов | Администрация района | Проведение занятий по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлений в организациях (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 3.1. | Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | Оказание финансовой поддержки подразделениям, (ед.) | Не менее 3 | 9 |  |
| 4.1. | Оказание методической помощи сельским поселениям по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация района | Оказана методическая помощь сельским поселениям, (ед.) | Не менее 5 | 6 |  |
| 7.1. | Установка и обслуживание одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС | Администрация района | Заключен договор на обслуживание системы «Рупор», (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 7.2. | Приобретение информационных знаков, стендов в целях информирования населения по вопросам защиты от ЧС и происшествий | Администрация района | Закуплены и распространены на территории сельских поселений информационные знаки или стенды по вопросам защиты от ЧС и происшествий (сельские поселения - ед.) | Не менее 4 | 9 |  |
| 7.3. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший УКП по ГО и защиты от ЧС | Администрация района | Проведение конкурса на звание лучший УКП, (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 8. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы, (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Экономия бюджет.средств (за счет больнич. листов) |
| 8.1. | Приобретение канцелярских товаров для нужд управления по ГО и ЧС | Администрация района | Закуплены необходимые канцелярские товары (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 9.2. | Организация деятельности УКП по ГО и ЧС | Администрация района | Организована деятельность УКП по ГО и ЧС (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 11. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района и в других целях | Администрация района | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы, (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 11.3. | Организация функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на рабочем месте ОД ЕДДС района | Администрация района | Обеспечение бесперебойной работы АРМ-112 на рабочем месте ОД ЕДДС района, (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» за  2019 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2. Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террор. актов | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 155,0 | 115,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 |  |
| 4.1. Оказание методической помощи сельским поселениям по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарн. водоснабжения | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7.1. Установка и обслуж-ие одного комплекта системы автомат. оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС | Администрация района | 38,0 | 33,0 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | Экономия бюджет. средств |
| 7.2. Приобретение информ. знаков, стендов в целях информирования населения по вопросам защиты от ЧС и происшествий | Администрация района | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
| 7.3. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший УКП по ГО и защиты от ЧС | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 8. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 3074,8 | 3073,6 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074,8 | 3073,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073,6 | Экономия бюджет. средств (за счет больнич. листов) |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд управления по ГО и ЧС | Администрация района | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
| 9.2. Организация деятельности УКП по ГО и ЧС | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 11. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение поставленных задач | Администрация района | 15114,1 | 15066,4 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15114,1 | 15066,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15066,4 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Организация функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на рабочем месте ОД ЕДДС района | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 18386,8 | 18333,0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18386,8 | 18333,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18333,0 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель Администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество погибших при чрезвычайных ситуациях | Чел. | 1 | 0 | >100 % (∞) | За 2019 чрезвычайных ситуаций на территории МО «Приморский муниципальный район» не зафиксировано |
| 2. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | Млн. руб. | 15 | 0 | >100 % (∞) | За 2019 чрезвычайных ситуаций на территории МО «Приморский муниципальный район» не зафиксировано |
| 3. Количество погибших на пожарах | Чел. | 12 | 8 | 150 % | В связи с проведением профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности, увеличением количества подразделений добровольной пожарной охраны на отдаленных, труднодоступных и островных территориях |
| 4. Материальный ущерб от пожаров | Млн. руб. | 27 | 23,2 | 116,4 % | В связи с проведением профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности, увеличением количества подразделений добровольной пожарной охраны на отдаленных, труднодоступных и островных территориях |
| 5. Количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Ед. | - | - | - | - |
| 6. Количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 3 | 9 | 300% | В связи с увеличением количества подразделений добровольной пожарной охраны на отдаленных, труднодоступных и островных территориях, увеличена финансовая поддержка подразделений добровольной пожарной охраны из местного бюджета |
| 7. Количество погибших на водных объектах | Чел. | 13 | 5 | 260 % | В связи с низкими температурами в период летнего купального сезона |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 11 из 11 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Выполнено 6 из 6 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Выполнено 99,9 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 99,8 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы