Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

по итогам за 2021 год

Сведения о результатах реализации

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2021 год

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2017 № 803а (далее – Программа), в 2021 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды в Архангельской области», федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда». Программа не имеет подпрограммы.

В отчётном году по исполнению пункта мероприятий 1.1 «Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий» опубликовано 18 статей на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» и на официальной странице администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», «ВКонтакте».

В соответствии с исполнением пункта мероприятий 1.2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий» администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2021 году проведено 11 заседаний общественной комиссии.

Информация о размещении статей и проведении заседаний общественной комиссии отражена в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».

Во исполнение пункта мероприятий 2.1 «Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в 2021 году составлено 2 протокола по подведению итогов конкурса.

В связи с тем, что полномочия по благоустройству территорий относятся к полномочиям поселений, исполнением пункта мероприятий 2.2. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения» проводились администрациями сельских поселений.

В рамках исполнения пункта мероприятий 2.3. «Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий» в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды в Архангельской области», федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Приморского района реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в МО «Приморское» (дер. Рикасиха), МО «Лисестровское» (дер. Часовенское), МО «Заостровское» (дер. Рикасово). Сведения о проведенных мероприятиях на дворовых и общественных территориях отражены в таблицах 1, 2.

Реализованы все мероприятия, запланированные к исполнению в 2021 году. Достигнуто 4 из 4 целевых показателей. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от «28» октября 2021 года № 2270 в Программу внесены изменения.

Постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от «30» декабря 2021 года № 2974 действие программы прекращено досрочно.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2021 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество статей на официальном сайте МО (ед.) | 10 | 18 | - |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий |  | Количество протоколов решений и/или заключений комиссий о реализации предлагаемого проекта по благоустройству территорий (ед.) | 10 | 11 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.1. Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.2. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| Всего по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2021 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа муниципального образования «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» за 2020 год |  |  |  |  |  |
| Количество заинтересованных граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству | ед. | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 100 | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 4 | 100 | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,01 | 3,1 | 31016 | Выполнено благоустройство большей площади общественных территорий |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 2 мероприятий из 2 |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнуто 4 целевых показателей из 4 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 100 баллов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Сведения о проведённых мероприятиях, благоустройство общественных территорий на основные средства в 2021 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО "Заостровское" | дер. Рикасово, Парк Победы | ИП Точилина Е.В. | обустройство пешеходной дорожки с асфальтовым покрытием, установка МАФ, освещение, ограждения, окраска | 1293,38 |
| 2 | МО "Лисестровское" | дер. Часовенское | ООО "АВА-групп" | установка опор освещения, монтаж светильников, монтаж электрокабеля СИП, работы по озеленению территории, устройство парковки | 1279,75 |
| 3 | МО "Лисестровское" | дер. Окулово, д.1 | ООО "АВА-групп" | Отсыпка парковки | 79,87 |
| 4 | МО "Приморское" | Общественно-деловая зона дер. Рикасиха, д. 62 | ИП Воробьев Д.Н. | Установка скамеек 4 и урн 4 | 80,00 |
|  |  |  | ИП Меженный А.С. | Изготовление информационного щита | 3,90 |
| 5 |  |  | ИП Демин | Разработка ПСД | 25,00 |
|  |  |  | ООО «НордГео» |  | 60,00 |
| Итого |  |  |  |  | 2821,9 |

Таблица 2

Сведения о проведенных мероприятиях, благоустройство дворовых территорий в 2021 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО "Приморское" | д. Рикасиха, д.11 | ООО «Городской транзит» | устройство асфальтового покрытия дворового проезда МКД | 538,48 |
| 2 |  | д. Рикасиха, д.12 |  |  | 982,30 |
| 3 |  | д. Рикасиха, д.13 |  |  | 721,01 |
| 4 |  | д. Рикасиха, д.15 |  |  | 1222,33 |
| 5 |  | д. Рикасиха, д.11,12,1315 | ИП Понфилов А.В. | Строительный контроль | 50,00 |
| 6 |  | д. Рикасиха, д.11,12,1315 | ИП Меженный А.С. | Изготовление информационного щита | 3,90 |
| Итого |  |  |  |  | 3518,02 |