Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы» по итогам за 2019 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2019 год:

1) реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 744, (далее – Программа) в 2019 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации  МО  «Приморский муниципальный район» № 1652 от 21.08.2019, № 2913 от 27.12.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального образования  «Приморский муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.10.2019 № 2108 принято постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»   от 30.12.2019 № 2934 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального  образования «Приморский муниципальный район» реализация  мероприятий будет продолжена  в рамках новой муниципальной  программы утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2019 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района».

В реализации мероприятий  по улучшению жилищных условий приняли участие 13 семей, 48 человек,  в том числе  молодые семьи и молодые специалисты – 5 семей, 18 человек. Оказана поддержка в форме социальной выплаты всего  в сумме  9 652,48 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 5 464,72  тыс. рублей, из областного бюджета  3 741,65 тыс. рублей из местного бюджета 446,11 тыс. рублей;

2)  мероприятия Программы  выполнены в полном объеме;

3) по итогам реализации Программы за 2019 год эффективность ее реализации оценивается как высокая, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы»

за  2019 год*

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | Улучшение жилищных условий для граждан проживающих на селе (семей - ед.) | 8 | 8 | - |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | Управление экономики и прогнозирования | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов (семей - ед.) | 5 | 5 | - |

<*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы»

за  2019  год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 4 381,02 | 4 381,02 | 100,0 | 2 480,30 | 2 480,30 | 1 698,24 | 1 698,24 | 202,48 | 202,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 381,02 | нет отклонений |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | Управление экономики и прогнозирования | 5 271,46 | 4 857,62 | 92,1 | 2 984,42 | 2 750,13 | 2 043,41 | 1 882,99 | 243,63 | 224,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 857,62 | В соответствии с условиями программы одной семье не выплачены дополнительные средства |
| Всего по муниципальной программе |  | 9 652,48 | 9 238,64 | 95,7 | 5 464,72 | 5 230,43 | 3 741,65 | 3 581,23 | 446,11 | 426,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 238,64 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель: Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы) |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 585 | 866,1 | 148 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что участники программы прошлых лет ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2019 году |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 130 | 268,0 | 206 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что участники программы прошлых лет ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2019 году |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 2 из 2 |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнуто 2 из 2 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,95 | 20 | 19 | Кассовое исполнение 95,7 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 99 баллов |  |  |  |  |  |  |