Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы» по итогам за 2019 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 745, (далее – Программа) в 2019 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 27.03.2019 № 300, от 27.08.2019 № 1684, от 26.12.2019 № 2909 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.10.2019 № 2108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» принято постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.12.2019 № 2933 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Реализация мероприятий в сфере экономического развития будет продолжена в рамках новой муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», утвержденной постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 30 октября 2019 г.  № 2318.

В рамках Программы средства областного бюджета направлялись на реализацию следующих мероприятий:

3.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района – 248,2 тыс. руб., (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2022 годы)»);

3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий - 25,0 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2022 годы)»);

3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 608,0 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)»).

Все 13 мероприятий Программы, реализуемые в отчетном периоде выполнены.

1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса

В течение отчетного года субъектам МСП оказана консультационная помощь по вопросам финансовой поддержки субъектов, размещения нестационарных торговых объектов, реализации алкогольной продукции, применения контрольно-кассовой техники и другим актуальным вопросам.

1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства

В отчетном периоде вносились изменения в нормативно-правовую базу в сфере МСП, в том числе внесены изменения в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (перечень дополнен объектами для предоставления субъектам МСП) и в  решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 11 февраля 2016 г. № 226 «Об установлении показателей для предоставления средств районного бюджета на субсидирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли на территории МО «Приморский муниципальный район» (расширен ассортиментный перечень  товаров, перевозка которых в труднодоступные населенные пункты Приморского муниципального района компенсируется предпринимателям, увеличен предельный норматив возмещения транспортных расходов в пос. Соловецкий на одну доставку товаров, пересмотрен норматив объема товаров за одну доставку при перевозке морским и авиатранспортом).

2.1.  Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства

Финансовую поддержку за счет средств районного бюджета в виде компенсации расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров получил ПО «Северный торговый центр» 1,3 тыс. руб.

2.2.  Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства

В течение года проведено пять заседаний Советов по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального образования «Приморский муниципальный район», на которых рассматривались вопросы о многопрофильных вариантах сотрудничества учреждений УФСИН по Архангельской области с сельхозтоваропроизводителями Приморского района, об оснащении объектов потребительского рынка средствами для формирования доступной среды и паспортизации объектов, о выравнивании конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, о налоговой нагрузке в части налога на имущество физических лиц и актуальных изменениях налогового законодательства в 2020 году.

Организован семинар в формате «круглого стола» для представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в нестационарных торговых объектах с участием представителей Роспотребнадзора и МЧС России по вопросам технической оснащенности нестационарных объектов, с целью их соответствия санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам, соблюдения правил торговли и личной гигиены работников.

3.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района

В рамках мероприятия по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района компенсирована часть транспортных расходов по доставке товаров Соловецкого районного потребительского общества и Летне-Золотицкого потребительского общества в размере 513,7 тыс.руб.

3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров

В целях анализа ценовой ситуации в районе еженедельно проводится мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых товаров. Результаты мониторинга направляются в органы прокуратуры и министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. Необоснованных резких скачков цен на социально значимые продукты питания не зафиксировано.

3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий

С целью актуализации информации, содержащейся в торговом реестре, в отчетном году совершено 5 выездов в населенные пункты района. В рамках выездов была собрана информация о расположении действующих торговых объектов. По результатам проведенной работы в 2019 году в торговый реестр занесено 72 корректирующие записи. В рамках выполнения государственных полномочий средства субвенции освоены в полном объеме (25,0 тыс. руб.).

3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

Средства областного бюджета на компенсацию затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов освоены в полном объеме. Получателями являются: ИП Мезенева Н.К. – 26 тыс. руб; Летне-Золотицкое потребительское общество – 29,2 тыс. руб.; ГУП АО «Фармация» - 121,8 тыс. руб.; Соловецкое районное потребительское общество – 121,4 тыс. руб., ООО «Бриош» - 259,6 тыс. руб; Пертоминское потребительское общество – 50 тыс. руб.

4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования

В рамках мероприятия муниципальной программы участниками приобретено         42 головы крупного рогатого скота. Сумма поддержки по итогам 2019 года составила 354,1 тыс. руб.

4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства

Ежегодное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовано и проведено 18 октября 2019 года. В рамках праздника лучшие работники и ветераны хозяйств района были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

4.4. Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства

За отчетный период проведено более 200 консультаций в целях информационно-консультационной поддержки населения в области сельского хозяйства по вопросам   существующих мер поддержки для участия в конкурсном отборе для получения грантов, о формировании пакетов документов для получения поддержки и другим актуальным вопросам.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы»

за 2019 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | Количества консультаций оказываемых СМиСП , (ед.) | Не менее 150 | 167 | - |
| 11.2 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовой базы в сфере МиСП (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 22.1 | Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших компенсацию, (ед.) | не менее 1 | 1 | - |
| 22.2 | Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Ежегодное проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч, (ед.) | не менее 2 | 6 | - |
| 22.3 | Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИиЗО | Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, (ед.) | не менее 1 | 1 | - |
| 3.1 | Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района, (ед). | не менее 1 | 2 | - |
| 33.2 | Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | Еженедельная подготовка информации о ценах на отдельные виды социально-значимых товаров в органы прокуратуры, и в случае необходимости реализация комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 33.3 | Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | Занесение данных в торговый реестр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование единого информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 33.4 | Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов получивших компенсацию, (ед.) | не менее 5 | 6 | - |
| 44.1 | Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малых форм хозяйствования, получивших поддержку (ед.) | 28 | 28 | - |
| 44.3 | Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | Поощрение и чествование лучших хозяйств, стимулирование субъектов малых форм хозяйствования, (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 4.4 | Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | Проведение консультаций граждан, (ед.) | не менее 200 | 208 | - |
| 112.1 | Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы (да-1,нет-0) | 1 | 1 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» за 2019 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.1. Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 1,3 | 1,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | нет отклонений |
| 2.2. Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.3. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИиЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 513,7 | 513,7 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 248,2 | 265,5 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,7 | нет отклонений |
| 3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | нет отклонений |
| 3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 608,0 | 608,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | нет отклонений |
| 4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | 351,1 | 354,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,1 | 354,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,1 | нет отклонений |
| 4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | 15,7 | 15,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | нет отклонений |
| 4.4. Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 12.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | 7879,7 | 7879,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7879,7 | 7879,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7879,3 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 9397,5 | 9397,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 881,2 | 881,2 | 8516,3 | 8515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9397,1 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 955 | 993 | 104 | достигнут |
| 2.Оборот розничной торговли | млн. руб. | 6897 | 2765 | 40 | На снижение показателя повлияла реорганизация ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" в 2018 году |
| 3. Количество субъектов малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства, получивших поддержку | ед. | 26 | 28 | 108 | Информирование населения о существующих мерах поддержки |
| 4. Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2390 | 1906 | 80 | Не выполнение показателя обусловлено закрытием ФГУП «Архангельское», снижением численности поголовья КРС в РК им. М.И. Калинина, «Подсобное хозяйство «Лая» |
| 5. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | - | - | - | - |
| 6. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | - | - |
| 7. Доля пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в среднесписочной численности работающих | % | - | - | - | - |
| 8. Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений МО «Приморский муниципальный район | ед. | - | - | - | - |
| 9. Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан получивших поддержку | ед. | - | - | - | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30,0 | Выполнено 13 из 13 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40,0 | Достигнуто 2 из 4 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | 100 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 90 баллов |  |  |  |  |  |  |