**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы**

**"Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2014 - 2021 годы" по итогам за 2018 год**

На 1 января 2018 года на территории МО «Приморский муниципальный район» дошкольное образование реализуется в 20 учреждениях: 12 структурных подразделений «Детский сад», 3 филиала «Детский сад», 2 филиала «Начальная школа – детский сад», филиал «Верхне-Золотицкая основная школа – детский сад», филиал «Пустошинская средняя школа – детский сад», филиал «Вознесенская средняя школа – детский сад», 1433 дошкольника от 1,5 до 7 лет.

В 2018 году функционирует 13 образовательных организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами: 9 средних школ и 4 основные. Численность детей, обучающихся в школах района, на 01 сентября 2018 года составила 2 463 человека, первоклассников – 268 человек.

С 1 сентября 2017 года на уровне начального общего образования во всех школах района реализуется федеральный государственный образовательный стандарт. Продолжается поэтапное введение стандарта в основной школе. МБОУ «Талажская СШ», являясь региональной пилотной площадкой по введению ФГОС среднего образования, реализует стандарты в 10 и 11 классах.

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся свидетельствует о стабильности показателей результатов обучения. Успеваемость – 98,2% по району (2016-2017 учебный год – 98,9%). На «хорошо» и «отлично» окончили учебный год 50,9% обучающихся (2017 год – 51,1%). Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

По итогам года 7 выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении», и 2 выпускника, награжденные серебряными медалями, получили премию Главы МО «Приморский муниципальный район».

В рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году проведены следующие мероприятия: - ремонт кровли 3 учреждений: детского сада-интерната МБОУ «Лопшеньгская ОШ», филиала «Детский сад д. Лахта» МБОУ «Катунинская СШ», здания основной школы МБОУ «Катунинская СШ»; - смонтирована система канализации в здании начальной школы МБОУ «Бобровская СШ»; - ремонт системы канализации МБОУ «Патракеевская ОШ»; - ремонт кабинетов, пола в коридоре 1 этажа начальной школы, мастерских МБОУ «Катунинская СШ»; - ремонт системы электроснабжения в детском саду д. Лахта; - устройство ограждений 3 учреждений: МБОУ «Соловецкая СШ», МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Приморская СШ»; - ремонт межпанельных швов в филиале «Пустошинская средняя школа – детский сад»; - ремонт помещений столовой МБОУ «Уемская СШ»; - установка веранд в детских садах п. Лайский Док, п. Рикасиха, д. Лахта; - ремонт вентиляции, рекреаций, коридоров и лестничных клеток, опрессовка системы отопления МБОУ «Приморская СШ»; - ремонт пищеблока филиала «Вознесенская средняя школа – детский сад» МБОУ «Ластольская СШ»; - установка теневого навеса в МБОУ "Катунинская СШ"; - приобретение топлива для котельной филиала "Верхне-Золотицкая основная школа - детский сад" МБОУ "Талажская СШ".

Осуществляется реализация комплекса противопожарных мероприятий: испытание ограждений МБОУ "Катунинская СШ", МБОУ "Приморская СШ"; испытание кровли здания и пожарных лестниц МБОУ "Катунинская СШ"; обработка чердачных помещений МБОУ "Заостровская СШ"; замена трансформаторов (приборов учета электроэнергии) в МБОУ "Ластольская СШ"; монтаж пожарных извещателей в МБОУ "Катунинская СШ".

С целью укрепления спортивной базы выполнены следующие работы: устройство универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта в МБОУ «Катунинская СШ», футбольного поля с искусственным покрытием в МБОУ «Уемская СШ»; оборудование спортивной площадки ГТО в МБОУ «Патракеевская ОШ», МБОУ «Ластольская СШ»; приобретение и установка элементов полосы препятствий МБОУ «Заостровская СШ»; ремонт спортивного зала МБОУ «Талажская СШ».

В детские сады приобретены 2 стиральные машины, картофелечистка, мармит, установлены веранды в детских садах п. Лайский Док, п. Рикасиха, д. Лахта, в пришкольный интернат МБОУ "Талажская СШ" поставлена новая мебель.

Реализованы мероприятия, направленные на исполнение требований судебных актов (МБОУ "Васьковская СШ" - ИП Мокеев).

Всего в 2018 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году направлено более 23 000 000 рублей.

Обучающиеся школ Приморского района, нуждающиеся в подвозе к месту учебы, получают данную услугу благодаря функционирующему парку школьных транспортных средств – 12. Выполнен ремонт школьных автобусов в Боровской, Заостровской, Приморской, Васьковской, Катунинской и Соловецкой школах на общую сумму 289 461,33 рублей. В целях повышения безопасности школьных перевозок все школьные автобусы оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, в 2018 году заменены блоки СКЗИ в Приморской школе, а в Соловецкой школе проведено плановое техническое обслуживание тахографа. Для детей, проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют образовательные учреждения, организован подвоз рейсовыми автобусами по договорам фрахтования транспортных средств (всего 93 обучающихся из Талажской школы (д. Повракульская) и Васьковской школы (п. Ширшинский, п. Дом ветеранов).

Пищеблоки функционируют во всех образовательных учреждениях. На разработку рациона питания дошкольников и учащихся Уемской школе выделено 62,5 тысячи рублей. Осуществляются меры поддержки отдельных категорий обучающихся по предоставлению горячего питания. 116 обучающихся из малообеспеченных семей получают благотворительное питание за счет средств Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Дополнительное образование на территории Приморского района представлено МБУ ДО «Приморская детско-юношеская спортивная школа» и МБУ ДО «Приморская детская школа искусств», в состав которой входят 2 филиала, расположенные в п. Васьково и п. Уемский. В Приморской детско-юношеской спортивной школе и Приморской детской школе искусств установлены системы наружного видеонаблюдения, проведен монтаж системы пожарной безопасности. На развитие материально-технической базы Приморской детско-юношеской спортивной школе выделено 187 302,00 рубля.

В 2018 году две ученицы МБУ ДО «Приморская детская школа искусств» награждены знаком «За успехи в учении в школе искусств».

2018 год для Приморской детско-юношеской спортивной школы стал наиболее успешным по количеству принявших участие в выполнении нормативов ГТО (237 человек) и завоеванных знаков отличия (присвоено 36 юношеских спортивных разрядов). Учащиеся Приморского района принимали активное участие в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных учреждений Архангельской области, в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных учреждений Приморского района, в иных районных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 9 обучающихся стали победителями и призерами в трех и более олимпиадах.

В течение 4 лет проводятся муниципальные этапы Президентских спортивных игр и Президентских состязаний. В 2018 году команда Уемской школы заняла третье место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Команда МБОУ «Талажская СШ» заняла почетное второе место в детских областных играх по пожарно-прикладному спорту (номинация «Штурмовая лестница»).

В январе 2018 года коллектив старшей группы ансамбля «Симпатия» стал лауреатом II степени в номинации «Эстрадный танец» II Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического творчества «Сияние Арктики».

В Заостровской, Уемской, Приморской, Катунинской и Бобровской средних школах, детских садах Заостровской и Уемской средних школ, филиале «Лявленская начальная школа-детский сад» организована работа кружков «Робототехника», «Лего-конструирование».

В 2018 году проведены следующие мероприятия: на базе Талажской школы 2 сессии школы одаренных детей, а также различные конкурсы: "Мы выбираем жизнь", "Клуб веселых и находчивых", "Что? Где? Когда?", конкурс исполнителей литературных произведений, конкурс иностранных языков, "Салют талантов", конкурс "Путешествие в страну дорожных знаков". Развитие социального творчества реализуется через активизацию работы РДЮОО "Союз учащихся Приморья" (Районный слет актива, Веснянка-2018).

Среди детей дошкольного возраста проведены следующие смотры-конкурсы, мероприятия: музыкальный конкурс, КВН по краеведению, конкурс агитбригад по пожарной безопасности, конкурс "Правила движения достойны уважения".

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское движение. С этой целью в 4 образовательных учреждениях создано 7 кадетских классов (123 учащихся). - 31 мая 2018 года начал свою работу зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в МО «Приморский муниципальный район». - В районе созданы юнармейские отряды: в МБОУ «Бобровская СШ», МБОУ «Приморская СШ», МБУ «Объединение культуры Приморского района» филиал «Заостровский сельский Дом культуры» во взаимодействии с МБОУ «Заостровская СШ» (98 юнармейцев). - В Приморской и Уемской средних школах действует РДШ (Российское движение школьников) (120 учащихся).

На базе Уемской школы в октябре 2018 года создан военно-патриотический клуб имени святого праведного воина Александра Невского (17 учащихся 6-11 классов).

На территории Приморского района функционировали 17 летних оздоровительных лагерей, в них отдохнули 891 человек (2017 год – 883 человека). Стоимость суточного набора питания в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году составляла 137 рублей для всех категорий детей. Всего израсходовано - 2 197 206 рублей.

Произведены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проезд к месту отпуска и обратно, комльготы), реализацию мер социальной поддержки (компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения), компенсацию части родительской платы, выплату стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных программах высшего профессионального образования. Реализованы мероприятия в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии, а также мероприятия, направленные на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, финансовое обеспечение деятельности управления образования, подведомственных казенных учреждений.

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных организаций реализуется через прохождение курсовой подготовки, проведение районных научно-методических конференций, августовских конференций, семинаров районных методических объединений учителей. В 2018 году 37 педагогических работников приняли участие в Съезде работников дошкольного образования. Поддержка лучших педагогических кадров, стимулирование преподавательской деятельности осуществляется через проведение конкурсов педагогического мастерства: "Воспитать человека", "Педагогический Дебют". В конкурсе "Воспитать человека - 2018" приняли участие 7 воспитателей и 14 учителей.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Приобретение материалов и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности | Управление образования | 4 573,9 | 4 573,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 573,9 | 4 573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 573,9 | - |
| 1.2. Проведение смотров-конкурсов среди детей дошкольного возраста | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. Оснащение детских садов развивающими играми, оборудованием, мебелью | Управление образования | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. Оснащение детских садов компьютерным оборудованием и оргтехникой | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. Устройство детской спортивной площадки | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. Проведение аттестации рабочих мест по проекту «Госуслуги» в МБОУ (дошкольное образование) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) ДОУ | Управление образования | 2 454,0 | 2 454,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 454,0 | 2 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 454,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.9. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (ДОУ) | Управление образования | 11 935,8 | 11 935,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 11 935,8 | 11 935,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 935,8 | - |
| 1.10. Компенсация части родительской платы | Управление образования | 8 538,1 | 8 538,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 538,1 | 8 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 538,1 | - |
| 1.11. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования МБОУ | Управление образования | 194 131,1 | 194 131,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 116 225,6 | 116 225,6 | 51 429,4 | 51 429,4 | 0,0 | 0,0 | 26 476,1 | 26 476,1 | 194 131,1 | - |
| 1.12. Обеспечение образовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 1.13. Оснащение школьных автобусов тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | Управление образования | 92,7 | 92,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | - |
| 1.14. Ремонт школьных автобусов (текущий, капитальный), приобретение запасных частей и автошин | Управление образования | 289,4 | 289,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,4 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,4 | - |
| 1.14.1. Оказание услуг по перевозке школьников | Управление образования | 52,3 | 52,3 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,3 | 52,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,3 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.15. Приобретение мебели, оборудования, постельных принадлежностей, развивающих игр и пособий в пришкольные интернаты | Управление образования | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | - |
| 1.16. Приобретение материалов, оборудования и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности | Управление образования | 11 597,2 | 11 597,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 547.1 | 5 547.1 | 7 540,7 | 7 540,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 597,2 | - |
| 1.17. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) (Школа) | Управление образования | 5 745,0 | 5 745,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 745,0 | 5 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 745,0 | - |
| 1.18. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (Школа) | Управление образования | 24 063,4 | 24 063,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 24 063,4 | 24 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 063,4 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.19. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования | 389 953,4 | 389 953,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 274 597,3 | 274 597,3 | 111 613,0 | 111 613,0 | 0,0 | 0,0 | 3 743,1 | 3 743,1 | 389 953,4 | - |
| 1.20. Развитие социального творчества:  - активизация работы РДЮОО «Союз учащихся Приморья» | Управление образования | 41,9 | 41,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | - |
| 1.21. Развитие художественно-эстетического творчества | Управление образования | 17,8 | 17,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.22. Развитие интеллектуального творчества:  - реализация интеллектуального потенциала школьников  - развитие в районе детско-юношеской прессы | Управление образования | 9.9 | 9.9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.9 | 9.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.9 | - |
| 1.23. Развитие технического творчества:  - активизация кружковой работы | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.24. Организационно-методическое сопровождение:  - повышение уровня методической работы,  - районные слёты юных знатоков иностранных языков | Управление образования | 6.8 | 6.8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.8 | 6.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.8 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.25. Ресурсное обеспечение  - приобретение необходимого инвентаря для учебно-воспитательного процесса | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.26. Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.27. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования детской школы искусств | Управление образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 100,0 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.28. Выплата денежного поощрения лучшему муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.29. Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.30. Приобретение материалов и проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности сельских поселений | | Управление образования | 168,1 | 168,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,1 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,1 | - |
| 1.31. Отдельные расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций (комльготы специалистам, проезд к месту отпуска и обратно) (Школа) | | Управление образования | 52,1 | 52,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | - |
| Управление культуры | 364,0 | 364,0 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364,0 | 364,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364,0 | - |
| 1.32. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах (Школа) | | Управление образования | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.33. Предоставление дополнительного образования детей | | Управление образования | 28 700,5 | 28 700,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 659,9 | 1 659,9 | 26 538,9 | 26 538,9 | 0,0 | 0,0 | 501,7 | 501,7 | 28 700,5 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1.33.1. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» организаций в сельских населенных пунктах (Школа) | Управление образования | 1 433,4 | 1 433,4 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 587,8 | 587,8 | 845,6 | 845,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 433,4 | - |
| 1.34. Формирование доступной среды для детей – инвалидов | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Установка локальных сетей в ОУ (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. Приобретение мебели и оборудования в общеобразовательные учреждения | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники взамен устаревших, приобретение лицензионного прикладного программного обеспечения | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. Деятельность ШОД по реализации интеллектуального потенциала одаренных детей | Управление образования | 112,5 | 112,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | - |
| 3.2. Организация Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений Приморского района | Управление образования | 5,7 | 5,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | - |
| 3.3. Организация иных районных спортивных мероприятий | Управление образования | 51,7 | 51,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.4. Участие в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных учреждений Архангельской области | Управление образования | 177,6 | 177,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,6 | - |
| 3.5. Участие в иных областных и всероссийских спортивных мероприятиях | Управление образования | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | - |
| 3.6. Развитие спортивной материально-технической базы:  - приобретение спортивного инвентаря  - приобретение спортивной формы  - приобретение спортивно-технического оборудования  - текущий ремонт  - капитальный ремонт | Управление образования | 187,3 | 187,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,3 | 187,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,3 | - |
| 3.7. Развитие физической культуры и спорта (обустройство плоскостных спортивных сооружений, обустройство поля для мини-футбола) | Управление  образования | 3 504,6 | 3 504,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 404,6 | 1 404,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 504,6 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.8. Устройство и оснащение хоккейного корта (включая его приобретение и доставку) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.9. Премии выпускникам школ за особые успехи в учении и стипендии учащимся общеобразовательных школ, имеющих отличные результаты обучения, вознаграждения победителям и призерам олимпиад школьников | Управление образования | 71,2 | 71,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | - |
| 3.10. Изготовление нагрудных знаков выпускникам образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», имеющим отличные результаты в обучении | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 3.11. Премии выпускникам образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», награжденным знаком отличия «За успехи в учении в школе искусств» | Управление образования | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - |
| Управление культуры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. Проведение семинаров, круглых столов, научно-практических конференций педагогов | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 4.3. Проведение конкурса «Воспитатель года»  (1 раз в 2 года) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4. Проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года»  (1 раз в 2 года) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.5. Проведение конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека»  (1 раз в 2 года) | Управление образования | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | - |
| 4.6. Проведение конкурса педагогического мастерства «Педагогический Дебют»  (1 раз в 2 года) | Управление образования | 5.5 | 5.5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.5 | 5.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.5 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.7. Единовременная выплата молодым специалистам | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.8. Стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | Управление образования | 242,0 | 242,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | - |
| 4.9. Поддержка лучших педагогических кадров, стимулирование преподавательской деятельности воспитателей, учителей и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений Приморского района | Управление образования | 149,7 | 149,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | - |
| 5.1. Проведение районных конкурсов среди детей дошкольного возраста | Управление образования | 9,6 | 9,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | - |
| 5.2. Приобретение материалов и установка теневых навесов. | Управление образования | 460,8 | 460,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | - |
| 5.3. Оснащение муниципальных образовательных учреждений медицинским оборудованием | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.4. Оснащение пищеблоков образовательных учреждений оборудованием, инвентарем, посудой | Управление образования | 83,5 | 83,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.5. Ремонт пищеблоков и обеденных залов (текущий и капитальный) | Управление образования | 453,0 | 453,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,0 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,0 | - |
| 5.6. Оснащение школьных столовых мебелью | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.7. Разработка рациона питания дошкольников и учащихся школ | Управление образования | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | - |
| 5.8. Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | Управление образования | 511,0 | 511,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 51.1 | 51.1 | 459,9 | 459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,0 | - |
| 5.9. Перечисления общественной организации «Красный Крест» | Управление образования | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | - |
| 5.10. Установка кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения (включая приобретение камер видеонаблюдения и комплектующих материалов) | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.11. Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | - |
| 5.12. Установка в образовательных учреждениях системы автоматической противопожарной защиты с подключением к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Моноторинг» и Каланча | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.13. Проведение районных конкурсов («Безопасное колесо», «Зеленый огонек», «Дорожный калейдоскоп» и т.д.) | Управление образования- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.14. Оснащение общеобразовательных учреждений и детских садов мобильными автогородками | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.15. Строительство учебно-методических центров в форме автогородков | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.16. Приобретение во все общеобразовательные учреждения наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.17. Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских садов МО «Приморский муниципальный район» | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.18. Сертификация спортивных объектов | Управление  образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.19. Организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста в каникулярный период | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.20. Оплата набора продуктов питания для детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | 2 250,8 | 2 250,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 197,2 | 2 197,2 | 53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,8 | - |
| 5.21. Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | - |
| 5.22 Приобретение и доставка угля | Управление образования | 93,0 | 93,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | - |
| 5.23 Капитальный ремонт образовательных учреждений | Управление образования | 4 435,8 | 4 435,8 | 100,0 | 1 173,4 | 1 173,4 | 3 000,9 | 3 000,9 | 261,5 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 435,8 | - |
| 5.24 Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов (включая осуществление строительного контроля) | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.25 Проведение кадастровых работ на земельные участки образовательных учреждений | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.26 . Исполнение требований судебных актов | Управление образования | 53,0 | 53,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | - |
| 5.27.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского комплекса ГТО | Управление образования | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,0 | 250,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,0 | - |
| 5.28. Организация питания обучающихся с ОВЗ | Управление образования | 448,7 | 448,7 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 448,7 | 448,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 448,7 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление образования | 3 920,9 | 3 920,0 | 99,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 920,9 | 3 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 920,0 | Запланиро-  вано больше потребнос-  ти |
| 6.2. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | Управление образования | 8 617,4 | 8 617,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 617,4 | 8 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 617,4 |  |
| 6.3. Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | Управление образования | 1 136,0 | 1 136,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 136,0 | 1 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 136,0 | - |
| 6.4. Капитальные вложения в объекты капитального строительства | Управление образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **714 661,1** | **714 660,2** | **99,9** | **1 173,4** | **1 173,4** | **451 404,2** | **451 404,2** | **231 362,6** | **231 361,7** | **0.0** | **0.0** | **30 720,9** | **30 720,9** | **714 660,2** |  |

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель – управление образования администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» | | | | | | |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в Приморском районе, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации | процент | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций  с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,36;  1,6 | 1,32;  2,6 | | - 0,04 |  1 | | -2,94 |  62,5 | Результаты получены по итогам государственной итоговой аттестации 2018 года. |
| 3. Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | процент | 86,9 | 86,4 | |- 0,5| | |- 0,6| | ФГОС СОО введен с 2017 года |
| 4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 62 | 62,2 | 0,2 | 0,3 | Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 5. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет | процент | 68 | 87,9 | 19,9 | 22,6 | Увеличение численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей. |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1) Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств районного бюджета осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение  показателя | Вес  показателя | Итоговая  оценка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий  муниципальной программы в  отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,98 | 30 | 29,4 | Выполнено 53 мероприятия из 54 запланированных |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 | Достигнуто 4 показателя из 5 запланированных |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | **89,4** |  |

2) Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

3) Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

(в редакции постановления от 22.10.2014 № 881)