Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» по итогам 2023 года

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2318. Муниципальная программа не имеет подпрограмм. В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» 
от 24.04.2023 № 835; от 29.12.2023 № 2986 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований.

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация 23 мероприятий, направленных на решение 6 задач.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление экономики и прогнозирования. Участником реализации муниципальной программы является комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику

Для создания условий для привлечения инвестиций в экономику обновляются документы в сфере инвестиционного развития территории. Ежегодно проводится мониторинг свободных и неиспользуемых участков greenfield и brownfield, на основании которого актуализируется и размещается на официальном сайте администрации перечень инвестиционных площадок https://www.primadm.ru/economy/invest-deyatelnost.

Актуализирована информация об инвестиционных площадках в системе ГИС Земля для размещения на инвестиционном портале Архангельской области. Обновлена информация в профиле муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области. Проведена работа по подготовке и направлению информации об инвестиционных площадках муниципального образования для размещения на инвестиционной карте Российской Федерации.

В 2023 году актуализирован инвестиционный паспорт района - комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на потенциальных инвесторов. Информационный бюллетень издан и распространяется среди инвесторов и заинтересованных лиц.

Для сопровождения реализации инвестиционных проектов выстроена эффективная работа по взаимодействию инвесторов с органами местной администрации по всем вопросам, касающимся градостроительства и архитектуры, коммунальной инфраструктуры, вариантам предоставления льгот и преференций, помощи в разработке бизнес-плана и другим текущим вопросам, возникающим при проектировании и начале реализации проектов.

Оказывается содействие в реализации проектов резидентами Арктической зоны РФ. В отчетном году статус резидентов получили 7 хозяйствующих субъектов. На реализацию проектов планируется привлечь более 385,8 млн. рублей, будет создано 70 новых рабочих мест.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

В рамках мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности с целью формирования благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности созданы и размещены в социальной сети ВКонтакте видеоролики с участием предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Приморского района: в июне 2023 года о деятельности КФХ Кудрявцева М.В. и ИП Гагарин Е.И.,в августе 2023 года размещен видеоролик о деятельности КФХ Бабина А.А.

В целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе, в отчетном году проведено ежегодное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие работники сельхозпредприятий награждены грамотами, благодарностями, подарочными сертификатами. Подарочные сертификаты вручены 4 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидия на компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров выплачена: СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» в размере 30,1 тыс. рублей, Пертоминскому потребительскому обществу – 6,6 тыс. рублей, ООО «Дельфин-Бакарица» - 3,4 тыс. рублей. Работники прошли обучение по программам охраны труда и пожарной безопасности, подготовки и переподготовки судоводителей и радиоспециалистов.

Имущественная поддержка оказана ИП Страхонюк В.П. Предпринимателю предоставлен земельный участок в пос.Талаги общей площадью 767 кв.м. для бытового обслуживания.

В рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования функционирует раздел «Предпринимательство», «Торговля и потребительский рынок», «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», информация также размещается в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», направляется по электронной почте. За 2023 год размещено более 80 статей о мерах поддержки бизнеса, о внедрении государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, об организуемых международных и региональных форумах, выставках, конкурсах профессионального мастерства, о проведении образовательных мероприятий и т.д.

В 2023 году проведено 4 заседания Совета по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Совет). В заседаниях Совета также принимали участие Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, представители Центра поддержки предпринимательства АНО АО «Агентство регионального развития», Центра развития туризма Приморского района, ООО «ЭкоИнтегратор». В рамках работы Совета активно обсуждались вопросы, связанные с условиями договоров с региональным оператором на услуги по обращению с ТКО, об административных барьерах и работе в федеральных государственных информационных системах.

19 декабря для предпринимателей Приморского района проведен «Бизнес-десант», организованный совместно с Агентством регионального развития Архангельской области. Спикеры рассказали участникам о грантовой поддержке сельхозпроизводителей, готовых решениях для быстрого старта, преференциях для резидентов Арктической зоны России и выходе на международный рынок.

В 2023 году осуществлены закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заключены контракты на сумму 187,1  млн. рублей или 53% от общего объема муниципальных закупок, что превышает установленный Федеральным законом о контрактной системе норматив (15 %) и показатель результата реализации мероприятия, предусмотренный муниципальной программой (30 %).

Процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году прошли 6 нормативных правовых актов. Заинтересованные стороны юридические лица и индивидуальные предприниматели приняли участие в обсуждении по каждому проекту НПА. Своевременно осуществлялось размещение информации о проведении публичных консультаций (извещения, справки об итогах), заключений об оценке регулирующего воздействия.

Из 8 мероприятий задачи не выполнено 1 мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня», реализуемое участником муниципальной программы – комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования.

Задача 3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы поддержкой субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства воспользовались 2 личных подсобных хозяйства на приобретение       3 дойных коров на общую сумму 190,0 тыс. рублей в муниципальном образовании «Островное», муниципальном образовании «Талажское».

В целях развития агропромышленного комплекса на территории района проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, оказывалась организационно-методическая помощь сельхозтоваропроизводителям, планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку (грантовую по разным направлениям: семейные, агротуризм и агростартап). В отчетном году участие в региональном отборе для предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - производителям товаров, работ, услуг приняли 12 хозяйств района. В рамках заключенных трехсторонних соглашений государственную поддержку из федерального и областного бюджетов на животноводческую и растениеводческую продукцию в сумме 54,5 млн. рублей получили 10 сельхозтоваропроизводителей, в том числе КФХ Будейкина В.В. получило грант по направлению «Агротуризм» - 10 млн. рублей.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования ведется работа по информированию населения об опасности воздействия сорного растения – борщевика Сосновского, осуществляется ежеквартальный мониторинг по определению мест распространения борщевика, проводятся мероприятия по уничтожению борщевика.

Администрацией муниципального образования «Островное» проведены мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов механическим методом, обработано 2 га вдоль автомобильных дорог в населенных пунктах поселения. Администрацией муниципального образования «Заостровское» обработано 0,7 га механическим способом на землях населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Администрацией муниципального образования «Лисестровское» обработаны земли вдоль линий электропередач механическим способом.

Кроме того, администрациями поселений проводилась работа с правообладателями земельных участков о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики

Субсидия на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района в отчетном году выплачена Соловецкому районному потребительскому обществу в размере 1206,3 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В поселок Соловецкий завезено более 137 тонн товаров первой необходимости, доставка которых подлежит субсидированию. Софинансирование расходов местного бюджета по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

По итогам 2023 года торговый реестр Архангельской области содержит сведения о 167 торговых объектах и 137 хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского муниципального округа Архангельской области. Сведения в торговом реестре актуализируются на постоянной основе по результатам выездов специалистов администрации на территорию округа, при поступлении информации от хозяйствующих субъектов и от администраций сельских поселений. В отчетном году в торговый реестр внесено 41 изменение (регистрация, дополнение, исключение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, в том числе включено 4 новых торговых объекта. В пос.Боброво открылся магазин «Бристоль», в д. Семёново - павильон «Шоколадка» по продаже кондитерских изделий, в д. Часовенское и пос.Уемский – магазины разливных напитков.

Формирование торгового реестра по муниципальному образованию осуществляется за счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра, предоставляемой в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

Субсидия на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов предоставляется в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области». В отчетном периоде субсидия выплачена: ГУПАО «Фармация», Соловецкому районному потребительскому обществу, Летне-Золотицкому потребительскому обществу, Пертоминскому потребительскому обществу, ИП Плакуеву А.М. в общем размере 1399,0 тыс. рублей. В пекарни, расположенные в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Приморского муниципального района, доставлено около 53 тонн муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Предприниматели района традиционно приняли участие в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке 21-25 сентября 2023 года: ООО «Сахара» и ИП Адалет Асланов с продукцией растениеводства, ООО «Буренка» - молочная продукция, КФХ «Малиновое поле» - фирменный витаминный малиновый чай, наборы сухого листа малины, смешанные наборы с сублимированными ягодами для заваривания малинового чая, предприниматель Александр Попов - северная соль, добытая вблизи деревни Уна, предприниматель Мария Маркова – пастила из северных ягод.

Также в рамках ежегодного праздника «Малинова Уйма» 3 сентября 2023 года организована праздничная ярмарка с участием товаропроизводителей и мастеров прикладного искусства района.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке

Мероприятия по вопросу защиты прав потребителей совместно представителями Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проведены для учащихся Ластольской средней школы, Заостровской средней школы с целью ознакомления учащихся с правовым статусом потребителя в Российском государстве, воспитания культуры поведения потребителя, формирования элементарных умений защиты своих прав. В мероприятиях приняли участие 50 человек.

На официальном интернет-портале «Вестник Приморского округа» в разделе «Защита прав потребителей», в отчетном году размещено 7 информационных материалов и советов в сфере защиты прав потребителей. В целях просвещения граждан по вопросам потребительского законодательства и оказания информационной помощи в указанном разделе размещены образцы бланков заполнения претензий, нормативно-правовые документы, памятки в помощь потребителям, телефоны для обращений граждан управления Роспотребнадзора по Архангельской области, администрации Приморского муниципального округа Архангельской области.

Все мероприятия задачи выполнены.

Задача 6. Повышение эффективности управления экономическим развитием

В рамках задачи осуществляется финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управление экономики и прогнозирования. Расходы на содержание ответственного исполнителя освоены в соответствии со сметой 99,99 %.

Подготовлен Доклад главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период за 2022 год. Доклад направлен в Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области и размещен в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского округа». По итогам проведенной комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области Приморскому району за первое место выделен грант из областного бюджета – 4 млн. рублей.

В целях повышения эффективности управления экономическим развитием 
8 сотрудников управления экономики и прогнозирования прошли повышение квалификации по программам: «Стратегическое планирование развития сельских территорий: новые подходы и возможности, практика реализации» «Документационное обеспечение управления. Кадровое делопроизводство», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В течение года все сотрудники управления принимали участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сферах экономического развития: торговый форум «Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области», «Соблюдение обязательных требований законодательства об обеспечении единства измерений организациями торговли»,  «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов.

Все мероприятия задачи выполнены.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализовано           22 мероприятия. Не выполнено одно мероприятие «2.4 Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня». Причины невыполнения мероприятия представлены в таблице «Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

Для реализации мероприятий программы предусмотрены средства в размере 15564,6 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 15564,1 тыс. рублей. Освоение выделенных бюджетных ассигнований составило 99,99 %.

Из 10 целевых показателей не достигнут 1 показатель «3.2 Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий». Причины не достижения целевых показателей представлены в таблице «Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2023 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | Актуализация инвестиционного паспорта района и перечня инвестиционных площадок – ежегодно (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 11.2 | Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов в сфере инвестиционной деятельности, ед | 4 | 4 | - |
| 11.3 | Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | Количество разработанных макетов буклетов, рекламных материалов, ед | 1 | 1 | - |
| 22.1 | Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», конкурсов, мероприятий, в том числе посвященных празднованию профессиональных праздников субъектов МСП, ед. | 2 | 2 | - |
| 22.2 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 3 | - |
| 2.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИиЗО | Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, ед. | 1 | 1 | - |
| 2 2.4 | Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИиЗО | Количество объектов, включенных в Перечень, ед. | 1 | 0 | Земельный участок, запланированный на включение в Перечень, предоставлен субъекту МСП, получившему статус резидента Арктической зоны РФ |
| 22.5 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети «Интернет», рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов по информационной поддержке, ед. | 4 | 82 | - |
| 22.6 | Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество заседаний Совета по поддержке и развитию предпринимательства при главе муниципального образования, ед. | 4 | 4 | - |
| 22.7 | Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | Доля закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, % | 30 | 53 | - |
| 22.8 | Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | Кол-во проектов НПА, в обсуждении которых приняли участие заинтересованные стороны, ед | 75 | 100 | - |
| 3.1 | Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малых форм хозяйствования, получивших поддержку, ед. | 2 | 2 | - |
| 33.2 | Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | Количество сельхозтоваропроизводителей получающих государственную поддержку, ед. | 10 | 10 | - |
| 3 3.3 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий (мониторинг, информирование) по борьбе с борщевиком Сосновского, ед. | 2 | 2 | - |
| 4.1 | Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района, ед. | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | Количество сведений, внесенных в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, ед. | 10 | 41 | - |
| 44.3 | Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших компенсацию, ед. | 4 | 5 | - |
| 4.4 | Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | Организация ярмарок на праздничных мероприятиях, ед. | 2 | 2 | - |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | - |
| 5.2 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности, размещенных с использованием сети «Интернет», а также традиционных средств распространения информации (печатные СМИ, библиотеки), ед. | 5 | 7 | - |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 100 | - |
| 6.2 | Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | Подготовка и размещение в сети «Интернет» доклада главы муниципального образования (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 66.3 | Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Численность сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сфере установленных функций, чел. | 2 | 8 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2 Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.3 Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | 28,3 | 28,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | нет отклонений |
| 2.1 Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 66,5 | 66,5 | 100 | - | - | - | - | 66,5 | 66,5 | - | - | - | - | 66,5 | нет отклонений |
| 2.2 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 40,1 | 40,1 | 100 | - | - | - | - | 40,1 | 40,1 | - | - | - | - | 40,1 | нет отклонений |
| 2.3 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.4 Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.5Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети "Интернет", рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.6 Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.7 Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.8 Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.9. Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.1 Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | 190,0 | 190,0 | 100 | - | - | - | - | 190,0 | 190,0 | - | - | - | - | 190,0 | нет отклонений |
| 3.2 Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3 Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет отклонений |
| 4.1 Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 1206,3 | 1206,3 | 100 | - | - | 723,8 | 723,8 | 482,5 | 482,5 | - | - | - | - | 1206,3 | нет отклонений |
| 4.2 Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 35,00 | 35,00 | 100 | - | - | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | 35,00 | нет отклонений |
| 4.3 Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 1399,0 | 1399,0 | 100 | - | - | 1161,2 | 1161,2 | 237,8 | 237,8 | - | - | - | - | 1399,0 | нет отклонений |
| 4.4 Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.1 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.2 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 12566,5 | 12565,9 | 99,99 | - | - | - | - | 12566,5 | 12565,9 | - | - | - | - | 12565,9 |  |
| 6.2 Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.3 Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 33,0 | 33,0 | 100,0 | - | - | - | - | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 33,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 15564,6 | 15564,1 | 99,99 | 0,0 | 0,0 | 1920,0 | 1920,0 | 13644,6 | 13644,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15564,1 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 981 | 4626 | 471,6 | В связи с реализацией инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет участия в реализации национальных проектов |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 33 | 35 | 106 | Данные указаны на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. На значение показателя повлияло повышение деловой активности в районе |
| 2.2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 1735 | 1871 | 121 |  |
| 3.1. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных сельхозтоваропроизводителям района для реализации выпускаемой продукции | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.2. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 1200,4 | 995,0 | 83 | Не достижение показателя обусловлено сокращением маточного поголовья крупного рогатого скота и уменьшением валового производства картофеля в последние годы |
| 4.1. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 102 | 111 | 109 | Перевыполнение показателя связано с открытием 4 новых торговых объектов |
| 4.2. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 574 | 878 | 153 | Перевыполнение показателя связано с открытием 4 новых торговых объектов: пос. Боброво -магазин «Бристоль», в д. Семёново - павильон «Шоколадка» по продаже кондитерских изделий, в д. Часовенское и пос.Уемский – магазины разливных напитков. |
| 4.3. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | % | 99 | 100 | 100 |  |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | ед. | 45 | 50 | 111 | Обучающие мероприятия проведены для учащихся МБОУ «Заостровская средняя школа», МБОУ «Ластольская средняя школа» представителями Управления Роспотребнадзора по Архангельской области |
| 6.1. Количество подготовленных документов, характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, включающих показатели удовлетворенности населения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2023 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,96 | 30 | 28,8 | Выполнено 22 из 23 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 50 | 49 | Достигнуто 9 из 10 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 99,99 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 97,8 балла |  |  |  |  |  |  |