Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» по итогам 2021 года

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2318. Муниципальная программа не имеет подпрограмм. В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 29.09.2021 № 2033, от 29.10.2021 № 2290, от 30.12.2021 № 2976 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований.

В рамках муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация 24 мероприятий, направленных на решение 6 задач.

Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику

Важнейшими задачами инвестиционной политики остаются: повышение информационной открытости района для инвесторов, создание инвестиционно - привлекательной среды и улучшение инвестиционного имиджа территории.

В апреле 2021 года завершено внедрение муниципального инвестиционного стандарта (МИС 2.0). Муниципальный инвестиционный стандарт 2.0 – это система качества работы с инвесторами на территории муниципального образования Архангельской области, включающая структурированный набор документов, регламентирующих процедуры сопровождения планирования и реализации инвестиционных проектов, координацию деятельности органов местного самоуправления при осуществлении муниципальных услуг и продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования. Внедрение МИС 2.0 осуществлялось в соответствии с дорожной картой, содержащей 34 мероприятия.

В сфере инвестиционной деятельности разработаны и утверждены новые правовые акты. Постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 19.04.2021 г. № 819 утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, в рамках которого оказываются информационно-консультационные и организационные мероприятия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район». Выстроена эффективная работа по взаимодействию инвесторов с органами местной администрации района и сельскими поселениями по всем вопросам, касающимся градостроительства и архитектуры, коммунальной инфраструктуры, вариантам предоставления льгот и преференций, помощи в разработке бизнес-плана и другим текущим вопросам, возникающим при проектировании и начале реализации проектов.

В целях развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, а также для обеспечения объективного и оперативного рассмотрения обращений участников предпринимательской и инвестиционной деятельности создан «канал прямой связи». Постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 марта 2021 г. № 632 утвержден Порядок работы канала прямой связи для участников предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области.

Для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (далее – резиденты АЗ РФ) постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.03.2021 года № 633 ставка арендной платы установлена в размере 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка на три года, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

Проведена работа с администрациями сельских поселений, по результатам которой решениями представительных органов муниципальных образований резиденты АЗ РФ освобождены от уплаты земельного налога на три налоговых периода, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения налогоплательщиков в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

В 2021 году актуализирован инвестиционный паспорт района - комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на потенциальных инвесторов. Информационный бюллетень издан и распространяется среди инвесторов и заинтересованных лиц.

На Инвестиционной карте Архангельской области размещена актуальная информация о свободных инвестиционных площадках муниципального образования. Поддерживается в актуальном состоянии информация об инвестиционных площадках на официальном сайте муниципального образования (https://www.primadm.ru/economy/invest-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki/).

На Инвестиционном портале Архангельской области актуализированы: инвестиционный паспорт, информация о социально-экономическом развитии МО «Приморский муниципальный район», контактная информация должностного лица, ответственного за привлечение инвестиций в Приморском районе, информация о инвестиционных проектах, паспорта инвестиционных площадок (свободных земельных участков, объектов недвижимого имущества, привлекательных для инвестиционной деятельности), нормативные правовые акты в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Создание инвестиционно - привлекательной среды и улучшение инвестиционного имиджа территории направлены на повышение конкурентоспособности территории и предлагает новые возможности для развития бизнеса, а государственная политика в Арктической зоне этому способствует. В течение прошлого года статус резидентов Арктики в Приморском районе получили 13 хозяйствующих субъектов. В рамках инвестиционных проектов планируется привлечь более 1,0 млрд. рублей и создать свыше 300 новых рабочих мест.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

В целях популяризации предпринимательской деятельности в МБОУ «Катунинская средняя школа» для старшеклассников проведен урок «Знакомство с основами создания собственного бизнеса» с привлечением предпринимателя (директор ООО «Листик»). Ученикам также рассказали об отличительных особенностях социального предпринимательства. В мероприятии приняли участие около 20 человек.

В рамках ежегодного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, лучшие работники сельхозпредприятий награждены грамотами, благодарностями, подарочными сертификатами. В 2021 году сертификаты вручены 13 сельхозтоваропроизводителям.

В отчетном году в рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидия на компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров выплачена Соловецкому районному потребительскому обществу в размере 10900 рублей. Обучение прошли 5 работников потребительского общества по пожарно-техническому минимуму и курсу «Охрана труда».

В целях оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году проведено 3 заседания рабочей группы по формированию перечня объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен 1 объектом – нежилым помещением в поселке Талаги (здание спортивного клуба).

С целью предоставления имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в августе, ноябре 2021 года были объявлены открытые аукционы на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества (здание в поселке Талаги). Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Мероприятие по оказанию имущественной поддержки не выполнено.

В рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сетевом издании «Вестник Приморского района» функционирует раздел «Предпринимательство», «Торговля и потребительский рынок», «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В указанных разделах размещается информация о мерах поддержки бизнеса, об организациях, предоставляющих поддержку, нормативные правовые акты. За 2021 год размещено более 40 статей о мерах поддержки бизнеса, о внедрении государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, об организуемых международных и региональных форумах, выставках, конкурсах профессионального мастерства, о проведении образовательных мероприятий и т.д.

Информация размещается в официальной группе Приморского района в социальной сети «В контакте», направляется по электронной почте.

В отчетном году проведено 4 заседания Совета по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Совет). В работе Совета приняли участие: Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области», управление реализации услуг по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор». На заседаниях рассмотрено 13 вопросов в сфере поддержки и развития предпринимательства и принято 8 решений, в том числе по участию в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, направлению предложений в адрес Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» об  увеличении микробизнесу компенсации затрат, связанных с декларированием продукции собственного производства (в том числе за проведение лабораторных испытаний). Все решения выполнены.

В 2021 году осуществлены закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заключены контракты на сумму 190,5 млн. рублей или 41% от общего объема муниципальных закупок, что превышает установленный Федеральным законом о контрактной системе норматив (15 %) и показатель результата реализации мероприятия, предусмотренный муниципальной программой (25 %).

Процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году прошли 7 нормативных правовых актов. Заинтересованные стороны, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, юридические лица и индивидуальные предприниматели приняли участие в обсуждении по каждому проекту НПА. По результатам оценки регулирующего воздействия 1 проект НПА был доработан, так как в ходе публичных консультаций были получены замечания от уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Базовая ставка платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области на 2021 год оставлена на уровне 2020 года.

В целях совершенствования проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в отчетном году решением Собрания депутатов  муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 11.02.2021 № 243 внесены изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 февраля 2017 года № 327 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Приморский муниципальный район» и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Из 8 мероприятий задачи не выполнено 1 мероприятие по оказанию имущественной поддержки.

Задача 3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы поддержкой субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства воспользовались 3 личных подсобных хозяйства на приобретение 9 дойных коров на общую сумму 527 800 рублей в МО «Заостровское», МО «Талажское» и МО «Уемское».

В целях развития агропромышленного комплекса на территории района проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, оказывалась организационно-методическая помощь сельхозтоваропроизводителям, планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку (грантовую по разным направлениям: семейные, агростартап). В 2021 году участие в региональном отборе для предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - производителям товаров, работ, услуг приняли 15 хозяйств района. В рамках заключенных трехсторонних соглашений государственную поддержку из федерального и областного бюджетов на животноводческую и растениеводческую продукцию в сумме 40,7 млн. рублей получили 11 сельхозтоваропроизводителей. КФХ Будейкина В.В. получило грант на развитие семейных ферм в размере 5,0 млн. рублей из областного бюджета.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» ведется работа по информированию населения об опасности воздействия сорного растения – борщевика Сосновского, осуществляется ежеквартальный мониторинг по определению мест распространения борщевика, проводятся мероприятия по уничтожению борщевика. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп по результатам участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений  Архангельской области на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения привлечено 265 600 рублей из областного бюджета и 54 400 рублей из местного бюджета. В июне 2021 года в МО «Лисестровское», МО «Островное», МО «Талажское» Федеральным государственным бюджетным учреждением станция агрохимической службы «Архангельская» (ФГБУ САС «Архангельская») проведена химическая обработка 16 га.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики

Субсидия на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района в отчетном году выплачена Соловецкому районному потребительскому обществу в размере 747,3 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В поселок Соловецкий завезено более 135 тонн товаров первой необходимости, доставка которых подлежит субсидированию. Софинансирование расходов местного бюджета по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».

По итогам 2021 года торговый реестр Архангельской области содержит сведения о 161 торговом объекте и 132 хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского муниципального района. Сведения в торговом реестре актуализируются на постоянной основе по итогам выездов специалистов администрации на территорию района, при поступлении информации от хозяйствующих субъектов и от администраций сельских поселений. В отчетном году в торговый реестр внесено 14 сведений (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, в том числе включено 5 новых торговых объектов. В п.Катунино открылся магазин-пекарня региональной торговой сети «Петровский», павильон хозяйственных товаров, продуктовые магазины открылись в п. Васьково и п. Ширшинский, в п. Талаги появилась аптека. Формирование торгового реестра по муниципальному образованию осуществляется за счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра, предоставляемой в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».

Субсидия на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов предоставляется в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области». В отчетном периоде субсидия выплачена: ГУПАО «Фармация», Соловецкому районному потребительскому обществу, Летне-Золотицкому потребительскому обществу, Пертоминскому потребительскому обществу, ИП Плакуеву А.М. в общем размере 608 тыс. рублей. В пекарни, расположенные в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Приморского муниципального района, доставлено около 50 тонн муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и проведением предупреждающих мер по распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), праздничные мероприятия, в рамках которых ежегодно проводились ярмарки, проходили в режиме онлайн. Соответственно праздничные ярмарки не проводились, мероприятие муниципальной программы не выполнено.

Управлением экономики и прогнозирования проведена работа по организации участия представителей малого и среднего бизнеса Приморского района в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке 2021. В ярмарке приняли участие: ООО «Буренка плюс» (молочные продукты, крестьянское (фермерское) хозяйство Будейкина Владимира Вячеславовича (гостевое подворье «Фермерская слобода», молочные продукты из козьего молока), индивидуальный предприниматель Харьковская Оксана Сергеевна (частная сыроварня «Сыролайф»), ООО «САХАРА» (картофель из Заостровья), пасечник из деревня Ижма Цукарь Евгений Александрович, крестьянское (фермерское) хозяйство Точилова Павла Владимировича («Терра 29», плодово-ягодные и декоративные саженцы), ООО «Гостеприимство-МК» (услуги общественное питания), индивидуальный предприниматель Исмаил Ахмед Халаф Борайе (услуги общественного питания). Предприниматели представили свою продукцию на трех основных торговых площадках: выставочный центр «Норд-Экспо», Центральный рынок, площадь у Архангельского драматического театра.

Розничный товарооборот по Приморскому району составил 1,8 млрд. руб. или 109 % к уровню прошлого года. В результате открытия новых торговых объектов создано более 30 новых рабочих мест.

Из 4 мероприятий задачи не выполнено 1 мероприятие по организации праздничных ярмарок.

Задача 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта совместно с Высшей школой естественных наук и технологий САФУ им.М.В. Ломоносова для учеников старших классов Уемской средней школы проведено 2 обучающих мероприятия по объявленной теме 2021 года «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». В мероприятиях приняли участие 45 учеников, которым в наглядной презентации рассказали о глобальной проблеме повсеместного использования пластиковых материалов, требующей скоординированных решений, направленных на внедрение рациональных моделей поведения потребителей.

На официальном интернет-портале «Вестник Приморского района» в разделе «Защита прав потребителей», в отчетном году размещено 9 информационных материалов и советов в сфере защиты прав потребителей. В целях просвещения граждан по вопросам потребительского законодательства и оказания информационной помощи в указанном разделе размещены образцы бланков заполнения претензий, нормативно-правовые документы, памятки в помощь потребителям, телефоны для обращений граждан управления Роспотребнадзора по Архангельской области, администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Все мероприятия задачи выполнены.

Задача 6. Повышение эффективности управления экономическим развитием

В рамках задачи осуществляется финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управление экономики и прогнозирования. Расходы на содержание ответственного исполнителя освоены в соответствии со сметой 99,9 %.

Подготовлен Доклад главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период за 2020 год. Доклад направлен в Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области и размещен в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». По итогам проведенной комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области Приморскому району за первое место выделен грант из областного бюджета – 2,4 млн. рублей. Средства гранта направлены на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В целях повышения эффективности управления экономическим развитием 6 сотрудников управления экономики и прогнозирования прошли повышение квалификации по программам: «Системный подход в управлении регионом», «Актуальные возможности и инструменты комплексного развития сельских территорий», «Антикоррупционная деятельность в государственных и муниципальных органах». В течении года все сотрудники управления принимали участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сферах экономического развития: потребительский рынок и защита прав потребителей, доступная среда, контрактная система в сфере закупок, растениеводство, животноводство, профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе, реализация ГП «Комплексное развитие сельских территорий», торговый форум, «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов.

В отчетном году проведена Всероссийская перепись населения. На территории района организовано функционирование 8 переписных участков, привлечено 59 переписчиков и 8 контролеров.  В целях осуществления переданных государственных полномочий управлением экономики и прогнозирования заключены договоры на оказание транспортных услуг, услуг мобильной связи и договоры безвозмездного пользования на помещения, где разместились переписные участки. По оперативным данным на территории Приморского района переписано 28,7 тыс. человек. Окончательные итоги ВПН будут подведены в 2022 году. Средства субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН предоставлялись в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области».

Все мероприятия задачи выполнены.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализовано           22 мероприятия.

Перечень невыполненных мероприятий:

2.3 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

4.4 Содействие в организации и проведении ярмарок.

Причины невыполнения мероприятий представлены в таблице «Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

Для реализации мероприятий программы предусмотрены средства в размере 11863,4 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 11696,5 тыс. рублей. Освоение выделенных бюджетных ассигнований составило 98,6 %.

Из 10 целевых показателей не достигнуты:

3.2 Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Причины не достижения целевых показателей представлены в таблице «Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

Оценить достижение показателя 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) не представляется возможным в связи с отсутствием актуальных статистических данных.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2021 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | Актуализация инвестиционного паспорта района и перечня инвестиционных площадок – ежегодно (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 11.2 | Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов в сфере инвестиционной деятельности, ед | 4 | 4 | - |
| 11.3 | Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | Количество разработанных макетов буклетов, рекламных материалов, ед | 1 | 1 | - |
| 22.1 | Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», конкурсов, мероприятий, в том числе посвященных празднованию профессиональных праздников субъектов МСП, ед. | 2 | 2 | - |
| 22.2 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства, ед | 1 | 1 | - |
| 2.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИиЗО | Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, ед. | 1 | 0 | В августе, ноябре 2021 года были объявлены открытые аукционы на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества (здание в поселке Талаги). Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок |
| 2 2.4. | Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИиЗО | Количество объектов, включенных в Перечень, ед. | 1 | 1 | - |
| 22.5 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети "Интернет", рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов по информационной поддержке, ед. | 4 | 42 | - |
| 22.6 | Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество заседаний Совета по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования, ед. | 4 | 4 | - |
| 22.7 | Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | Доля закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, % | 25 | 41 | - |
| 22.8 | Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | Кол-во проектов НПА в обсуждении которых приняли участие заинтересованные стороны, ед | 75 | 100 | - |
| 3.1 | Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малых форм хозяйствования, получивших поддержку, ед. | 3 | 3 | - |
| 33.2 | Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | Количество сельхозтоваропроизводителей получающих государственную поддержку, ед. | 10 | 10 | - |
| 3 3.3 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий (мониторинг, информирование) по борьбе с борщевиком Сосновского, ед. | 2 | 2 | - |
|  |  | Управление экономики и прогнозирования | Площадь земельных участков, обработанных различными методами для предотвращения распространения борщевика Сосновского, га | 16 | 16 | - |
| 4.1 | Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района, ед. | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | Количество сведений, внесенных в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, ед. | 10 | 14 | - |
| 44.3 | Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших компенсацию, ед. | 4 | 5 | - |
| 4.4 | Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | Организация ярмарок на праздничных мероприятиях, ед. | 3 | 0 | В связи со сложившейся в 2021 г. эпидемиологической ситуацией в области и Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, праздничные мероприятия проходили в режиме онлайн, ярмарки не проводились. |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | - |
| 5.2 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности, размещенных с использованием сети «Интернет», а также традиционных средств распространения информации (печатные СМИ, библиотеки), ед. | 5 | 9 | - |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 99,9 | - |
| 6.2 | Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | Подготовка и размещение в сети «Интернет» доклада главы муниципального образования (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 66.3 | Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Численность сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сфере установленных функций, чел. | 2 | 7 | - |
| 6.4 | Участие в организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | Управление экономики и прогнозирования | Обеспечение проведения Всероссийской переписи населения в 2021 г (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2 Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.3 Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | 25,5 | 25,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | нет отклонений |
| 2.1 Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 15,5 | 15,5 | 100 | - | - | - | - | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - | 15,5 | нет отклонений |
| 2.2 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 10,9 | 10,9 | 100 | - | - | - | - | 10,9 | 10,9 | - | - | - | - | 10,9 | нет отклонений |
| 2.3 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.4 Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.5Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети "Интернет", рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.6 Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.7 Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.8 Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.1 Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | 527,8 | 527,8 | 100 | - | - | - | - | 527,8 | 527,8 | - | - | - | - | 527,8 | нет отклонений |
| 3.2 Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3 Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования | 320,0 | 320,0 | 100 |  |  | 265,6 | 265,6 | 54,4 | 54,4 |  |  |  |  | 320,0 | нет отклонений |
| 4.1 Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 778,6 | 747,3 | 98,9 |  |  | 417,5 | 417,5 | 361,1 | 329,8 |  |  |  |  | 747,3 | Неисполнение расходов местного бюджета в связи с отсутствием заявлений о предоставлении субсидии соответствующих требованиям и условиям Порядка предоставления субсидии |
| 4.2 Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 | нет отклонений |
| 4.3 Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 608,0 | 608,0 | 100 |  |  | 608,0 | 608,0 |  |  |  |  |  |  | 608,0 | нет отклонений |
| 4.4 Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.1 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.2 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 9120,9 | 9118,1 | 99,9 |  |  |  |  | 9120,9 | 9118,1 |  |  |  |  | 9118,1 | Экономия за счет пособий по временной нетрудоспособности |
| 6.2 Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.3 Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 9,0 | 9,0 | 100,0 | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 | нет отклонений |
| 6.4. Участие в организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | Управление экономики и прогнозирования | 412,2 | 279,3 | 67,8 | 412,2 | 279,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,3 | Экономия сложилась в связи с заключением договоров безвозмездного пользования по обеспечению ВПН помещениями. |
| Всего по муниципальной программе |  | 11863,4 | 11696,4 | 98,6 | 412,2 | 279,3 | 1326,1 | 1326,1 | 10125,1 | 10091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11696,4 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн.руб. | 890 | 1216 | 136,6 | В связи с реализацией инвестиционных проектов на территории района, в том числе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет участия района в реализации национальных проектов |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 31 | 36 | 116 | Данные указаны на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. На значение показателя повлияло повышение деловой активности в районе. |
| 2.2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 1701 | 1707 | 100,4 | - |
| 3.1. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных сельхозтоваропроизводителям района для реализации выпускаемой продукции | ед. | 5 | 5 | 100 | - |
| 3.2. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 1200,2 | 966,5 | 80,5 | Не достижение показателя обусловлено закрытием ООО «Птицефабрика «Уемская», К(Ф)Х Надеина С.Н., сокращением объемов животноводческой продукции ООО «Буренка», К(Ф)Х Языкова С.В. |
| 4.1. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 102 | 109 | 107 | Перевыполнение показателя связано с открытием новых торговых объектов |
| 4.2. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО «Приморский муниципальный район» площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 574 | 970 | 169 | Перевыполнение показателя связано с открытием новых торговых объектов, увеличением площадей магазинов (магазин федеральной сети «Пятерочка» переехал в отдельное стоящее здание, увеличил площадь арендуемого помещения; открылся павильон «Хозяюшка» ИП Бабаевой И.Г. в пос.Катунино; в пос.Васьково - магазин «Продукты» региональной торговой сети «Афанасий»; в пос.Ширшинский - магазин «Мария» ИП Мишукова П.А.) |
| 4.3. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | % | 99 | 100 | 101 | Перевыполнение показателя связано с своевременным внесением информации о вновь открытых торговых объектах, корректировкой записей по имеющимся объектам в реестре |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | ед. | 35 | 45 | 129 | Обучающие мероприятия проведены в МБОУ «Уемская средняя школа» для старшеклассников (два 9-х классов) совместно с Высшей школой естественных наук и технологий САФУ |
| 6.1. Количество подготовленных документов, характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, включающих показатели удовлетворенности населения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,92 | 30 | 27,6 | Выполнено 22 из 24 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 50 | 49 | Достигнуто 9 из 10 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | 98,6 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 96,4 балла |  |  |  |  |  |  |