Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района» по итогам 2020 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2019 № 2339. Программа не имеет подпрограмм.

В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 22.07.2020 № 1340, от 30.10.2020 № 2251, от 30.12.2020 № 2912 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований, добавлена задача «Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры» и соответствующие мероприятия  и целевые показатели.

Сведения о реализации муниципальной программы:

1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям

В целях информирования и привлечения населения к участию в программе в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» создан тематический раздел с необходимым информационным наполнением и удобной навигацией. Кроме того информация об условиях программы размещена на информационных стендах сельских поселений, в организациях сельскохозяйственной и  бюджетной сферы. В 2020 году специалистами комитета по развитию сельского хозяйства проведены выезды в сельскохозяйственные организации (плодопитомник «Садовод», ООО АПК «Любовское»), а также проведена работа с руководителями образовательных организаций в рамках координационного совета.

В отчетном году социальную выплату получили 2 семьи, общая сумма поддержки составила 1 642 751,13 рублей. Снижение участников программы связано с появлением в 2020 году  нового механизма льготной сельской ипотеки: за отчетный период сумма выплат в рамках указанного мероприятия составила 35,3 млн. рублей.

Общая площадь ввода (приобретения) жилья в 2020 году в рамках программы составила 1315,9 кв. м., что на 1039,9 кв м больше планового показателя.

| Наименование сельского поселения | Количество семей | Количество человек | Количество кв м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Боброво-Лявленское» | 1 | 6 | 234,0 | строительство |
| МО «Заостровское» | 2 | 9 | 205,5 | строительство |
| МО «Катунинское» | 1 | 3 | 44,6 | приобретение |
| МО «Лисестровское» | 3 | 11 | 324,7 | строительство |
| МО «Приморское» | 1 | 3 | 115,5 | строительство |
| МО «Талажское» | 1 | 5 | 130,2 | строительство |
| МО «Уемское» | 2 | 10 | 261,4 | строительство |

2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры.

В 2019 году администрация района разработала и направила заявочную документацию на участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства РФ в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

По результатам отбора удалось привлечь финансирование на капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино в сумме 101,3 млн. рублей (75,6 млн. рублей – федеральный бюджет, 8,4 млн. рублей – областной бюджет, 13,3 млн. рублей – районный бюджет,   4,0 млн. рублей – внебюджетные средства).

В феврале 2020 г. проведены конкурентные процедуры по результатам которых определен подрядчик -  ООО «Земстрой». Срок исполнения работ по контракту 30 сентября 2021 года.

В отчетном году подрядчиком выполнены капитальные работы в том числе по ремонту внутренних инженерных сетей, благоустройству, устройству перегородок, сетей. Завершен монтаж навесного фасада, установлены входные двери, сценическое оборудование. Закуплены оргтехника, сейфы и игровые столы, монтируемое оборудование (микрофоны, звуковое, оборудование: сценическое, звукооператорское, хозяйственно - бытовое, цифровое пианино, стеклянные витрины, гримерные столы, металлическая мебель, вешалки, поручни).

Готовность объекта по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 81%.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2020 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки | Управление экономики и прогнозирования | Количество информационных материалов, размещенных с использованием сети "Интернет», ед. | 2 | 2 | - |
| 11.2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | Количество семей, улучшивших жилищные условия: | 11 | 11 | - |
| 22.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа | УИР и МХ | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурно-досугового типа, ед. | 0 | 0 | - |
| 22.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования | УИР и МХ Управление образования | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных учреждений образования, ед. | 0 | 0 | - |
| 22.3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов | Управление образования | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных физкультурно- спортивных объектов ед. | 0 | 0 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 1746,6 | 1642,8 | 94 | 501,0 | 501,0 | 1090,3 | 1090,3 | 155,3 | 51,5 | - | - | - | - | 1642.8 | Кассовые расходы произведены в доле установленной в соглашении с министерством агропромышленного комплекса и торговли АО |
| 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа | УИРиМХ | 70000,0 | 70000,0 | 100 | 55980,0 | 55980,0 | 6220,0 | 6220,0 | 3800,0 | 3800,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 71746,6 | 71642,8 | 99,9 | 56481,0 | 56481,0 | 7310,3 | 7310,3 | 3955,3 | 3851,5 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 71642.8 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м | 276,0 | 1315,9 | 476.8 | Отклонение значения целевого показателя связано с введением жилья гражданами жилья, ставшими участниками до 2020 года |
| 2.1. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | - | - | - |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 3 из 3 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнут 1 из 1 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 99,9 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 100 баллов |  |  |  |  |  |  |