Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

по итогам за 2018 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2018 год:

1) реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением местной администрации  от 31.10.2013 г. № 737  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 – 2021 годы» (в последней редакции постановления от 24.12.2018 №1277), (далее – Программа), в 2018 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Финансовым управлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В 2018 году успешно достигнуты цели создания Программы – повышение экономической самостоятельности и устойчивости, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Приморский муниципальный район», обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями поселений, осуществление эффективного управления муниципальным долгом, в том числе через решение задач Программы:

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», в том числе разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: распоряжение местной администрации от 01 июня 2018 г. №1331р «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморский  муниципальный район» на 2019-2021 годы, проекта бюджета муниципального образования «Приморский  муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», распоряжением местной администрации от 28 сентября 2018 года №2649р внесены изменения в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29 сентября 2016 г. №2842р, постановление местной администрации от 02 октября 2018 года №984 «Об  основных направлениях бюджетной политики на территории Приморского муниципального района и основных направлениях налоговой политики на территории Приморского муниципального района на 2019 год и на среднесрочную перспективу», решение Собрания депутатов от 13 декабря 2018 года №36 «О бюджете муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений муниципального образования «Приморский муниципальный район», в рамках которого вся финансовая помощь, запланированная по программе на 2018 год для муниципальных образований поселений, им предоставлена в установленные сроки и в полном объёме.

Для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2018 году применен Порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, (решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 22 ноября 2012 года № 206 с учетом изменений, внесенных решениями Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 21 ноября 2013 года № 18, от 24 сентября 2015 года № 181, от 24 ноября 2016 года № 293).

Для распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 2018 году разработана и применена Методика распределения дотаций бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 03 ноября 2010 года № 458 с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2012 года № 560, от 26 ноября 2015 года № 971, от 14 декабря 2018 года №1221);

- эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Приморский муниципальный район» и его оптимизация, о чем свидетельствует поддержание его на безопасном уровне, в рамках запланированного. На 1 января 2019 года муниципальный долг составляет 15 000,00 тыс. рублей. В 2018 году частичное досрочное погашение муниципального долга позволило сэкономить средства  бюджета на его обслуживание.

2) в 2018 году муниципальное образование участвовало в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)», в том числе в части управления целевыми межбюджетными трансфертами:

- за счет средств федерального бюджета – субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 2 675,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в объеме 625,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – субсидии на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в объеме 619,5 тыс. рублей.

Данные средства в полном объеме и в установленные сроки (в соответствии с кассовым планом) в виде межбюджетных трансфертов перечислены в муниципальные образования поселения, что отражает эффективность Программы в указанной части;

3) в отчетном периоде необходимость по принятию мер для восполнения, допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении её мероприятий отсутствовала;

4) в отчетном 2018 году Программа реализована по всем запланированным мероприятиям;

5) отчет о реализации Программы за 2018 год показал, что она эффективно работает в существующих формах и методах управления её реализацией, в настоящий момент их изменения не требуются. Поскольку объемы финансирования программы носят прогнозный характер - они ежегодно, в установленном порядке, уточняются при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год

ОТЧЕТ

Об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

за 2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.2. Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.4. Повышение прозрачности и доступности информации об исполнении районного и консолидированного бюджета, информации о муниципальных долговых обязательствах | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.5. Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер | Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район» | 4 084,2 | 4 084,2 | 100 |  | 2 675,0 | 2 675,0 | 1 244,5 | 1 244,5 | 164,7 | 164,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 084,2 | Нет отклонений |
| 1.7. Обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район» | 10 820,2 | 10 818,9 | 99,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 820,2 | 10 818,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 818,9 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств) |
| 2.1. Подготовка порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.2. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.3. Перечисление сумм дотаций в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 20 418,2 | 20 418,2 | 100 |  | 0 | 0 | 4 602,1 | 4 602,1 | 15 816,1 | 15 816,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 418,2 | Нет отклонений |
| 3.1.Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Приморский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 669,6 | 509,3 | 76,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,6 | 509,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,3 | Кассовые расходы меньше плановых в связи с уменьшением периода пользования коммерческим кредитом и досрочным частичным погашением кредита |
| 3.2. Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 35 992,2 | 35 830,6 | 99,6 |  | 2 675,0 | 2 675,0 | 5 846,6 | 5 846,6 | 27 470,6 | 27 309,0 |  |  |  |  | 35 830,6 | X |

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта районного бюджета, при необходимости внесения изменений в них – наличие нормативных правовых актов по внесению изменений | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 2. Представление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов МО «Приморский муниципальный район» в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами МО «Приморский муниципальный район» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 3. Отношение дефицита районного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1 >100=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и областным законодательством требований о составе отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, формируемой финансовым управлением администрации МО «Приморский муниципальный район» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 5. Доля сумм межбюджетных трансфертов (субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, межбюджетных трансфертов на компенсацию налога на имущество организаций и транспортного налога), перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных межбюджетных трансфертов, предусмотренной решением о бюджете или поступившей в районный бюджет | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнен |
| 6. Размещение информации об исполнении районного и консолидированного бюджета МО «Приморский муниципальный район», информации о муниципальных долговых обязательствах на официальном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 7. Наличие утвержденного порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и утвержденной методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 8. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 9. Доля сумм дотаций, перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных дотаций, предусмотренной решением о бюджете | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнен |
| 10. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | раз | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 11. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1 >100=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |
| 12. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета, в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤15=1 >15=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнен |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

за 2018 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Из 11 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены все 11 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | По всем целевым показателям достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9955 | 20 | 19,91 | Кассовые расходы 35830,6 тыс. руб. Запланированные расходы 35992,2 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 99,91 |  |  |  |  |  |  |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определена по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы составила 99,91 баллов.

Исходя из установленных постановлением местной администрации № 570 от 28.08.2013 критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы – при исполнении за 2018 год муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» достигнута высокая эффективность реализации программы.