ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 27.12.2019 года № 2912

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2017 – 2021 годы»

(в ред. постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»  от 14.07.2017 года № 570, от 24.10.2017 года № 792а,  от 26.07.2018 № 586,  от 30.10.2018 года № 1070,  от 28.12.2018 № 1317а, от 20.02.2019 года № 153а, от 27.12.2019 года № 2912)

Паспорт

муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2017 – 2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цель муниципальной программы | снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан на территории Приморского района. |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 – повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; задача № 2 – повышение безопасности дорожного движения, формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей дошкольного и школьного возраста; задача № 3 – повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; задача № 4 – повышение качества профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; задача № 5 – формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| Целевые показатели муниципальной программы | количество граждан, вовлеченных в работу подразделений народных дружин; количество мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах; количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и тяжесть их последствий; количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; доля несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений; количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2021 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 1327,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 50,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1277,3 рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | реализация муниципальной программы к 2021 году предполагает достижение следующих результатов: количество граждан вовлеченных в деятельность народных дружин составит 36 человек; количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних составит 40 единиц; сокращение количества лиц, погибших и травмированных, в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район»; доля несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений составляет не менее 85 процентов; количество реализованных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах составит 24 единицы; количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района составляет не более 195 единиц |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации

муниципальной программы

Программа является координационным  планом действий по профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» путем: повышения престижа профессии «участковый уполномоченный», вовлечения общественности в процесс профилактики правонарушений, организации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, формирования законопослушного поведения участников дорожного движения, координации деятельности всех органов системы профилактики по работе с детьми и молодежью, склонных к совершению преступлений и правонарушений, в том числе проведение активной психологической профилактики среди учащихся школ, оказание социальной помощи, усиление контроля за реализацией и употреблением  алкогольных напитков, обеспечения безопасности и противодействие экстремизма, трудоустройство несовершеннолетних, оказание содействия лицам, освобождающимся из специальных закрытых учреждений и мест лишения свободы.

Структуры, находящиеся в районе по месту жительства населения и расположения объектов профилактического воздействия, составляют основу всей системы субъектов профилактики правонарушений. Они обеспечивают максимальную доступность профилактического воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи.

II. Характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 02.04.2002 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Состояние оперативной обстановки на территории Приморского района за I полугодие 2016 года характеризуется ростом общего количества регистрируемых преступлений.

В общей сложности увеличилось количество зарегистрированных преступлений с 417 до 419.

Возросло количество лиц, совершивших преступления: в возрасте от 18 до 29 лет - с 61 до 76 преступлений, в возрасте от 30 лет и старше - с 93 до 149 преступлений, лиц в состоянии опьянения - с 94 до 109 преступлений, местными жителями – с 158 до 225 преступлений, лиц, ранее совершавших преступления - с 85 до 152 преступлений.

В течение первого полугодия 2016 года сотрудниками ОУУП и ПДН совместно с оперуполномоченными ОУР с целью выявления и пресечения фактов распития несовершеннолетними спиртных напитков, выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных напитков,  проведено 30 рейдов по отработке территорий муниципальных образований-поселений в вечернее и ночное время, а также по проверке мест массового пребывания молодежи.

Исходя из тенденций в динамике и структуре преступности, необходимо более активно стимулировать и развивать гражданскую активность населения, совершенствовать систему профилактики преступности с учетом видоизменений ее форм.

В муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» создан координационный  совет по  организации  деятельности штабов народных дружин по охране общественного порядка в  населенных пунктах муниципальных образований – поселений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».

С учетом увеличения количества совершенных преступлений в общественных местах необходимо активнее внедрять и создавать условия для добровольного участия населения района в охране общественного порядка.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте  приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Приморского района за 6 месяцев 2016 года остается напряженной. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 49 до 44, количество погибших увеличилось с 2 до 5 человек, уменьшилось количество пострадавших  с 74 до 66 человек.

Допущен рост ДТП с пострадавшими по вине пешеходов 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, из них 1 ДТП по вине нетрезвого пешехода.

Достаточно напряженная обстановка остается с детским  дорожно-транспортным травматизмом, так за истекший период произошло 6 ДТП, в которых пострадало 7 несовершеннолетних. По неосторожности несовершеннолетнего произошло 1 ДТП.

Наиболее распространёнными нарушениями правил дорожного движения являются: несоблюдение скоростного режима, несоблюдение правил обгона, управление в состоянии опьянения; со стороны пешеходов - переход через проезжую часть в неустановленном месте, движение по проезжей части при наличии обочин.

Основная часть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошли на дорогах федерального и регионального значения, находящиеся в зоне ответственности ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Архангельской области.

Образовательные учреждения совместно с инспекторами ГИБДД ОМВД России «Приморский» проводят большую профилактическую работу в обучающимися.

Ежегодно реализуются профилактические мероприятия, такие как творческие мероприятия, соревнования, конкурсы по ПДД, акции «Внимание - дети!» и «Детям - безопасные каникулы», организация деятельности отрядов ЮИД, проведение родительских собраний и многое другое.

В Приморском  районе сохраняется проблема социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особую опасность несет семейное неблагополучие. В районе на 01 сентября  2016 года состоят на учете 22  неблагополучные семьи, 35  родителей, не выполняющих должным образом свои обязанности по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав и интересов  детей. В данных семьях воспитывается  53 ребёнка. На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних за восемь  месяцев 2016 года рассмотрено  263 административных протоколов на родителей (законных представителей) за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

Остается высоким  число  безнадзорных  детей, которым родители не обеспечивают    минимально   необходимые   условия   для жизнедеятельности  и  полноценного  развития. Имеют место факты жестокого обращения   с детьми. Не получая должного воспитания в семье, дети часто становятся жертвами преступлений, вовлекаются  в  противоправную  деятельность. Органами системы профилактики проводится систематическая работа по профилактике подобных проявлений, каждый случай рассматривается индивидуально, проводятся мероприятия по оказанию конкретной помощи каждой семье.

С 2015 года в Приморском  районе не наблюдается рост подростковой преступности. За первое полугодие 2016 года на территории Приморского района зарегистрировано 14 преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Структура  преступности несовершеннолетних  на территории Приморского района в основном кражи  - 13,  угон транспортного средства -1.  Всех больше преступлений совершено в МО «Уемское» - 9, МО «Заостровское» - 1,  МО «Катунинское» - 1,  МО «Приморское» - 1, МО «Талажское» - 2.

Среди участников преступлений, административных правонарушений и общественно опасных деяний преобладают учащиеся образовательных организаций района.

Дети, совершившие преступления, а также их семьи  нуждаются в индивидуальной профилактической работе, включающей в себя скоординированную деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также их социально-педагогической реабилитации.

Актуальной для Приморского  района является проблема распространения пьянства и токсикомании в подростковой среде. Они являются не только социально-опасными явлениями, но и заболеваниями,  разрушают психику и организм, особенно в раннем возрасте, вызывают зависимость. Ежегодно на заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсуждаются несовершеннолетние, систематически употребляющие спиртные   напитки,   токсические   вещества.

Наряду с органами государственной системы профилактики по безнадзорности и подростковой преступности большую помощь в решении проблем играют общественные объединения. В Приморском районе осуществляют работу 7 общественных комиссий по делам несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Необходимо повышать роль общественных формирований в районе, активизировать их деятельность.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди категории граждан.

Пропаганда здорового образа жизни, осуществление культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности позволит сформировать негативное отношение к незаконному потреблению наркотических средств, токсикомании, пьянству и алкоголизму.

Предусмотренные данной программой мероприятия должны привести к сокращению преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.

Для эффективного противодействия преступности в Приморском районе должен быть учтен целый комплекс мероприятий, относящихся к различным сферам жизнедеятельности, реализация которых осуществляется во взаимодействии всех органов системы профилактики.

Учреждения образования и культуры проводят большую профилактическую работу по предупреждению преступлений и правонарушений, формированию толерантного отношения к представителям других культур, уделяя особое внимание категории несовершеннолетних и молодёжи.

Реализация мероприятий данного направления ведётся в сотрудничестве с поселковыми администрациями, школами, специалистами -  психологами, медицинскими работниками. Однако, статистика зарегистрированных преступлений и правонарушений требует объединения усилий различных структур на уровне района, активизации и финансовой поддержки профилактических мер не только в детской, подростковой и молодёжной среде, но и среди взрослого населения, а также, поиска новых подходов к организации культурно – просветительной работы и их разнообразия её форм.

Существующая в Архангельской области практика оказания социальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, не обеспечивает их реабилитацию в полной мере. Между тем,  освобожденный гражданин чаще всего теряет родственные связи и нуждается в бытовом и трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие у данной категории лиц постоянного места жительства, недостаток денежных средств к существованию, ряд других экономических факторов являются дополнительными предпосылками совершения преступлений.

Оказание социально-психологической помощи, содействие в трудоустройстве, оформлении жизненно-важных документов позволит данной категории граждан быстрее адаптироваться в обществе и избежать совершения повторных преступлений.

III. Участие органов местного самоуправления муниципальных

образований сельских поселений и других организаций

в реализации муниципальной программы

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский», ГБСУ АО Приморский СРЦН «Радуга», ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», ГКУ Архангельской области «Центр занятости населения города Архангельска».

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2017 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы: снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан на территории Приморского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений и преступлений |  | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | итого |  | 25,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Проведение конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции района», поощрение сотрудников полиции в рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел (не менее 3 чел. в год) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 25,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Вовлечение граждан в деятельность правоохранительной направленности. |  | Управление по ГО и ЧС | итого |  | 25,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Проведение конкурса на лучшую народную дружину, определение лучших народных дружинников (не менее 3 чел. в год) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 25,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Организация работы по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия |  | Управление по ГО и ЧС | итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Снижение количества оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в незаконном обороте |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Информационное сопровождение мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности |  | Управление по ГО и ЧС | итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Размещение информации на сайте, в СМИ о мероприятиях, проводимых народными дружинами, о состоянии преступности и мерам, принимаемым по борьбе с ними (не менее двух ежегодно) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – повышение безопасности дорожного движения, формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей дошкольного и школьного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Проведение районных конкурсов («Безопасное колесо», «Зеленый огонек», «Дорожный калейдоскоп» и т.д.) |  | Управление образования | итого |  | 216,1 |  | 65,0 |  | 15,4 |  | 5,7 |  | 65,0 |  |  | 65,0 | Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение обучающих конкурсов (не менее 3-х ежегодно) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 216,1 |  | 65,0 |  | 15,4 |  | 5,7 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений и детских садов мобильными автогородками |  | Управление образования | итого |  | 180,0 |  | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 | Приобретение мобильных автогородков (по требованию) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 180,0 |  | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Приобретение во все общеобразовательные учреждения наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах |  | Управление образования | итого |  | 403,2 |  | 33,0 |  | 142,9 |  | 161,3 |  | 33,0 |  |  | 33,0 | Приобретение наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах (по необходимости) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 403,2 |  | 33,0 |  | 142,9 |  | 161,3 |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских садов МО «Приморский муниципальный район» |  | Управление образования | итого |  | 65,7 |  | 15,0 |  | 14,7 |  | 6,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских садов |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 65,7 |  | 15,0 |  | 14,7 |  | 6,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ведение инфор мационной базы данных о несовершеннолетних, находящихся в СОП, на учете КДН, ПДН |  | МКДН и ЗП | итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Корректировка и анализ информационной базы данных ежеквартально |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Оказание социальной, психологической, педагогической помощи в решении проблем детей и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации | МКДН и ЗП | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение бесед с несовершеннолетними и их родителями, направление к специалистам центров «Надежда», «Леда» (по необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Участие в межведомственных профилактических операциях | МКДН и ЗП | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в рамках межведомственных профилактических операциях 9не менее 4-х в год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Реализация программы правового просвещения участников образовательного процесса | Управление образования | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение мероприятий в рамках региональной программы «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.Организация информационно-просветительной работы | МКДН и ЗП Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | итого | 1,8 | 0 | 1,8 | 3,0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций по проблемам подростковой преступности, предотвращения насилия в отношении детей, семейно-родительских отношений, здоровому образу жизни и др., а также подготовка материалов в СМИ и на сайт (не менее 2-х раз в год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1,8 | 0 | 1,8 | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Осуществление межведомственных рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, в семьи социального риска и социально-опасного положения | МКДН и ЗП | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение рейдов (не менее 12-ти в год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Содействие в направлении подростков, имеющих алкогольную, наркотическую и токсическую зависимость, для консультации и лечения | МКДН и ЗП | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направление несовершеннолетних к специалистам для оказания помощи (по необходимости) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.8. Организация мероприятий и экскурсий для детей – сирот и несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах системы профилактики | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | итого | 38,6 | 10,0 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Проведение не менее двух мероприятий в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 38,6 | 10,0 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.8. Организация мероприятий и экскурсий для детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике |  | итого |  | 38,6 | 10,0 | 7,6 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  | Проведение не менее двух мероприятий в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 38,6 | 10,0 | 7,6 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике |  | итого |  | 6,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | Организация по доставке граждан в учреждение здравоохранение для их лечения от алкогольной зависимости с целью сохранения детей в семье, налаживание детско-родительских отношений (по необходимости) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 6,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Проведение и организация мероприятий направленных на помощь и временное трудоустройство подростков и молодежи |  |  | итого |  | 312,9 | 20,0 | 100,0 |  | 152,9 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | Трудоустройство подростков в возрасте от 14 – 18 лет ежегодно, не менее 5 несовершеннолетних ежегодно |
|  | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 222,9 | 20,0 | 100,0 |  | 102,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 4 – повышение качества профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремисткой деятельности, в том числе с участием представителей национальных диаспор |  | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | итого | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Проведение фестивалей национальных культур, межнациональных праздников, конкурсов, акций (не менее 2-х в год) |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Составление паспортов безопасности, информационных материалов по обеспечению безопасности и противодействию экстремизма |  |  | итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Разработка и корректировка паспортов безопасности в учреждениях образования и культуры, а также разработка инструкций, памяток, листовок и пр. (по необходимости) |  |
|  |  | Управление образования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.3. Проверка работоспособности системы контент-фильтрации в учреждениях образования и культуры |  | Управление образования | итого |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Осуществление проверок |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.4. Мониторинг библиотечных фондов на наличие в них материалов экстремистского характера |  |  | итого |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Проведение проверок |  |  |
|  |  | Управление образования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Задача № 5 – формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реализация мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы |  | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Оказание содействия в трудоустройстве (по необходимости) |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, возвратившихся из специальных закрытых учреждений и мест лишения свободы |  | МКДН и ЗП | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Оказание социально-психологической помощи, направление к специалистам (по необходимости) |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | итого | 1327,3 | 223,0 | 302,4 | 355,9 | 223,0 | 223,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1277,3 | 223,0 | 302,4 | 305,9 | 223,0 | 223,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1327,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 50,0 тыс. рублей, местного бюджета – 1277,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа | «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» | всего | 1327,3 | 223,0 | 302,4 | 355,9 | 223,0 | 223,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1277,3 | 223,0 | 302,4 | 305,9 | 223,0 | 223,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы к 2021 году предполагает достижение следующих результатов:

количество граждан вовлеченных в деятельность народных дружин составит 36 человек;

количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних составит 40 единиц;

сокращение количества лиц, погибших и травмированных, в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

доля несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений составляет не менее 85 процентов;

количество реализованных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах составит 24 единицы;

количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района составляет не более 195 единиц.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых показателей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые показатели:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Количество граждан вовлеченных в деятельность народных дружин | Количество вовлеченных граждан в деятельность народных дружин в отчетном году |
| 2. Количество проведенных районных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Количество проведенных мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на конец отчетного года |
| 3. Доля несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, на конец отчетного периода / общая численность молодого населения на конец отчетного периода х 100 |
| 4. Количество реализованных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах | Количество реализованных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района, на конец отчетного года |
| 6. Количество ДТП с участием несовершеннолетних на автомобильных дорогах местного значения | Количество ДТП с участием несовершеннолетних в отчетном году на автомобильных дорогах местного значения |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации

МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество граждан вовлеченных в деятельность народных дружин | человек | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
| 2. Количество проведенных районных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | единиц | 3 | 8 |  | 7 |  | 8 | 7 | 7 |
| 3. Доля несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | процент | 60 | 65 |  | 70 |  | 75 | 80 | 85 |
| 4. Количество реализованных районных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дорогах | единиц | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных гражданами Приморского района | единиц | 225 | 220 |  | 215 |  | 208 | 200 | 195 |
| 6. Количество ДТП с участием несовершеннолетних | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |