Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» по итогам 2022 года

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2318. Муниципальная программа не имеет подпрограмм. В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 2.06.2022 № 1139; от 27.10.2022 №2443; от 30.12.2022 № 3114 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований, добавлено новое мероприятие по поддержке предприятий хлебопекарной промышленности.

В рамках муниципальной программы в 2022 году осуществлялась реализация 24 мероприятий, направленных на решение 6 задач.

Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику

После внедрения в апреле 2021 года муниципального инвестиционного стандарта (далее - МИС 2.0) ведется работа по актуализации сведений, предусмотренных положениями МИС 2.0. В актуальной редакции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, правила благоустройства, административные регламенты предоставления муниципальных услуг, порядки предоставления субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, информация о ресурсоснабжающих организациях, действующих на территории муниципального образования, с указанием контактных данных. Через министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области обновляется информация на странице муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области. Совместно с муниципальными образованиями сельскими поселениями ежегодно проводится мониторинг свободных и неиспользуемых участков greenfield и brownfield, на основании которого актуализируется и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень инвестиционных площадок https://www.primadm.ru/economy/invest-deyatelnost.

Для сопровождения реализации инвестиционных проектов выстроена эффективная работа по взаимодействию инвесторов с органами местной администрации района и сельскими поселениями по всем вопросам, касающимся градостроительства и архитектуры, коммунальной инфраструктуры, вариантам предоставления льгот и преференций, помощи в разработке бизнес-плана и другим текущим вопросам, возникающим при проектировании и начале реализации проектов. В отчетном году специалистами администрации оказывалось содействие в реализации более 10 инвестиционных проектов.

Государственная политика в Арктической зоне способствует повышению конкурентоспособности территории. В течение прошлого года статус резидентов Арктики в Приморском районе получили 13 хозяйствующих субъектов. В рамках инвестиционных проектов, в том числе реализуемых резидентами АЗРФ, планируется привлечь более 1,0 млрд. рублей и создать свыше 300 новых рабочих мест.

В 2022 году актуализирован инвестиционный паспорт района - комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на потенциальных инвесторов. Информационный бюллетень издан и распространяется среди инвесторов и заинтересованных лиц.

На Инвестиционной карте Архангельской области размещена актуальная информация о свободных инвестиционных площадках муниципального образования. Поддерживается в актуальном состоянии информация об инвестиционных площадках на официальном сайте муниципального образования (https://www.primadm.ru/economy/invest-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki/).

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

В рамках мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности с целью формирования благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности созданы и размещены в социальной сети ВКонтакте видеоролики с участием предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Приморского района: в ноябре 2022 года размещен видеоролик о деятельности КФХ Будейкина В.В., в декабре 2022 года о деятельности АРОО КСК «Кантри клаб».

В целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе, в отчетном году проведено ежегодное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие работники сельхозпредприятий награждены грамотами, благодарностями, подарочными сертификатами. Подарочные сертификаты вручены 13 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидия на компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров выплачена СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» в размере 6,3 тыс. рублей. Обучение прошли 4 работника сельскохозяйственного производственного кооператива по программам охраны труда и пожарной безопасности.

Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства проведено 3 заседания рабочей группы по формированию перечня объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен 5 объектами:  4 нежилых помещения в д.Ластола, один земельный участок на территории муниципального образования «Талажское».

В рамках имущественной поддержки:

- ИП Зубрилину В.С. предоставлено нежилое помещение в пос.Талаги общей площадью 114,3 кв.м. для организации магазина по продаже запчастей;

- самозанятому Волковичу О.В. предоставлены 4 помещения для организации пекарни на островной территории Приморского муниципального района в д.Ластола.

В рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сетевом интернет-издании «Вестник Приморского района» функционирует раздел «Предпринимательство», «Торговля и потребительский рынок», «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В указанных разделах размещается информация о мерах поддержки бизнеса, об организациях, предоставляющих поддержку, нормативные правовые акты. За 2022 год размещено около 30 статей о мерах поддержки бизнеса, о внедрении государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, об организуемых международных и региональных форумах, выставках, конкурсах профессионального мастерства, о проведении образовательных мероприятий и т.д. Информация также размещается в официальной группе Приморского района в социальной сети «ВКонтакте», направляется по электронной почте.

В 2022 году проведено 4 заседания Совета по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Совет) с участием Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. В заседаниях Совета также принимали участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие», ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения», Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области, Страхового акционерного общества «ВСК». В рамках работы Совета активно обсуждались вопросы, связанные с условиями договоров с региональным оператором на услуги по обращению с ТКО, о механизмах агрострахования с господдержкой, об административных барьерах и работе в федеральных государственных информационных системах, порядке обращения с побочными продуктами животноводства. С учетом мнения предпринимателей Приморского района о необходимости внесения изменений в правовые акты, регулирующие порядок обращения с побочными продуктами животноводства, аппаратом бизнес-уполномоченного во взаимодействии с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области сформированы и направлены предложения о внесении изменений в федеральное законодательство.

В 2022 году осуществлены закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заключены контракты на сумму 116,7  млн. рублей или 35% от общего объема муниципальных закупок, что превышает установленный Федеральным законом о контрактной системе норматив (15 %) и показатель результата реализации мероприятия, предусмотренный муниципальной программой (30 %).

Процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году прошли 7 нормативных правовых актов. Заинтересованные стороны юридические лица и индивидуальные предприниматели приняли участие в обсуждении по каждому проекту НПА. Своевременно осуществлялось размещение информации о проведении публичных консультаций (извещения, справки об итогах), заключений об оценке регулирующего воздействия.

В связи с резким ростом цен на сахарный песок в 2022 году предприятиям хлебопекарной промышленности оказана финансовая поддержка в размере         71,3 тыс. рублей с целью возмещения части затрат по приобретению сахарного песка для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидию получили 4 хозяйствующих субъекта: Соловецкое районное потребительское общество, Летне-Золотицкое потребительское общество, Пертоминское потребительское общество, ИП Плакуев А.М.

В пекарни, расположенные в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Приморского муниципального района, доставлено более 1,2 тонны сахарного песка для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы поддержкой субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства воспользовались 3 личных подсобных хозяйства на приобретение       5 дойных коров на общую сумму 296,8 тыс. рублей в муниципальном образовании «Островное», муниципальном образовании «Талажское».

В целях развития агропромышленного комплекса на территории района проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, оказывалась организационно-методическая помощь сельхозтоваропроизводителям, планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку (грантовую по разным направлениям: семейные, агротуризм и агростартап). В отчетном году участие в региональном отборе для предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - производителям товаров, работ, услуг приняли 12 хозяйств района. В рамках заключенных трехсторонних соглашений государственную поддержку из федерального и областного бюджетов на животноводческую и растениеводческую продукцию в сумме 42,5 млн. рублей получили 10 сельхозтоваропроизводителей. КФХ Будейкина В.В. стало победителем конкурсного отбора по направлению «Агротуризм» с проектом «Фермерская слобода», сумма гранта составила 10 млн. рублей.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» ведется работа по информированию населения об опасности воздействия сорного растения – борщевика Сосновского, осуществляется ежеквартальный мониторинг по определению мест распространения борщевика, проводятся мероприятия по уничтожению борщевика.

Для участия в конкурсе на предоставление из областного бюджета на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения, собственность на которых не разграничена администрацией района подготовлена конкурсная документация. Но в связи с перераспределением средств областного бюджета, средства на борьбу с борщевиком Сосновского в отчетном году не выделялись.

Администрацией муниципального образования «Островное» в отчетном году приобретена косилка для проведения мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов механическим методом. Обработано 1,5 га вдоль автомобильных дорог в населенных пунктах поселения.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики

Субсидия на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района в отчетном году выплачена Соловецкому районному потребительскому обществу в размере 792,3 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В поселок Соловецкий завезено более 155 тонн товаров первой необходимости, доставка которых подлежит субсидированию. Софинансирование расходов местного бюджета по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

По итогам 2022 года торговый реестр Архангельской области содержит сведения о 164 торговых объектах и 137 хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского муниципального района. Сведения в торговом реестре актуализируются на постоянной основе по результатам выездов специалистов администрации на территорию района, при поступлении информации от хозяйствующих субъектов и от администраций сельских поселений. В отчетном году в торговый реестр внесено 64 сведения (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, в том числе включено 6 новых торговых объектов. В пос.Боброво открылся магазин федеральной торговой сети «Магнит»,  в пос.Беломорье магазин хозяйственных товаров (ООО «Диана). В д.Лахта построен универсальный магазин «Геолог» (нестационарный, ИП Рябенко А.С.), в пос.Уемский открылся промтоварный магазин «Уютный дом» (ИП Сумина И.А.), в д.Малые Карелы - сувенирный магазин-кафе «The МЕСТНЫЕ» (ООО «Местные»), в д.Куропти - магазин продовольственных товаров.

Формирование торгового реестра по муниципальному образованию осуществляется за счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра, предоставляемой в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

Субсидия на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов предоставляется в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области». В отчетном периоде субсидия выплачена: ГУПАО «Фармация», Соловецкому районному потребительскому обществу, Летне-Золотицкому потребительскому обществу, Пертоминскому потребительскому обществу, ИП Плакуеву А.М. в общем размере 547,2 тыс. рублей. В пекарни, расположенные в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Приморского муниципального района, доставлено около 55 тонн муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2022 г. представители малого и среднего бизнеса Приморского района приняли участие в праздничной ярмарке «Малинова Уйма» в пос.Уемский. Организовано участие хозяйствующих субъектов района в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке 2022. В ярмарках приняли участие: ООО «Буренка» (молочные продукты), крестьянское (фермерское) хозяйство Будейкина Владимира Вячеславовича (гостевое подворье «Фермерская слобода», молочные продукты из козьего молока), ООО «САХАРА» (картофель из Заостровья), пасечник из деревня Ижма Цукарь Евгений Александрович, крестьянское (фермерское) хозяйство Точилова Павла Владимировича («Терра 29», плодово-ягодные и декоративные саженцы), ООО «Гостеприимство-МК» (услуги общественное питания), индивидуальный предприниматель Варфоломеев Андрей Юрьевич (сельский туризм «Малиновое поле»).

Розничный товарооборот по Приморскому району составил 2,1 млрд. руб. или 96,6 % к уровню прошлого года. В результате открытия новых торговых объектов создано более 10 новых рабочих мест.

Из 4 мероприятий задачи не выполнено 1 мероприятие по организации праздничных ярмарок.

Задача 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке

Ежегодно 15 марта во всем мире отмечается День защиты прав предпринимателей. В 2022 году он прошел под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги». Студенты-юристы САФУ им.М.В. Ломоносова для учеников старших классов Заостровской средней школы провели 2 обучающих мероприятия по теме «Цифровые финансовые услуги». В мероприятиях приняли участие 44 ученика, которым рассказали, когда появилось мошенничество, какие виды его бывают, как обезопасить себя от потери денег, и провели игру на закрепление знаний.

Для старшеклассников Талажской средней школы 14 октября 2022 года представителем Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проведено мероприятие по вопросу защиты прав потребителей. В мероприятии приняли участие 20 человек.

На официальном интернет-портале «Вестник Приморского района» в разделе «Защита прав потребителей», в отчетном году размещено 24 информационных материалов и советов в сфере защиты прав потребителей. В целях просвещения граждан по вопросам потребительского законодательства и оказания информационной помощи в указанном разделе размещены образцы бланков заполнения претензий, нормативно-правовые документы, памятки в помощь потребителям, телефоны для обращений граждан управления Роспотребнадзора по Архангельской области, администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Все мероприятия задачи выполнены.

Задача 6. Повышение эффективности управления экономическим развитием

В рамках задачи осуществляется финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управление экономики и прогнозирования. Расходы на содержание ответственного исполнителя освоены в соответствии со сметой 99,6 %.

Подготовлен Доклад главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период за 2021 год. Доклад направлен в Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области и размещен в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». По итогам проведенной комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области Приморскому району за второе место выделен грант из областного бюджета – 2,4 млн. рублей.

В целях повышения эффективности управления экономическим развитием 5 сотрудников управления экономики и прогнозирования прошли повышение квалификации по программам: «Повышение эффективности предприятий АПК», «Управление проектами», «Комплексное развитие сельских территорий», «Управление проектной деятельностью в муниципальном образовании», «Актуальные возможности и инструменты комплексного развития сельских территорий». В течение года все сотрудники управления принимали участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сферах экономического развития: потребительский рынок и защита прав потребителей, доступная среда, контрактная система в сфере закупок, растениеводство, животноводство, профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе, реализация ГП «Комплексное развитие сельских территорий», торговый форум, «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов.

Все мероприятия задачи выполнены.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализовано           24 мероприятия. Не выполнено одно мероприятие «4.4 Содействие в организации и проведении ярмарок».

Причины невыполнения мероприятия представлены в таблице «Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

Для реализации мероприятий программы предусмотрены средства в размере 11746,84 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 11719,5 тыс. рублей. Освоение выделенных бюджетных ассигнований составило 99,8 %.

Из 10 целевых показателей не достигнут 1 показатель «3.2 Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий». Причины не достижения целевых показателей представлены в таблице «Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность».

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2022 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | Актуализация инвестиционного паспорта района и перечня инвестиционных площадок – ежегодно (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 11.2 | Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов в сфере инвестиционной деятельности, ед | 4 | 4 | - |
| 11.3 | Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | Количество разработанных макетов буклетов, рекламных материалов, ед | 1 | 1 | - |
| 22.1 | Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», конкурсов, мероприятий, в том числе посвященных празднованию профессиональных праздников субъектов МСП, ед. | 2 | 2 | - |
| 22.2 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 1 | - |
| 2.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИиЗО | Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, ед. | 1 | 2 | - |
| 2 2.4 | Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИиЗО | Количество объектов, включенных в Перечень, ед. | 1 | 5 | - |
| 22.5 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети «Интернет», рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов по информационной поддержке, ед. | 4 | 28 | - |
| 22.6 | Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество заседаний Совета по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования, ед. | 4 | 4 | - |
| 22.7 | Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | Доля закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, % | 30 | 35 | - |
| 22.8 | Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | Кол-во проектов НПА в обсуждении которых приняли участие заинтересованные стороны, ед | 75 | 100 | - |
| 2.9 | Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий, ед.: | 4 | 4 | - |
| 3.1 | Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов малых форм хозяйствования, получивших поддержку, ед. | 3 | 3 | - |
| 33.2 | Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | Количество сельхозтоваропроизводителей получающих государственную поддержку, ед. | 10 | 10 | - |
| 3 3.3 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий (мониторинг, информирование) по борьбе с борщевиком Сосновского, ед. | 2 | 2 | - |
| 4.1 | Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Приморского района, ед. | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | Количество сведений, внесенных в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах, ед. | 10 | 64 | - |
| 44.3 | Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | Количество субъектов, получивших компенсацию, ед. | 4 | 5 | - |
| 4.4 | Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | Организация ярмарок на праздничных мероприятиях, ед. | 3 | 2 | Праздничное мероприятие «Картофельный ОГОрод», а рамках которого была запланирована ярмарка, проведено в режиме онлайн (ярмарка не проводилась) |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | - |
| 5.2 | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | Количество информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности, размещенных с использованием сети «Интернет», а также традиционных средств распространения информации (печатные СМИ, библиотеки), ед. | 5 | 24 | - |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 99,6 | - |
| 6.2 | Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | Подготовка и размещение в сети «Интернет» доклада главы муниципального образования (да-1; нет-0) | 1 | 1 | - |
| 66.3 | Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | Численность сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах в сфере установленных функций, чел. | 2 | 5 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территорий | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2 Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.3 Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Приморского района для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах | Управление экономики и прогнозирования | 25,70 | 25,70 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 25,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | нет отклонений |
| 2.1 Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 45,50 | 45,50 | 100 | - | - | - | - | 45,50 | 45,50 | - | - | - | - | 45,50 | нет отклонений |
| 2.2 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 6,28 | 6,28 | 100 | - | - | - | - | 6,28 | 6,28 | - | - | - | - | 6,28 | нет отклонений |
| 2.3 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее - Перечень) | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.4 Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | КУМИ и ЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.5Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского района в сети "Интернет", рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.6 Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.7 Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.8 Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.9. Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности | Управление экономики и прогнозирования | 71,27 | 71,27 | 100 | - | - | - | - | 71,27 | 71,27 | - | - | - | - | 71,27 | нет отклонений |
| 3.1 Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Управление экономики и прогнозирования | 296,88 | 296,88 | 100 | - | - | - | - | 296,88 | 296,88 | - | - | - | - | 296,88 | нет отклонений |
| 3.2 Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3 Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет отклонений |
| 4.1 Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 813,65 | 792,33 | 97,4 | - | - | 456,19 | 456,19 | 357,46 | 336,14 | - | - | - | - | 792,33 | Неисполнение расходов местного бюджета в связи с отсутствием заявлений о предоставлении субсидии соответствующих требованиям и условиям Порядка предоставления субсидии |
| 4.2 Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 35,00 | 35,00 | 100 | - | - | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | 35,00 | нет отклонений |
| 4.3 Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 547,20 | 547,20 | 100 | - | - | 547,20 | 547,20 | - | - | - | - | - | - | 547,20 | нет отклонений |
| 4.4 Содействие в организации и проведении ярмарок | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.1 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 5.2 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 9903,86 | 9897,84 | 99,9 | - | - | - | - | 9903,86 | 9897,84 | - | - | - | - | 9897,84 | Экономия за счет пособий по временной нетрудоспособности |
| 6.2 Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 6.3 Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в органе местной администрации в области экономики | Управление экономики и прогнозирования | 1,50 | 1,50 | 100,0 | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 11746,84 | 11719,50 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 1038,39 | 1038,39 | 10708,45 | 10681,11 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11719,50 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 934 | 2783 | 297,9 | В связи с реализацией инвестиционных проектов на территории района, в том числе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет участия района в реализации национальных проектов |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 32 | 36 | 112,5 | Данные указаны на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. На значение показателя повлияло повышение деловой активности в районе |
| 2.2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 1718 | 1734 | 101 | - |
| 3.1. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных сельхозтоваропроизводителям района для реализации выпускаемой продукции | ед. | 5 | 7 | 140 | Перевыполнение показателя связано с активным привлечением сельхозтоваропроизводителей к участию в ярмарках |
| 3.2. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 1200,3 | 1060,1 | 88,3 | Не достижение показателя обусловлено снижением валового сбора картофеля и сокращением площадей КФХ Коржавин Н.А., низкой ценой реализации картофеля |
| 4.1. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 102 | 106,7 | 104,6 |  |
| 4.2. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 574 | 972 | 169 | Перевыполнение показателя связано с открытием 6 новых торговых объектов |
| 4.3. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | % | 99 | 100 | 100 | - |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | ед. | 40 | 64 | 160 | Обучающие мероприятия проведены в МБОУ «Заостровская средняя школа» для старшеклассников совместно со студентами-юристами САФУ, в МБОУ «Талажская средняя школа» представителем Управления Роспотребнадзора по Архангельской области |
| 6.1. Количество подготовленных документов, характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, включающих показатели удовлетворенности населения | ед. | 1 | 1 | 100 | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность»

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,96 | 30 | 28,8 | Выполнено 23 из 24 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49,5 | Достигнуто 9 из 10 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | 99,8 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 98,1 балла |  |  |  |  |  |  |