Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2022 года

Сведения о результатах реализации подзадач 1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 3.1.-3.4., 4.1., 4.2, 5.1.-5.4., 6.1., 6.2. Программы за отчетный период:

п. 1.1. Закуплено 28 информационных знаков по безопасности на водных объектах, 14 знаков безопасности «Выход на лед запрещен» на сумму 19740 рублей и 14 знаков безопасности «Купание запрещено» на сумму 19740 рублей. Совместно с сотрудниками администраций сельских поселений установлено 27 знаков «Купание запрещено» и установлено 30 знаков «Выхода на лед запрещен». Для агитации населения в  рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах закуплено 300 штук силиконовых браслетов с логотипом МО «Приморский муниципальный район» и 100 штук ароматизаторов для автомашин с логотипом МО «Приморский муниципальный район» на сумму 21000 руб. и иных материалов на сумму 720 руб. Всего на сумму 61200 руб.

п. 1.2. Проведено 58 совместных патрулирований с сотрудниками отдела полиции и членами административных комиссий сельских поселений в зимний период мест массового выхода на лед населения и зимней рыбалки, в летний период неорганизованных мест массового отдыха населения у водных объектов:

- предотвращено 10 попыток купания в районе д. Онишово МО «Островное» на берегу реки Онишовка, п. Талаги, д. Повракульская МО «Талажское» на берегу реки Кузнечиха, п. Беломорье МО «Катунинское» на берегу озера Смердье,  п. Уемский МО «Уемское» на берегу реки Северная Двина, п. Васьково МО «Лисестровское» на берегу озера Коровье;

п. 1.3. В летний период осуществлено 3 выезда подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности собственниками маломерных судов на водных объектах на территории МО «Островное», МО «Боброво – Лявленское», МО «Приморское». В ходе патрулирования проверено 6 маломерных судна. Проведено 6 бесед с охватом 21 человек, в том числе 2 детей.

п. 2.1. В 2022 году обеспечено обслуживание и функционирование системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Выделены денежные средства в объеме 16,8 тыс. рублей на обслуживание комплекта и услуг связи  системы автоматического оповещения на рабочем  месте  ЕДДС.

п. 2.2. В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 13.07.2022 № 277, проведена комплексная проверка состояния готовности  муниципальной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Приморский муниципальный район». По результатам проверки межведомственной комиссией сформированы предложения по совершенствованию системы оповещения населения.

п. 2.3. В соответствии с ежемесячными Графиками проведения проверки системы автоматического оповещения «Рупор» оперативными дежурными ЕДДС Приморского района, утвержденными главой района	проведено 222 тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию. Отчеты о проведении оповещения переданы в  МКУ «ЦГЗ Приморского района».

п. 2.4. В 2022 году администрацией МО «Приморский муниципальный район» согласован перечень объектов и адресов по установке сирен КСЭОН: МО «Катунинское»  (п. Катунино, ул. Лётчика Панкова, д. 2; п. Катунино, ул. Катунина, д. 14; п. Беломорье,             д. 20), МО «Боброво-Лявленское» (п. Боброво, ул. Лесная, д. 5; д. Емельяновская,                   ул. Радиоцентр, с. 5; д. Хорьково, д. 2; д. Кузьмино, д. 53), МО «Приморское» (д. Рикасиха, д. 62; д. Лая; п. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 30), МО «Уемское» (п. Уемский,                         ул. Заводская, д. 7; п. Уемский ул. Большесельская, д. 60; п. Уемский ул. Большесельская,  д. 85А; Куропти, ул. Военный городок № 130, строение 5), МО «Талажское» (п. Талаги,               д. 29), МО «Островное» (с. Вознесенье; д. Пустошь; д. Ластола; д. Кяростров). Всего 19 объектов и адресов по установке сирен КСЭОН.

п. 3.1. Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава в области ГО и защиты от ЧС осуществлялась в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения. И.А. Поливаного» согласно годовым планам подготовки. За 2022 год направлено на обучение и обучено 9 сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений.

п. 3.2. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 20.09.2022 года № 2093 проведен ежегодный смотр – конкурс на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей). Поощрены 3 лучшие начальника учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района (далее – УКП).

1 место –  УКП на базе МБОУ «Бобровская средняя школа» (2500 рублей).

2 место – УКП на базе МБОУ «Васьковская средняя школа» (1500 рублей).

3 место – УКП на базе МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» п. Уемский (1000 рублей).

п. 3.3. В сентябре 2022 года согласно утвержденного графика проведены проверки оснащенности и оборудования 8 УКП в целях дальнейшего развития учебно – материальной базы УКП, улучшения эффективности и качества проведения мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской защиты, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышения общей культуры безопасности жизнедеятельности. В ходе выездов проведены консультационные беседы с сотрудниками УКП, направлены рекомендации по  разработке перечня документов, развитию и организации деятельности УКП. Информационное сопровождение мероприятий проведено путем размещения информации в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».

п. 3.4. В марте, июле и августе 2022 года сотрудниками управления по ГО и ЧС совершены рабочие поездки в д. Рикасиха МО «Приморское», п. Талаги МО «Талажское», п. Уемский МО «Уемское», д. Рикасово МО «Заостровское» для оценки готовности 5 пунктов временного размещения.

В ходе выездов проверена оснащенность помещений и документация пунктов временного размещения населения, должностные обязанности сотрудников, наличие наглядно информационной агитации.

По завершению мероприятий руководителям пунктов временного размещения населения оказана методическая помощь, разъяснён порядок размещения эвакуируемого населения.

В ноябре 2022 года д. Рикасиха МО «Приморское» на базе  МБУ «КЦ Рикасиха»  проведены учения по развертыванию пункта временного размещения и приемного эвакуационного пункта. Всего осуществлено 11 проверок.

п. 4.1. В  2022 в целях финансового и материально – технического обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охран созданных на территории Приморского района администрациям сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты  в объеме  230,0 тыс. рублей.

Оказана поддержка 12 подразделениям добровольной пожарной охраны.

п. 4.2. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 20.09.2022 № 2094 проведен ежегодный смотр – конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей). Поощрены 3 лучшие подразделения добровольной пожарной охраны Приморского района.

1 место – ДПД д. Корелы  МО «Талажское» (2500 рублей).

2 место – ДПД д. Ластола МО «Островное» (1500 рублей).

3 место – ДПД д. Лопшеньга МО «Пертоминское» (1000 рублей).

п. 5.1. В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» администрациям сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты  в объеме 1881,5 тыс. рублей.

За 2022 год с использованием межбюджетных трансфертов построено 7 новых пожарных водоема: 2 – пожарных водоема в МО «Боброво-Лявленское» дер. Боброво                    и дер. Степановская, 1 – пожарный водоем в пос. Уемский МО «Уемское», 4 – пожарных водоема в МО «Талажское» дер. Повракульская (два пожарных водоема), дер. Ижма (один пожарный водоем), дер. Часовенская (один пожарный водоем).

п. 5.2. мероприятия по указанному пункту в 2022 году не запланированы.

п. 5.3. мероприятия по указанному пункту в 2022 году не запланированы.

п. 5.4. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 20.09.2022 № 2092 проведен ежегодный смотр –конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей). Поощрены 3 лучшие муниципальные образования сельские поселения.

1 место –  МО «Приморское» (2500 рублей).

2 место – МО «Уемское» (1500 рублей).

3 место – МО «Катунинское» (1000 рублей).

п. 6.1. Освоено 99,99 % выделенных бюджетных ассигнований (в соответствии со сметой) на финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО, всего на сумму 4 633,4 тыс. рублей.

п. 6.2. Освоено 92,28 % выделенных бюджетных ассигнований (в соответствии со сметой) на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Существенных отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, за 2022 год не допущено.

Все мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены, кроме п. 6.2, где финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не достигло планового значения на 2,72% в размере 1306,5 рублей, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Отчет

об исполнении  мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2022 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация района | Количество МО-поселений, на территориях которых размещены (установлены) информационные материалы в рамках обеспечения безопасности людей, ед., ежегодно | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов | Администрация района | Количество проведенных совместных патрулирований, ед. , ежегодно | 6 | 58 |  |
| 1.3. | Проведение выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов | Администрация района | Количество выездов подвижных постов, ед. , ежегодно | 3 | 3 |  |
| 2.1. | Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация района | Количество автоматизированных систем, обеспеченных функционированием и работоспособностью, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 2.2. | Проведение комплексной технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования | Администрация района | Количество проведенных проверок системы оповещения, ед., ежегодно | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Проведение тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию, по каналам сотовой связи системы автоматического оповещения «Рупор» | Администрация района | Количество проведенных тренировок, ед. , ежегодно | 24 | 222 |  |
| 2.4 | Установка автоматизированных электрических, электронных сирен и мощных акустических систем на территории МО «Приморский муниципальный район» и их сопряжение с муниципальной системой оповещения | Администрация района | Количество автоматизированных сирен системы оповещения населения обеспеченных функционированием и работоспособностью, ед. 4 – 2022 г. | 4 | 19 |  |
| 3.1. | Направление на обучение сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» | Администрация района | Количество сотрудников направленных на обучение, ед., ежегодно | 4 | 9 |  |
| 3.2. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 2 | 3 |  |
| 3.3. | Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | Количество учебно – консультационных пунктов, которым оказано содействие в организации работы, ед., ежегодно | 8 | 8 |  |
| 3.4. | - Проверка готовности и оказание содействия пунктам временного размещения населения, расположенных на территории Приморского района | Администрация района | Количество проведенных проверок готовности (оказано содействие) пунктов временного размещения населения, ед., ежегодно | 10 | 11 |  |
| 4.1. | Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | Количество подразделений ДПО, которым оказана финансовая поддержка, ед., ежегодно | 12 | 12 |  |
| 4.2. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 5.1. | Софинансирование мероприятий на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | Количество пожарных водоемов, в строительстве которых оказана финансовая поддержка, ед. | 4 | 7 |  |
| 5.4. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 99,99 |  |
| 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация района | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 92,28 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |

Объемы

финансирования и освоения средств муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация района | 61,2 | 61,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 61,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 |  |
| 1.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Проведение выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.1. Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация района | 16,8 | 16,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 |  |
| 2.2. Проведение комплексной технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Проведение тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию, по каналам сотовой связи системы автоматического оповещения «Рупор» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. Установка автоматизированных электрических, электронных сирен и мощных акустических систем на территории МО «Приморский муниципальный район» и их сопряжение с муниципальной системой оповещения | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Направление на обучение сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 3.3. Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - 3.4. Проверка готовности и оказание содействия пунктам временного размещения населения, расположенных на территории Приморского района | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 230,0 | 230,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 |  |
| 4.2. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 5.1. Софинансирование мероприятий на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | 1881,5 | 1881,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881,5 | 1881,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881,5 |  |
| 5.2. Софинансирование мероприятий на оборудование (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 4633,9 | 4633,4 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633,9 | 4633,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633,4 |  |
| 6.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация района | 16915,3 | 15608,8 | 92,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16915,3 | 15608,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15608,8 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 23753,7 | 22446,7 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23753,7 | 22446,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22446,7 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Ответственный исполнитель Администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Приморский муниципальный район» защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | чел. | 12 | 9 | 133,0 | В связи с проведением профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
| 2.1. Количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | 7 | 0 | >100 % (∞) | В связи с проведением профилактических мероприятий обеспечению безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций не допущено |
| 3.1. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 9 | 0 | >100 % (∞) | Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций не заявлен, отсутствует |
| 4.1. Количество зарегистрированных бытовых пожаров | ед. | 130 | 155 | 83,9 | Недостижение показателя связано с увеличением количества пожаров в дачных домах и постройках, а так же возгорание травы и мусора. К условиям, способствующим возникновению и развитию пожаров относятся: низкая культура пожаробезопасного поведения и низкая социальная ответственность граждан, нарушения конструкции изготовления и правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей, низкая оснащенность средствами обнаружения и оповещения о пожаре и современными средствами тушения. |
| 5.1. Материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 27 | 57,484 | 46,9 | В связи с увеличением числа бытовых пожаров |
| 5.2. Количество погибших на пожарах | чел. | 12 | 5 | 240,0 | В связи с проведением профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности, увеличением количества подразделений добровольной пожарной охраны на отдаленных, труднодоступных и островных территориях |
| 6.1. Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Приморского района от местного населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,94 | 30 | 28,2 | Выполнено 16 из 17 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 | Выполнено 5 из 7 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,94 | 20 | 18,8 | Выполнено 94,5 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 92 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы