Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам за 2022 год.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 31.10.2019 г. № 2337 (далее – Программа), в 2022 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО "Приморский муниципальный район".

Программа имеет 5 подпрограмм:

- «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

- «Улучшение экологической обстановки».

- «Развитие Соловецкого архипелага»

- «Обеспечение граждан жильём».

- «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В ходе реализации мероприятий программы в 2022 г. приняты постановления администрации МО "Приморский муниципальный район" от 3.08.2022 г. № 1639, от 27.10.2022 г. № 2440, от 30.12.2022 г. № 3111«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды».

По подпрограмме 1 «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

Для обеспечения необходимого запаса топлива для расположенных на труднодоступных территориях котельных муниципальных учреждений Приморского района завезён каменный уголь в объёме 860 тонн на сумму 9760,1 тыс. руб.

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись различные проектные и ремонтные работы.

С привлечением финансирования в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 г. завершено строительство водопровода дер. Рикасиха - пос. Лайский Док, работы по прокладке водопровода ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27. По водопроводу к дер. Рикасово осталось произвести благоустройство и работы на ВНС.

Получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция водонасосной станции 1-го подъема, строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения, расположенных в п. Катунино и дер. Лахта Архангельской области».

Разработана и направлена на государственную экспертизу документация по реконструкции напорного канализационного коллектора и разводящих сетей водоотведения в поселке Лайский Док и строительству сетей водоснабжения от дер. Чёрный Яр до дер. Трепузово.

Для обеспечения деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2022 г. перечислены бюджетные средства в размере 39208,9 тыс. руб.

Разрабатывалась проектно-сметная документация для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям (дорабатывается).

В рамках подпрограммы выделены денежные средства для обеспечения деятельности Управления по ИР и МХ (8576,2 тыс. руб.) и обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (11733,9 тыс. руб.).

Не выполнено мероприятия:

1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда»

Причина невыполнения по получению комплектов проектно-сметной документации - неисполнение контрактов подрядчиками (в настоящее время ПСД находятся на гос. экспертизе).

Срок исполнения контракта по строительству водопровода к дер. Рикасово продлён до 1.04.2023 г.

1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории.

Причина невыполнения - непоступление от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в декабре 2022 г. документов, необходимых для своевременного перечисления межбюджетных трансфертов.

По подпрограмме 2 «Улучшение экологической обстановки».

В 2022 году были выделены денежные средства на содержание 119 контейнерных площадок в 9 муниципальных образованиях:

МО «Боброво-Лявленское» (15 КП);

МО «Приморское» (10 КП);

МО «Талажское» (8 КП);

МО «Пертоминское» (2 КП);

МО «Катунинское» (3 КП);

МО «Лисестровское» (25 КП);

МО «Заостровское» (27 КП);

МО «Уемское» (10 КП);

МО «Сельское поселение Соловецкое» (19 КП).

В 2022 году было выявлено 14 несанкционированных свалок мусора и совместно с администрациями сельских поселений приняты меры по их ликвидации.

Администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2022 году заключены договоры с ООО «Спецавтохозяйство» по уборке города» на оказание услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов и с ООО «ЭкоПрофи» на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Во исполнение судебных решений администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2022 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в районе дер. Ластола (дер. Онишово) и на федеральной трассе М8 с координатами 64.367705 40.599577. Денежные средства выделены из районного бюджета в объеме 2 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район», Положением о ежегодном конкурсе по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район», утверждённом постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области № 1018 от 20 мая 2021 года, согласно протоколу заседания рабочей группы по подведению итогов конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 3 августа 2022 года, по итогам проведения конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» награждены победители конкурса ценными подарками в следующих размерах:

- пять подарков в размере 3000 (Три тысячи) рублей победителям в номинации «Лучшее домовладение».

- четыре подарка в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучший подъезд жилого многоквартирного дома образцового состояния».

- пять подарков в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучший дворик».

- пять подарков в размере 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучшая территория образовательного учреждения».

- пять подарков в размере 2000 (Две тысячи) рублей вручены победителям в номинации «Лучший рабочий (дворник) по уборке территории».

В 2022 году на территории Приморского района проведены всероссийские экологические акции:

- «Зелёная весна» - приняли участие 2802 человека;

- «Зелёная Россия» - приняли участие 916 человек;

- «Чистый берег» - приняли участие 1365 человек.

Невыполненные мероприятие отсутствуют, но целевой показатель 2.0 «Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов» вместо 2,9 % составил 6,7 %.

Причина невыполнения - незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По подпрограмме 3 «Развитие Соловецкого архипелага».

В 2022 г. выделение денежных средств из бюджета по подпрограмме не предусмотрено.

Сроки исполнения мероприятий подпрограммы:

- техническое присоединение объектов капитального строительства (КОС) к сетям электроснабжения будет проведено до 2024 г.

- ввод в эксплуатацию здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, с обеспечением его инженерной инфраструктурой, ожидается в 2023 г. (мероприятие осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

По подпрограмме 4 «Обеспечение граждан жильём».

В 2022 году расселено 26 квартир аварийного жилищного фонда в МО «Талажское», МО «Уемское», МО «Боброво-Лявленское»,  МО «Сельское поселение Соловецкое» общей расселяемой площадью 1019,35 кв. м.

Реестр аварийного жилищного фонда формируется на основании сведений, предоставленных администрациями сельских поселений. Наполнение базы новыми сведениями осуществляется ежеквартально.

Отчёты по форме № 1-контроль предоставляются каждое полугодие.

В рамках повышения правовой грамотности населения и снижения  социальной напряжённости за 2022 г. проведено 8 информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, в том числе опубликованы три статьи по вопросам газификации и догазификации,  четыре статьи о реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского района, одна статья о государственной информационной системе ЖКХ.

По подпрограмме 5 «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В рамках реализации задач повышения энергоэффективности муниципальной программы за счёт районного бюджета закуплены материалы для ремонтных работ и проведены следующие мероприятия:

- установка оконных блоков в здании Заостровского детского сада;

- замена электропроводки в здании детского сада пос. Васьково;

- работы по монтажу оконных блоков в здании СДК пос. Васьково;

- работы по монтажу оконных блоков ПВХ в библиотеке дер. Пустошь;

- закупка и установка оконного блока в библиотеке дер. Рикасиха;

- установка оконных блоков в здании музея в пос. Уемский;

- покупка и замена расходомера ПРЭМ для теплосчётчика в здании центральной библиотеки (пос. Уемский);

- покупка и замена прибора учёта воды в ДК пос. Уемский;

В 2022 г. получен грант от министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области на мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования.	За счёт средств гранта проведены следующие мероприятия:

- ремонт системы отопления в детском саду пос. Катунино;

- замена оконных блоков в школе пос. Васьково;

- замена оконных блоков в школе дер. Рикасиха.

В 2022 г. все учреждения своевременно подали энергетические декларации за 2021 г.

Не выполнено мероприятие:

5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов (4 отчёта ежегодно).

Причина невыполнения - в связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» комплексной информационно-аналитической системы Архангельской области за 2022 г. сведения в систему по данному разделу вносятся однократно в феврале-марте 2023 г.

Реализована большая часть мероприятий (12 из 15), запланированных к исполнению в 2022 году. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2022 г.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед. | 7 | 7 |  |
| 1.1.2. | 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов документации, ед. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед. | 3 2 | 1 1 | Неисполнение контрактов подрядчиками (в настоящее время ПСД находятся на гос. экспертизе) Срок исполнения контракта по строительству водопровода к дер. Рикасово продлён до 1.04.2023 г. |
| 1.1.3. | 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | Перечисление выделенных бюджетных средств в размере предоставляемых межбюджетных трансфертов, % | 100 | 98,5 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета |
| 1.2.1. | 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % | 95 | 99,9 |  |
| 1.2.2. | 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | 50 | 138 |  |
| 2.1.1. | 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество обслуживаемых контейнерных площадок, ед. | 106 | 119 | Содержание только тех площадок, которые находятся в реестре мест (накопления) твердых коммунальных отходов и принадлежат муниципальным образованиям сельских поселений Приморского района на праве собственности и бремя содержания которых лежит на сельских поселениях |
| 2.1.2. | 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед. | 5 | 5 |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2.2. | 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" | Управление по ИР и МХ | Количество проводимых акций, ед. | 3 | 3 |  |
| 4.1.1. | 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление по ИР и МХ | Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед. | 20 | 26 |  |
| 4.1.2. | 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно) | 4 | 4 |  |
| 4.2.1. | 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед. | 2 | 2 |  |
| 4.2.2. | 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед. | 3 | 8 |  |
| 5.1.1. | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры | Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед. | 4 | 11 |  |
| 5.2.1. | 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов, ед. | 4 | 0 | В связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» КИАС за 2022 г. сведения вносятся однократно до 1 апреля 2023 г. |

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2022 г.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1. «Инфраструктура жизнеобеспечения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | 9760,1 | 9760,1 | 100,0% |  |  |  |  | 9760,1 | 9760,1 |  |  |  |  | 9760,1 |  |
| 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | 109769,6 | 101914,2 | 92,8% | 88477,6 | 88477,6 | 9598,8 | 7735,2 | 11693,2 | 5701,4 |  |  |  |  | 101914,2 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | 39798,1 | 39208,9 | 98,5% |  |  | 2856,1 | 2856,1 | 36942 | 36352,8 |  |  |  |  | 39208,9 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджет |
| 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | 1550 | 0 | 0,0% |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  | 0 | ПСД возвращено на доработку |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | 8582,9 | 8576,2 | 99,9% |  |  | 7 | 7 | 8575,9 | 8569,2 |  |  |  |  | 8576,2 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | 12215,9 | 11733,9 | 96,1% |  |  |  |  | 12215,9 | 11733,9 |  |  |  |  | 11733,9 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| Всего по подпрограмме 1: |  | 181676,6 | 171193,3 | 94,2% | 88477,6 | 88477,6 | 12461,9 | 10598,3 | 80737,1 | 72117,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171193,3 |  |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 3334,3 | 3334,3 | 100,0% |  |  |  |  | 3334,3 | 3334,3 |  |  |  |  | 3334,3 |  |
| 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | 2000 | 2000 | 100,0% |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.6. Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях ликвидации загрязнения земель (рекультивации) по объекту, обладающему признаками объектов накопленного вреда окружающей среды: «Котельная в д. Лахта сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 2: |  | 5414,3 | 5414,3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414,3 | 5414,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414,3 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие Соловецкого архипелага» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО «Сельское поселение Соловецкое» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального района (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 3: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые | Управление по ИР и МХ | 67500 | 58315,7 | 86,4% |  |  | 1310 | 1128,4 | 40 | 37,9 | 66150 | 57149,4 |  |  | 58315,7 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | 590,8 | 590,8 | 100,0% |  |  |  |  | 590,8 | 590,8 |  |  |  |  | 590,8 |  |
| Всего по подпрограмме 4: |  | 68090,8 | 58906,5 | 86,5% | 0 | 0 | 1310 | 1128,4 | 630,8 | 628,7 | 66150 | 57149 | 0 | 0 | 58906,5 |  |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры | 4410 | 4410 | 100,0% |  |  | 3810 | 3810 | 600 | 600 |  |  |  |  | 4410 |  |
| 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 5: |  | 4410 | 4410 | 100,0% | 0 | 0 | 3810 | 3810 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 259591,7 | 239924,1 | 92,4% | 88477,6 | 88477,6 | 17581,9 | 15536,7 | 87382,2 | 78760,4 | 66150 | 57149 | 0 | 0 | 239924,1 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией | % | 66,1 | 66,55 | 100,7 |  |
| 2.0.* Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов | % | 2,9 | 6,7 | 43,5 | Незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 3.0. Доля площади жилого фонда МО «Сельское поселение Соловецкое», обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | чел. | 35 | 164 | 468,6 | Рост связан с увеличением количества расселенных жилых помещений путем предоставления выкупной стоимости |
| 5.0.* Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры | тыс. кВт*ч/кв. м. | 269,7 | 223,1 | 120,9 | На снижение потребления топливно-энергетических ресурсов повлияли ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе перевод образовательных учреждений на дистанционный режим обучения и снижение посещаемости учреждений культуры. |
| Подпрограмма 1. «Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.* Количество аварийных ситуаций | ед. | 22 | 25 | 84,0 | Рост количества аварийных ситуаций в сфере водоснабжения делает необходимым строительство и модернизацию новых водопроводных сетей |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | ед. | 230 | 240 | 103,4 |  |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО | ед. | 5 | 72 | 1440,0 | В рамках федеральной субсидии в 7 сельских поселениях Приморского района на 72 площадках установлено 94 контейнера для раздельного накопления отходов |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел. | 4,9 | 5,083 | 103,7 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом | кв. м. | 698,81 | 3294,8 | 471,5 | Увеличение показателя за счёт предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения, находившиеся в частной собственности |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом | ед. | 12 | 26 | 216,7 | Количество проведённых за год работ зависит от их стоимости. Получены дополнительные средства из областного бюджета. |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского района | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

* - Для целевых показателей 2.0, 5.0, 1.1, желаемой тенденцией развития является снижение значений (% достижения считается по обратной формуле)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 | Выполнено 12 мероприятий из 15 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,87 | 50 | 43,5 | Достигнуто 10 целевых показателей из 13 (степень - 11,275 / 13) |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,92 | 20 | 18,4 | Фактическое финансирование - 239924,1, запланированное - 259591,7 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 85,9 |  |  |  |  |  |  |