**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие образования»**

**по итогам за 2022 год**

1. **О результатах реализации муниципальной программы за 2022 год,
в том числе информация о вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах.**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2319 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие образования» (в редакции постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 23.06.2020 года № 1150, от 30.10.2020 года №2254, от 30.12.2020 года
 № 2913, от 26.02.2021 № 372, от 30.06.2021 № 1344, от 07.10.2021 № 2093,
от 28.10.2021 № 2272, от 30.12.2021 №2973, от 24.02.2022 № 352, 19.07.2022 №1533, 28.10.2022 №2472, 30.12.2022 №3115), (далее – Программа), в 2022 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» и участниками Программы - Управлением культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», Управлением по инфраструктурному развитию
и муниципальному хозяйству муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа подпрограмм не имеет.

В 2022 году успешно достигнута цель Программы – обеспечено повышение доступности, качества и эффективности образования в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

**В рамках задачи «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализованы следующие мероприятия.**

* 1. Обеспечен охват 980 обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в 21 учреждении, реализующем основные образовательные программы дошкольного образования.
	2. Продолжает свою работу лицензированный частный детский сад на территории пос. Талаги, дополнительные места для воспитанников в возрасте до трех лет в 2022 году не созданы.
	3. Обеспечен охват 2516 обучающихся начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 8 учреждениях (юридических лицах), реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
	4. Обеспечен охват 803 обучающихся услугами дополнительного образования в 2 учреждениях дополнительного образования.

Достигнуты следующие показатели выплаты заработной платы педагогическим работникам:

48,087 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений;

54,854 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений;

57,487 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования.

* 1. Проведены мероприятия, направленные на создание дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, соблюдения санитарных норм и правил, предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обеспечение требований пожарной и антитеррористической безопасности:

отремонтирована кирпичная кладка и кровля здания средней школы МБОУ «Приморская СШ»;

выполнены работы по ремонту канализации, внутренней и наружной систем водоотведения, 2-х санитарных комнат, установлены новые стеллажи в библиотеку в МБОУ «Васьковская СШ»; устранены дефекты стен на пищеблоке и туалетной комнате группового помещения в детском саду п. Васьково (замена плитки);

произведен ремонт кровельных снегозадержателей в детском саду
п. Васьково;

произведен ремонт пола в здании средней школы МБОУ «Бобровская СШ» в п. Боброво;

отремонтирована система отопления в структурном подразделении «Детский сад п. Катунино» МБОУ «Катунинская СШ», филиале «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская СШ»;

проведены работы по замене оконных блоков в детском саду д. Большое Анисимово, МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Васьковская СШ» и МБОУ «Заостровская СШ».

отремонтировано несколько учебных кабинетов в МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Катунинская СШ» и МБОУ «Васьковская СШ»;

произведен ремонт лестничных клеток в МБОУ «Приморская СШ»;

произведен ремонт коммуникаций подвального помещения, обновлена материально-техническая база МБОУ «Талажская СШ»;

отремонтированы системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в зданиях детского сада, начальной и средней школы в д. Рикасиха, в здании школы
в д. Патракеевка;

обеспечен вывод сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» в филиале «Летне-Золотитцкая школа - детский» МБОУ «Уемская СШ»;

установлены кнопки тревожной сигнализации в зданиях детского сада
 п. Талаги и филиала «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская СШ» с выводом сигнала на круглосуточный пульт отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Архангельской области.

Создаются условия для занятия физической культурой и спортом.

Обустроена универсальная спортивная (игровая) площадка в п. Боброво площадью 924 м2, спортивное сооружение предназначено для проведения уроков физической культуры и физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, работы спортивных секций, школьного спортивного клуба.

Капитально отремонтирован спортивный комплекс спортивной школы в п. Васьково, произведены ремонтные работы в помещениях раздевалки, тренажерной, душевых комнатах: заменены оконные блоки, отремонтирована система отопления, произведена штукатурка и окраска стен, стяжка пола, настил линолеума и резинового покрытия, обустроены потолки АРМСТРОНГ, установлено 6 душевых кабин, водонагреватели, заменен кафель.

* 1. В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведены ремонтные работы в помещении вновь созданного современного центра «Точка роста» на базе МБОУ «Ластольская СШ». Всего в 2022 году создано 2 современных центра «Точка роста»: МБОУ «Ластольская СШ» и МБОУ «Патракеевская ОШ».
	2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году не осуществлялось.
	3. Софинансирование мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей в 2022 году не осуществлялось.
	4. Проведены мероприятия, обеспечивающие выявление интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивные, воспитательные мероприятия для обучающихся:

389 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам, из них 152 стали победителями и призёрами;

13 обучающихся приняли участие в муниципальном конкурсе «Ученик года – 2022», победителям вручены сертификаты за счет средств местного бюджета;

16 человек приняли участие в областном этапе Спартакиады школьников Архангельской области по лыжным гонкам, который проходил в д. Малиновка Архангельской области; оплата проезда, питания и проживания осуществлена
за счет средств местного бюджета;

8 человек приняли участие в областном этапе Спартакиады школьников Архангельской области по баскетболу, который проходил в г. Котлас Архангельской области; оплата проезда, питания и проживания осуществлена
за счет средств местного бюджета;

8 человек приняли участие в областном этапе Спартакиады школьников Архангельской области по настольному теннису, который проходил
в г. Архангельске; оплата питания осуществлена за счет средств местного бюджета;

4 человека приняли участие в областном этапе Спартакиады школьников Архангельской области по русским шашкам, который проходил в г. Вельск Архангельской области; оплата проезда, питания и проживания осуществлена
за счет средств местного бюджета;

6 человек приняли участие во Всероссийских соревнованиях
по кикбоксингу, которые проходили в г. Ярославль, оплата проезда, питания
и проживания осуществлена за счет средств местного бюджета;

16 человек приняли участие во Всероссийских соревнованиях
по спортивному ориентированию, которые проходили в г. Владимире, оплата проезда, питания и проживания осуществлена за счет средств местного бюджета;

9 человек приняли участие в междугородном турнире по настольному теннису, который прошел в г. Архангельске, оплата питания осуществлена за счет средств местного бюджета;

42 обучающихся приняли участие в районной учебно-исследовательской конференции;

61 обучающийся принял участие в районном конкурсе детского творчества «Традиции и символы народов России»;

9 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе чемпионата
по чтению «Страница 21»;

9 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса сочинений «Без срока давности»;

22 обучающихся приняли участие в районной заочной военно – медицинской игре, посвященной памяти Н.И. Пирогова;

18 обучающихся приняли участие в районной военно – спортивной игре «Товарищи по оружию»;

8 обучающихся приняли участие в зимнем фестивале ВФСК «ГТО»
2-5 ступень;

572 человека приняли участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО»
1-5 ступень;

167 обучающихся приняли участие в первенстве района по лыжным гонкам;

120 человек приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»;

68 человек приняли участие в спортивном мероприятии по кикбоксингу среди младших юношей «Открытый ринг»;

50 человек приняли участие в Чемпионате и Первенстве Приморского района по настольному теннису;

72 человека – в открытом Первенстве МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»
по кикбоксингу, посвященному Всемирному дню здоровья;

50 человек приняли участие в турнире по кикбоксингу «Кубок Победы»;

24 человека – в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

56 человек – в Спартакиаде среди детских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием;

38 человек – в муниципальном этапе Спартакиады школьников Архангельской области «Я выбираю ГТО»;

83 человека обучающихся приняли участие в первенстве района
по баскетболу;

128 обучающихся приняли участие в первенстве района по волейболу;

130 обучающихся стали участниками майской эстафеты;

56 человек приняли участие в Первенстве по русским шашкам в рамках Спартакиады школьных спортивных клубов;

28 обучающихся приняли участие в районном туристско-спортивном слете;

145 обучающихся приняли участие в первенстве района
по легкоатлетическому кроссу.

Средства местного бюджета направлены на организацию массовых мероприятий с обучающимися (наградная атрибутика, оплата судейских коллегий, расходные материалы и др.).

В 70 конкурсах различного уровня приняли участие 365 обучающихся
МБУ ДО «Приморская ДШИ», из них 258 стали лауреатами.

Проведены мероприятия, обеспечивающие поддержку одаренных
и талантливых детей:

назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 13 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по результатам первого полугодия 2021-2022 учебного года;

1. назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 12 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования муниципального образования «Приморский муниципальный район», имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по итогам 2021-2022 учебного года;
2. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 2 выпускникам образовательных организаций, награжденным золотой медалью «За особые успехи в учении»;
3. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 3 выпускникам образовательных организаций, награжденным серебряной медалью «За особые успехи в обучении»;
4. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 5 выпускникам МБОУ «Приморская ДШИ», награжденным знаком отличия «За успехи в учении в школе искусств»;
5. поощрены денежными премиями 129 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
	1. В соответствии со сметой освоено 99,77% выделенных бюджетных ассигнований в рамках исполнения мероприятия по руководству и управлению
	в сфере установленных функций управления образования. Имеется переплата
	в фонды заработной платы.
	2. Реализация мероприятий Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» в 2022 году не осуществлялась.
	3. В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется целевая модель дополнительного образования детей, функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе МБОУ «Приморская СШ»,
	в целях реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с сентября 2021 года продолжают свою работу 4 структурных подразделения дополнительного образования детей на базе школ.
	4. Реализация мероприятий Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» по модернизации муниципальных школ искусств в 2022 году не осуществлялась.
	5. Реализация мероприятий Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2022 году не осуществлялась.

**В рамках задачи «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализованы следующие мероприятия.**

**2.1.** Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, кредиторская задолженность по возмещению компенсации – 0 тыс. руб.

**2.2.** Предоставлена единовременная выплата 3 молодым специалистам
в сфере образования в связи с поступлением на работу.

**2.3.** Проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства:

конкурс на выплату премий главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» лучшим педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования и прошедшим конкурсный отбор, количество участников - 10, 5 из которых стали победителями.

конкурс «Воспитать человека – 2022», 10 педагогических работников стали победителями и призерами, победители в каждой возрастной категории награждены ценными призами.

**2.5.** 5 обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении, получают меры социальной поддержки.

**В рамках задачи «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся» реализованы следующие мероприятия.**

**3.1.** 122 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и 3 обучающихся, проживающих в пришкольном интернате в д. Лявля обеспечены горячим питанием.

**3.2.** В летний период времени 987 несовершеннолетних, охвачены отдыхом и оздоровлением в 18-ти лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.

**В рамках задачи «Развитие сети образовательных организаций» реализованы следующие мероприятия.**

**4.1.** В2022 годуполучены положительные заключения государственной экспертизы проектно – сметной документации по объектам: «Школа на 320 мест
в пос. Катунино Приморского района», «Школа на 320 мест в дер. Рикасово Приморского района».

Разработана проектно – сметная документация по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Уемский, ул. Большесельская, д. 84б для размещения в нем Детской школы искусств п .Уемский».

1. **Об участии муниципального образования в 2022 году в реализации федеральных и региональных проектах, государственных программах Архангельской области.**

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» продолжают свою работу современные центры «Точка роста» на базе МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Катунинская СШ», МБОУ «Талажская СШ», МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Заостровская ОШ»; обучающиеся 5-11 классов в рамках вариативной части основной образовательной программы изучают такие направления как: «Промышленный дизайн», «Виртуальная и дополненные реальности», «Работа с ГИС-системами»,
 для обучающихся 1-11 классов в рамках дополнительного образования
и организации внеурочной деятельности реализуются образовательные программы: «Основы промышленного дизайна», «Разработка VR/IRприложений», «Геоинформационные технологии», «Программирование на PYTHON», «Шахматно-шашечный спорт», «3D моделирование». В 2022 году вновь создано два современных центра на базах МБОУ «Ластольская СШ»,
МБОУ «Патракеевская ОШ».

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году оснащены компьютерами, ноутбуками, программным обеспечением и презентационным оборудованием МБОУ «Бобровская СШ» и МБОУ «Талажская СШ».

1. **Принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятия, в том числе
в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, выполнения подрядных работ на стройках
и объектах.**

Отставание в выполнении мероприятий программы в 2022 году наблюдалось в виду объективных причин: уменьшение численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии, низкой ответственностью получателей услуг дополнительного образования.

На проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, выполнение подрядных работ неисполнение мероприятий не повлияло.

1. **Перечень невыполненных мероприятий.**

Мероприятие 1.7 «Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»: соглашение между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году не заключалось.

2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 –развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 1.1.  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования | Численность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, человек | 980 | 980 | - |
| 1.2. | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми  | Управление образования | Перечисление выделенных бюджетных средств в соответствии с заявкой, представленной организацией частной формой собственности, на предоставление дошкольного образования, %  | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования | Численность обучающихся по основным образовательным программам, человек | 2516 | 2516 | - |
| 1.4.  | Предоставление дополнительного образования для детей | Управление образования | Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, человек | 755 | 803 | - |
| 1.5.  | Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности | Управление образования; Управление культуры | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу и (или) выполнивших ремонтные работы, единиц | 5  | 8 | - |
| 1.6.  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Управление образования | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц | 2 | 2 | - |
| 1.7. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом, единиц | 1 | 0 | Не заключено соглашение между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году. |
| 1.9.  | Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся  | Управление образования;Управление культуры | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, человек  | 240  | 389 | - |
| 1.10.  | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, %  | 95 | 99,77 | - |
| 1.12. | Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 39 | 39 | - |
| Задача 2 - создание условий для вовлечения в педагогическую деятельность и повышение уровня профессионального развития педагогических работников |
| 2.1.  | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования;Управление культуры |  Кредиторская задолженность по возмещению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования |  Доля молодых специалистов , получивших единовременную выплату в связи с поступлением на работу, в общем количестве молодых специалистов, поступивших на работу и подавших заявление на получение единовременной выплаты, % | 100 | 100 | - |
| 2.3.  | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление образования | Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства, единиц | 2 | 2 | - |
| 2.5.  | Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования | Доля обучающихся, получающих меры социальной поддержки, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении, % - 100%  | 100 | 100 | - |
| Задача 3 – создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся |
| 3.1. | Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Доля обучающихся -детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в интернате, обеспеченных горячим питанием, %  | 100 | 100 | - |
| 3.2.  | Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | Количество обучающихся, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, человек | 987 | 987 | - |
| 4.1.  | Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УИРиМХ | Введение в эксплуатацию объектов образования, единиц | 2 | 2 | - |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| (за отчетный период), тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено  |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районныйбюджет | иные источники | внебюджетные источники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования | 277 074,79 | 276 606,46 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 155 377,22 | 154 929,08 | 94 587,74 | 94 587,74 | 0,00 | 0,00 | 27 109,83 | 27 089,64 | 273956,26 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2022 года, заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.2. Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми  | Управление образования | 1 823,26 | 1 823,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,26 | 1 823,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,26 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования | 532 229,90 | 529 594,47 | 99,50 | 25 264,82 | 25 264,82 | 337 628,31 | 337 628,31 | 159 092,04 | 159 092,04 | 0,00 | 0,00 | 10 244,73 | 7 609,30 | 529517,67 | В связи с заболеваемостью педагогических работников уменьшилась сумма выплат за классное руководство |
| 1.4. Предоставление дополнительного образования для детей |  | 48141,27 | 48135,81 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 739,87 | 739,87 | 45725,39 | 45725,39 | 0,00 | 0,00 | 1676,01 | 1670,56 | 48051,21 |  |
| Управление образования | 16125,05 | 16119,60 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 155,08 | 155,08 | 14 958,22 | 14 958,22 | 0,00 | 0,00 | 1011,75 | 1006,3 | 16114,15 | Не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 32 016,22 | 32 016,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 584,79 | 584,79 | 30 767,17 | 30 767,17 | 0,00 | 0,00 | 664,26 | 664,26 | 31 937,06 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2022 года |
| 1.5. Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности |  | 30138,08 | 30138,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 851,23 | 8 851,23 | 20366,41 | 20366,41 | 920,44 | 920,44 | 0,00 | 0,00 | 30029,58 |  |
| Управление образования | 29 135,25 | 29 135,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 851,23 | 8 851,23 | 19 363,58 | 19 363,58 | 920,44 | 920,44 | 0,00 | 0,00 | 29 026,75 | Не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 1 002,83 | 1 002,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,83 | 1 002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,83 |   |
| 1.6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Управление образования | 45,01 | 45,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 |   |
| 1.7. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.8. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся  |  | 436,20 | 365,2 | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,20 | 365,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,2 | Подведение итогов муниципальной олимпиады в последние дни 2022 года, выплата премий в 2023 |
| Управление образования | 431,20 | 360,2 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,20 | 360,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,2 | Подведение итогов олимпиад в последние дни 2022 года, выплата премий в 2023 |
| Управление культуры | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |   |
| 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | 14 062,25 | 14 030,20 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062,25 | 14 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 030,20 | Переплата в фонды заработной платы |
| 1.11. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.12. Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 4 541,63 | 4 536,20 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 3 160,89 | 3 160,89 | 1 380,74 | 1 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,20 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.13. Модернизация муниципальных школ искусств по видам искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | 41844,07 | 41844,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 41844,07 | 41844,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39157,40 |  |
| Управление образования | 40 878,95 | 40 878,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 878,95 | 40 878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 197,03 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 965,12 | 965,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 965,12 | 965,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,37 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |   |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций |  | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |  |
| Управление образования | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |   |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.4. Выплата стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 275,86 | 252,87 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 193,10 | 177,01 | 82,76 | 75,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,87 |  |
| 3.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 13 844,03 | 13 824,24 | 99,86 | 10 752,76 | 10 752,76 | 1 517,29 | 1 500,86 | 1 494,42 | 1 491,06 | 79,56 | 79,56 | 0,00 | 0,00 | 13 149,54 | Остаток средств в связи с уменьшением количества детей (закрытие Лудской школы), больничные и карантины  |
| 3.2. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | 2 790,13 | 2 790,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,18 | 2 750,18 | 39,95 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,13 |  |
| 4.1. Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УИРиМХ | 8 900,00 | 4 900,00 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  4 900,00 | Не получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Уемский, ул. Большесельская, д. 84б для размещения в нем Детской школы искусств п .Уемский» |
| В том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по муниципальной** **программе** | 976 326,13 | 969 065,65 |  99,2 | 36 017,58 | 36 017,58 | 553 885,42 | 553 404,76 | 342 392,56 | 342 273,81 | 5 000,00 | 1 000,00 | 39 030,57 | 36 369,50 | 957 631,31 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 45,01 | 45,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «У Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта«Образование»спех каждого ребенка» национального проекта«Образование» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» |
| Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |
| Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» по итогам 2022 года.

Ответственный исполнитель: управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля выпускников в 9-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов | процент | 100 | 99,5 | 99,5 | Один обучающийся МБОУ «Ластольская СШ» получил неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации  |
| Доля выпускников в 11-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов\* | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет\* | процент | 90 | 88,0 | 97,7 | Изменение методики расчета, ранее охват детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, считался в общей численности обучающихся в возрасте 5 - 18 лет; в настоящее время показатель считается от данных Росстата |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» \* | человек | 1400 | 1942 | 138,0 | Увеличение количества общеобразовательных организациях обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  |
| Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в общем числе транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников\* | процент | 8,5 | 7,1 | 83,5 | Установление квоты на участие в региональном этапе олимпиады областным организатором комитета Всероссийской олимпиады школьников, уменьшение потенциальных победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в связи с эпидемиологической обстановкой |
| Число созданных мест для воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | человек | 20 | 10 | 50,0 | Не созданы новые места для воспитанников в возрасте до трех лет в связи с дополнительными финансовыми расходами |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | 46,0 | 46,0 | 100,0 | - |
| Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 26,0 | 21,3 | 81,9 | Увеличениечисленности педагогов в возрасте старше 35 лет |
| Количество педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства\* | человек | 16 | 16 | 100 |  |
| Количество обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении | человек | 1 | 3 | 300 | Увеличение количества обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 82,0 | 93,37 | 113,86 | Увеличение количества обучающихся, охваченных горячим питанием |
| Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 39,0 | 39,22 | 100,56 | Увеличение количества обучающихся, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей |
| Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 3 лет\* | процент | 43,0 | 100 | 232,5 | Актуальный спрос на декабрь отсутствовал |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,94 | 30 | 28,2 | Из 17 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 16 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,94 | 50 | 47,0 | По 10 из 15 целевых показателей достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Кассовые расходы 969 065,65 тыс. руб.Запланированные расходы 976 326,13 тыс. руб.  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 95 |

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.