- Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

по итогам за 2023 год (в редакции постановлений от 18.09.2020 № 1818, 30.10.2020 № 2258, 30.12.2020 № 2907,3.06.2021 № 1154, 31.08.2021 № 1861, 29.10.2021 № 2289, 29.12.2021 № 2956,13.05.2022 № 951, 22.08.2022 № 1849, 28.10.2022 № 2457, 30.12.2022 № 3110, 31.07.2023 №1607, 29.12.2023 № 2993)

1. О результатах реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период:

Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Приморского района в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В рамках достижения показателей регионального и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проведено

69 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

по 25 видам спорта.

Массовыми и зрелищными мероприятиями стали:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

Всероссийский день бега «Кросс нации»;

Всероссийский день физкультурника;

Всероссийский день ходьбы;

Традиционная районная легкоатлетическая эстафета.

В мероприятиях по выполнению нормативов комплекса ГТО приняло участие более 750 человек.

Всего в физкультурных и спортивных мероприятиях районного уровня приняли участие порядка 3 500 любителей здорового образа жизни.

Всего на территории Приморского района развивается 37 видов спорта.

В общекомандном зачете Спартакиады среди сельских поселений Приморского района места распределились следующем образом:

1 место – команда сельского поселения «Уемское»;

2 место – команда сельского поселения «Талажское»;

3 место – команда сельского поселения «Заостровское».

Для организации медицинского обслуживания соревнований заключен договор с ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ».

Обновление материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом.

У Приморской спортивной школы в пос. Васьково появилось модульное помещение для хранения спортивного оборудования и инвентаря;

У Приморской спортивной школы появился новый автобус для доставки спортсменов на тренировки и соревнования.

Участие сборных команд и спортсменов района в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Спортсмены Приморского района на достойном уровне приняли участие 
в физкультурных и спортивных мероприятиях регионального и всероссийского уровня, по результатам которых завоевано 179 медалей. Командировано 
194 спортсмена на 55 соревнований.

Участие спортсменов района в учебно-тренировочных сборах.

В учебно-тренировочных сборах приняло участие 5 спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» с целью подготовки к областным соревнованиям. Финансирование осуществляла областная федерация спортивного ориентирования.

Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Приморского района.

По результатам выступлений на соревнованиях спортсменам присвоено

65 спортивных разрядов и судейских категорий 2.

Реализуются проекты в сфере спорта.

В рамках областного конкурса субсидий реализуется проект по строительству скейт-парка в пос. Катунино. Общая стоимость проекта 4,27 млн. руб. Обустройство объекта планируется завершить в 2024 году.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой

и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, составляет 55,7%.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой

и спортом в общей численности населения в возрасте 16-79 лет, составляет 43,5%.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 61%.

О результатах реализации подпрограммы 2 «Молодежь Приморского района» за отчетный период:

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ» зарегистрировано 6172 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, что составляет 21,4 % от общей численности населения.

Реализация деятельности отдела в сфере молодежной политики направлена на поддержку и развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактику употребления наркотических средств, алкоголя и табака, профилактику националистических и экстремистских проявлений, на развитие добровольчества (волонтерства), вовлечение молодежи в общественную

и социально-значимую деятельность, поддержку одаренной и талантливой молодежи.

В 2023 году начали свою работу три молодежных пространства: 
в дер. Рикасиха, пос. Уемский и пос. Катунино. Молодежные пространства располагаются на базе учреждений культуры Приморского района.

В учреждения культуры были трудоустроены три специалиста по работе

с молодежью в данные пространства.

Также было выделено дополнительное финансирование на реализацию молодежных мероприятий на территории данных молодежных пространств

в размере 45 845,83 рублей на каждое пространство.

В 2023 году в рамках конкурса субсидий на инфраструктурное оснащение молодежных пространств, Приморский район выиграл областную субсидию

в размере 898 303 рублей на оснащение молодежного пространства «Уйма Историй» в пос. Уемский. Данная субсидия была предоставлена в виде инфраструктуры: мебель, компьютеры, техническое оборудование, настольные игры.

В рамках патриотического воспитания было проведено:

в деревне Рикасиха – 16 мероприятий, с количеством участников среди молодых людей – 287 человек;

в поселке Катунино – 15 мероприятий. Количество участников – 
251 человек, из них 6 подростков, состоящих на различных видах учета;

в поселке Уемский – 3 мероприятия. Количество участников – 19 человек. Такое количество мероприятий связан с тем, что специалист трудоустроился позже остальных.

В рамках профилактики девиантного поведения и употребления различных запрещенных веществ в 2023 году в Приморском округе было проведено 
41 мероприятие. В них приняли участие 76 человек.

В рамках добровольчества добровольцы Приморского округа в 2023 году приняли участие в организации 186 мероприятий.

Количество добровольцев, которые помогали организовывать

мероприятия – 53 человека.

Всего в Приморском районе за 2023 год молодежными пространствами было проведено 117 мероприятий разной направленности.

С общим количество участников – 1587 человек, из них дети, состоящие

на различных видах профилактического учета – 43 человека.

Сформирован новый состав молодежного совета при главе Приморского района в состав Совета входит 19 активных молодых граждан округа. В 2023 году было проведено 4 заседания совета.

Также прошло итоговое заседание Совета, на котором глава наградила самых активных ребят и поздравила с Новым Годом. Всего в итоговом заседании совета приняли участие 20 человек из числа молодежи округа.

В рамках реализации молодежной политики на ежегодной основе организуется молодежный форум «Школа актива» Приморского района. В 2023 году финансирование форума составило порядка 400 000 рублей местного бюджета. Причина такого увеличения местного бюджета: областной конкурс субсидий на реализацию муниципальных форумов был отменен, поэтому муниципалитеты были вынуждены проводить молодежные форумы за счет местного бюджета.

Количество участников форума составило 50 человек.

Представители активной молодежи приняли участие в региональных

и федеральных форумах:

Машук;

АТР. Алтай. Территория развития;

Форум «Молодых политиков»;

Форум «Ростов»;

Форум «Социальное Призвание»;

Форум «Территория Смыслов»;

Форум «Мывместе».

О результатах реализации подпрограммы 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» за отчетный период:

С целью привлечения внимания населения к теме подвига советского народа 
в Великой Отечественной войне, формирования преемственности поколений 
и патриотического воспитания в молодежной среде организованы и проведены мероприятия, посвященные 78-летию Победы во всех муниципальных образованиях Приморского района.

Все ветераны Великой Отечественной войны были отмечены памятными подарками. Для тружеников тыла были подготовлены продуктовые наборы. 
В поздравлениях ветеранов на дому приняли участие представители администрации района, сельских поселений, депутаты, школьники. Для трех ветеранов проведена акция «Парад у дома ветерана».

Михайлов Виктор Павлович, житель блокадного Ленинграда, Гурьев Николай Федорович, участник Великой Отечественной войны и Старцева Валентина Марковна, труженица тыла, приняли участие в торжественном приеме Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского, посвященного празднованию 78-й годовщины.

Гурьев Николай Федорович, участник Великой Отечественной войны, 
принял участие в торжественном параде Победы, посвященном празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Архангельск.

Во всех населенных пунктах муниципального образования проведена работа по благоустройству мемориалов, обелисков, памятников и воинских захоронений, связанных с Великой Отечественной войной.

Проведены Всероссийские акции: «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Чистый обелиск», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Флаги России», проведено возложение цветов к мемориалам и обелискам. Сотрудники организаций, находящихся на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» приняли участие в акции «Диктант Победы».

В рамках всероссийского проекта «Сад Памяти» на территории сельского поселения «Талажское» прошла центральная высадка саженцев. Также 
по муниципальному образованию было высажено порядка 150 саженцев.

В целях повышения авторитета семьи, в том числе и многодетной, поощрение сознательного и ответственного материнства и отцовства, обеспечение гарантий защиты семьи и детства в течение года проведен ряд целевых мероприятий.

Четыре многодетные семьи награждены специальным дипломом «Признательность»:

семья Васильевых Сергея Васильевича и Анастасии Николаевны, 
из сельского поселения «Заостровское»;

семья Водолазовых Ивана Игоревича и Татьяны Николаевны из сельского поселения «Приморское»;

семья Копытовых Василия Михайловича и Любовь Аркадьевны из сельского поселения «Уемское»;

семья Семеновых Павла Михайловича и Анны Геннадьевны из сельского поселения «Приморское».

Диплом участника получила Золотарева Виктория Олеговна за участие 
в фестивале семейных реликвий «Хранимое в сердце».

Три семьи Приморского района награждены общественной наградой – медалью «За любовь и верность» в 2023 году:

семья Вечерик Владимира Ивановича и Тамары Степановны;

семья Сальниковых Виктора Алексеевича и Зинаиды Петровны;

семья Шигановых Александра Михайловича и Татьяны Борисовны.

В 2023 году ко Дню матери были вручены памятные медали Союза женщин России:

Воловой Алевтине Кимовне МО «Талажское»;

Окуловой Татьяне Владимировне МО «Уемское».

Общественной наградой – медалью «За сохранение семейных ценностей» награждены 2 многодетных папы из Приморского района:

Шарыгин Андрей Анатольевич МО «Талажское»;

Федорчак Никита Сергеевич МО «Катунинское».

Награду знак отличия Материнская слава III степени в 2023 году получила Киприянова Ирина Анатольевна из муниципального образования «Заостровское». Ирина Анатольевна многодетная мама, воспитывает 4 детей.

Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 825 
за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждена семья Долгушиных Сергея Владимировича и Татьяны Александровны медалью ордена «Родительская слава» из муниципального образования «Уемское».

В 2023 году прошел юбилейный – 50-летний съезд Совета женщин Приморского отделения Архангельской области. Также в этом году состоялась перевыборная компания председателя Совета женщин, обновлен состав президиума. Совет женщин ведет активную работу на территории Приморского района.

Для детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей с побережных территорий Приморского района приобретены 230 новогодних подарков.

В этом году прошла работа по вручению отдельной категории граждан «Детям войны» нагрудных знаков и удостоверений. Всего на территории Приморского района проживают 835 человек.

В текущем году на территории муниципального образования прошло 
9 мероприятий акции «Социальный десант». Цель проекта заключается 
в информировании жителей региона о положенных им мерах социальной поддержки.

В течение года более восьмидесяти юбилярам вручены поздравительные адреса и памятные подарки от главы муниципального образования, а 90 и 95-летним юбилярам поздравительные письма от Президента Российской Федерации.

В рамках взаимодействия с АРО ООО «Российский Красный Крест» членам семей мобилизованных было выдано 40 продуктовых сертификатов номиналом 1000 рублей, инвалидам – 20 сертификатов в аптеку «Фармация» номиналом 
1000 рублей, а также на отдаленные территории муниципального образования «Талажское» было передано 57 продуктовых наборов стоимостью 1000 рублей.

В рамках конкурса на предоставление субсидий от регионального отделения в Архангельской области военно-исторического общества был выигран грант 
на создание мемориала в поселке Катунино, посвященный памяти фронтовикам, труженикам тыла, детям войны «Помни их имена».

Произведена выплата ежегодного муниципального пособия 13 Почетным гражданам. Оформлена подписка на газету «У Белого моря» на 2023 год. В 2023 году в число Почетных граждан Приморского района вошла Крынина Людмила Николаевна.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», межбюджетные трансферты предоставляются на указанные цели только по муниципальным маршрутам. 
В связи с чем, в 2023 году договоры о предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан заключались в рамках договора 
с АО «Севералмаз».

В отчетном году 14 гражданам, занимающим до выхода на пенсию должности муниципальной службы, выплачена доплата к пенсии за выслугу лет.

В 2023 году из субвенции бюджетам муниципальных образований приобретено 2 квартиры для лиц из числа детей-сирот в пос. Васьково
 и пос. Ширшинский.

Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике проводит информационную и разъяснительную работу среди населения 
по возможности участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

По состоянию на 31.12.2023 года 20 семей стоят в очереди на получение социальной выплаты, т.е. являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2023 году выданы шесть свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям на общую сумму 3 485,5 тыс. рублей. Все семьи улучшили жилищные условия путем приобретения квартиры.

В отчетном году произведена выплата вознаграждения одному профессиональному опекуну. В течение года проводились консультации для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

2) В рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» предоставлены субсидии из областного бюджета бюджету Приморского муниципального района Архангельской области:

- на проведение муниципальных молодежных форумов в размере 160,0 тыс. рублей;

- на обустройство универсальной спортивной площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом в размере 6,8 млн. руб. в дер. Боброво (финансирование прошло через МО «Боброво-Лявленское»);

- на капитальный ремонт спортивного комплекса Приморской ДЮСШ 
в пос. Васьково в размере 1,5 млн. руб. Отремонтированы тренажерный зал, раздевалка, душевые комнаты, часть фасада здания. (финансирование прошло через управление образования).

За счет средств районного бюджета в пос. Лайский Док проведен капитальный ремонт настила хоккейного корта Приморской ДЮСШ стоимостью 140,0 тыс. руб.

В рамках реализации инициативного проекта «Лыжня в Катунино» на общую сумму 1 млн. рублей планируется обустроить лыжную трассу в пос. Катунино 
для занятий лыжным спортом.

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
в дер. Рикасиха привлечены денежные средства на общую сумму 300 000 рублей для реализации двух проектов «Чистый лёд» и «Активное поколение «Серебряный возраст» (финансирование прошло через некоммерческую организацию).

3) Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, 
за 2022 год не допущено.

4) Все мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены.

5) Предложения:

Ввести должность ответственного за развитие школьного спорта в системе образования (выстраивание системы развития школьного спорта, контроль 
за физическим воспитанием, организация внутришкольных соревнований, организация работы ШСК, формирование школьных спортивных команд, методическое обеспечение);

Выделить помещение в Уемской школе для размещения отделения 
по спортивному ориентированию;

Открыть секцию по адаптивному спорту в Приморском округе.

5. Подготовить дорожную карту по созданию МКУ «Молодежный центр», который будет включать молодежные пространства крупных населенных пунктов на территории района.

_____________

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за 2023 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Приморского района в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество проведенных районных мероприятий (единиц) | 25 | 56 | - |
| 1.2 | Обновление материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество видов спорта, для которых приобретен спортивный инвентарь (оборудование, расходные материалы, экипировка) (единиц) | 2 | 6 | - |
| 1.4 | Участие сборных команд и спортсменов района в региональных, всероссийских и международных соревнованиях | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество соревнований, в которых приняли участие сборные команды района (единиц) | 10 | 21 | - |
| 1.5 | Участие спортсменов района в учебно-тренировочных сборах | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах (человек) | 2 | 5 |  |
| 1.6 | Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Приморского района | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, которым присвоены спортивные разряды (квалификационные категории спортивных судей), от числа заявившихся | 100 | 100 | - |
| 2.1 | Проведение региональных, районных и межпоселенческих мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи и т.п. | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» Управление культуры | Количество проведенных региональных, районных и межпоселенческих мероприятий (единиц) | 10 | 14 | - |
| 2.2 | Создание условий для взаимодействия органов молодежного самоуправления | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество проведенных заседаний Совета по делам молодежи (единиц) | 4 | 5 | - |
| 2.3 | Реализация молодежных инициатив, в том числе проектов | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество поддержанных молодежных инициатив и проектов (единиц) | 4 | 4 | - |
| 2.4 | Участие молодежи в региональных и всероссийских мероприятиях | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество молодых людей, принявших участие в региональных и всероссийских мероприятиях (человек) | 5 | 12 | - |
| 3.1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля проведенных мероприятий от мероприятий, утвержденных в плане на соответствующий год (да-1, нет-0) | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в рамках договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ПАО «Севералмаз» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля проведенных мероприятий от мероприятий, указанных в договоре участия | 100 | 100 | - |
| 3.3 | Обеспечение реализации прав лицами, удостоенными звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, реализовавших права от числа лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 100 | 100 | - |
| 3.6 | Обеспечение выполнения законодательства о выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, получивших выплату пенсии за выслугу лет, от числа лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 100 | 100 | - |
| 3.7 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Доля мероприятий, реализованных в рамках государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, от числа запланированных | 100 | 100 | - |
| 3.8 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, установленных федеральным законодательством | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (кол-во семей-единиц) | 4 | 6 | - |
| 3.9 | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, получивших вознаграждение профессионального опекуна за осуществление им профессиональной опеки, от числа заявившихся | 100 | 100 | - |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Приморского района в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Итого | 340,4 | 340,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление образования | 340,4 | 340,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |  |
| 1.2. Обновление материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Итого | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 1.4. Участие сборных команд и спортсменов района в региональных, всероссийских и международных соревнованиях | Итого | 628,6 | 628,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 | 628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление образования | 628,6 | 628,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 | 628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 |  |
| 1.5. Участие спортсменов района в учебно-тренировочных сборах | Итого | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 1.6. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Приморского района | Администрация | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 1031,1 | 1031,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 1031,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | X |
| 2. Подпрограмма 2 «Молодежь Приморского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 203,0 | 203,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 |  |
| 2.1. Проведение региональных, районных и межпоселенческих мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи и т.п. | Администрация | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |  |
|  | Управление культуры | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| 2.2. Создание условий для взаимодействия органов молодежного самоуправления | Администрация | 17,0 | 17,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |  |
| 2.3. Реализация молодежных инициатив, в том числе проектов | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление культуры | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 2.4. Участие молодежи в региональных и всероссийских мероприятиях | Итого | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |  |
|  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление культуры | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 530,0 | 530,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | X |
| 3. Подпрограмма 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам | Администрация | 334,8 | 334,4 | 471,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,4 | Экономия при проведении мероприятий |
| 3.2. Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в рамках договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ПАО «Севералмаз» | Администрация | 942,4 | 763,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,4 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 763,2 | Экономия при проведении мероприятий |
| 3.3. Обеспечение реализации прав лицами, удостоенными звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Администрация | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |  |
| 3.4. Выплата единовременного муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной грамотой «За материнство» | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. Обеспечение выполнения законодательства о выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация | 2507,7 | 2507,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2507,7 | 2507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2507,5 |  |
| 3.7. Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 3845,2 | 3841,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 3674,6 | 3674,6 | 170,6 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3841,8 | Не поступили платежи с граждан-нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированного и социального жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В отношении 1 жилого помещения на основании договора передачи жилого помещения зарегистрирован переход права собственности от муниципального образования "Приморский муниципальный район" в собственность граждан. |
| 3.8. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, установленных федеральным законодательством | Администрация | 3485,4 | 3485,4 | 100,0 | 1201,7 | 1201,7 | 983,0 | 983,0 | 1300,7 | 1300,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3485,4 |  |
| 3.9. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация | 56,4 | 56,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |  |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 11351,9 | 11168,7 | 98,4 | 1201,7 | 1201,7 | 4714,0 | 4714,0 | 4493,8 | 4489,8 | 942,4 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 11168,7 | X |
| Всего по муниципальной программе: |  | 12912,9 | 12729,8 | 98,6 | 1201,7 | 1201,7 | 4714,0 | 4714,0 | 6054,8 | 6050,9 | 942,4 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 12912,8 | X |
| в том числе по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» |  | 340,4 | 340,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет | процентов | 53,2 | 55,7 | 104,7 |  |
| 2. Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных мероприятиях | процентов | 37 | 37,5 | 101,3 | Большой выбор мероприятий, а также ряд мероприятий проходит в онлайн-формате, что удобно для современной молодежи |
| 3. Доля граждан, принимающих участие в социально-значимых мероприятиях и получающих социальную поддержку | процентов | 16 | 18 | 112,5 | Возросло число граждан, которые нуждаются в мерах социальной поддержки |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1.1 Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 16-79 лет | процентов | 25,3 | 43,5 | 171,9 | Введены в эксплуатацию новые спортивные объекты – спортивный комплекс (теннисный центр) и плавательный бассейн в муниципальном образовании «Талажское», в которых занимаются спортом более 600 человек. Открыты две группы в муниципальном образовании «Талажское» и муниципальном образовании «Лисестровское» для занятий с взрослым населением, в которых занимается порядка 100 человек. Значительно увеличилось количество жителей, занимающихся скандинавской ходьбой (порядка 100 человек). |
| 1.2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 68,0 | 68,0 | 100,0 |  |
| 1.3 Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на региональных, всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 135 | 179 | 132,5 | Повышения качества и уровня спортивной подготовки участников соревнований в рамках тренировочного процесса |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Приморского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь района | единиц | 37 | 37,5 | 101,3 |  |
| 2.2 Количество молодежных инициатив и проектов, реализованных на территории района | единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 Количество проведенных социально-значимых мероприятий | единиц | 7 | 9 | 128,6 | В течении года проводятся акции по поддержке мобилизованных и их членов семьи, сбор гуманитарной помощи. При поддержке общественных организаций были проведены две социальные акции к 1 сентября и Декаде инвалидов |
| 3.2 Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам | единиц | 5 | 9 | 180,0 | За счет внебюджетных средств по договору участия с АО Севералмаз осуществляются дополнительные меры поддержки |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за 2023 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30,0 | Выполнено 16 из 16 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50,0 | Достигнуто 10 из 10 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,7 | Плановый объем финансирования 12912,9, фактическое исполнение 12729,8 Кассовое исполнение составляет 98,6% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |  |  |  |  |  |  |

F = 99,7 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.